## BBP 4 - TCR-Tool
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last updated | Cancelled
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delay | Other
ProRail | IO-K-B17018-ij10-00 | . | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2020 | 2020 | 36 | 36 | 2020-08-31 | 7:00 | 2020-09-04 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB IJsselmonde WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006631-2001-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 36 | 36 | 2020-09-05 | 23:00 | 2020-09-06 | 23:00 | 24:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wissel 129 |  | Y | K-006631 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006608-2002-00 | . | > | Rotterdam Blaak | Willemstunnel Zuid | 2020 | 2020 | 36 | 37 | 2020-09-05 | 0:00 | 2020-09-07 | 3:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Afronden vluchtpadverlichting KL |  | Y | K-006608 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-09wz-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 2020-09-07 | 7:00 | 2020-09-11 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Zuid WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-wo10-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 2020-09-07 | 7:00 | 2020-09-11 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Oost WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ww10-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 2020-09-07 | 7:00 | 2020-09-11 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven West WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006005-2001-00 | . | > | Capelle Schollevaar | Rotterdam Noord goed. West | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 0:00 | 2020-09-14 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Spoorvernieuwing Rtd-Gd |  | N | K-006005 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-K-006017-2001-00 | . | > | Gouda | Moordrecht overloopw. | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-11 | 0:00 | 2020-09-14 | 4:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV Gouda |  | Y | K-006017 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005105-2004-00 | . | < > | Blauwkapel | Utrecht Overvecht | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 1:00 | 2020-09-14 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen en saneren wissels en sporen. - TVP 3 |  | Y | L-005105 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2009-00 | . | > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer West aansl. | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 2:00 | 2020-09-14 | 4:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen wisselliggers en ballast van diverse wissels en vernieuwen dwarsliggers en ballast in diverse sporen. |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005191-2004-00 | . | > | Harmelen aansl. | Vleuten | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 1:00 | 2020-09-14 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen regelbare sps bev en verwijderen CL rondom kunstwerk |  | Y | L-005191 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005231-2001-00 | . | < > | Oudewater overloopw. | Woerden Overloop | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 2:00 | 2020-09-14 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanleggen RIP KM 21.200 dubbelsporig |  | Y | L-005231 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-493300-1961-00 | . | > | Gouda | Moordrecht aansl. | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 0:00 | 2020-09-14 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Bouw van een nieuw service- en opstelterrein voor de treindienst Gd-Apn |  | Y | R-493300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906057-RSD1-02 | . | > | Roosendaal | Roosendaal | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 1:00 | 2020-09-14 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Herstelwerkzaamheden aan de keerwanden |  | Y | Z-906057 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-wd01-00 | . | < > | Woerden | Woerden Overloop | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-12 | 2:00 | 2020-09-14 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Conserveren traverse. |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-09pe-00 | . | > | Pernis | Rail Service Center Waalhaven aansl. | 2020 | 2020 | 38 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCGB Pernis WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006631-2002-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 38 | 38 | 2020-09-19 | 23:00 | 2020-09-20 | 23:00 | 24:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wissel 133 |  | Y | K-006631 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2020-00 | . | < > | Almere Centrum | Weesp | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 2020-09-19 | 3:00 | 2020-09-21 | 5:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen dwarsliggers, spoorstaven en slijtplankjes op diverse locaties |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-470600-2001-00 | . | > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 2020-09-19 | 0:00 | 2020-09-21 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Funderingswerk en ruwbouw liftputten + keerwanden |  | N | R-470600 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-485900-2002-00 | . | < > | Betuweroute Giessendam | Kijfhoek zuid | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 2020-09-19 | 2:00 | 2020-09-21 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanbrengen dwarsliggers 14-002 in de Sophiaspoortunnel |  | Y | R-485900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-180000-2002-00 | . | > | Bergen op Zoom | Vlakebrug o/h Kanaal door Zuid-Beveland | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 2020-09-19 | 21:00 | 2020-09-21 | 5:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Dateq vervangen voor DOSS |  | Y | Z-180000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906057-RSD2-02 | . | > | Roosendaal | Roosendaal | 2020 | 2020 | 38 | 39 | 2020-09-19 | 1:00 | 2020-09-21 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Herstelwerkzaamheden aan de keerwanden van perron 3 |  | Y | Z-906057 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-10b1-00 | . | > | Botlek | Botlek Tunnel | 2020 | 2020 | 39 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-26 | 23:00 | 136:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCBG Botlek 1 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-10b2-00 | . | > | Botlek | Botlek | 2020 | 2020 | 39 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-26 | 23:00 | 136:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCBG Botlek 2 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2010-01 | . | < > | Botlek | Pernis | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-26 | 23:00 | 2020-09-28 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoor en dwarsliggers |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2017-03 | . | < > | Europoort | Suurhoffbrug o/h Hartelkanaal | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-26 | 23:00 | 2020-09-28 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | vernieuwen spoor en wissels |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-487855-2001-00 | . | < > | Amersfoort aansl. | Putten | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-26 | 1:00 | 2020-09-28 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Plaatsen van damwanden en inschuiven onderdoorgang |  | Y | R-487855 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-523400-2002-00 | . | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-26 | 23:00 | 2020-09-28 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Bouw kunstwerken over spoor tbv aanleg CER. |  | Y | R-523400 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ij11-00 | . | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2020 | 2020 | 40 | 40 | 2020-09-28 | 7:00 | 2020-10-02 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB IJsselmonde WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2022-00 | . | < > | Erasmusgracht aansl. | Amsterdam Sloterdijk | 2020 | 2020 | 40 | 40 | 2020-10-03 | 2:00 | 2020-10-04 | 18:00 | 40:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen spoorstaven en dwarsliggers. |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006357-2014-00 | . | < > | Barendrecht | Rotterdam Stadion | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-03 | 0:00 | 2020-10-05 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Wijzigingen draagconstructie Munnikensteeg Plaatsen van 4 overspanningsbeveiligingen |  | Y | K-006357 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-007019-0001-00 | . | > | Grote Draaibrug o/d Oude Maas - bij Dordrecht | Zwijndrecht | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-03 | 0:00 | 2020-10-05 | 0:00 | 48:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen van de lagers van twee stuks omloopwielen van de Brug over de Oude Maas. |  | Y | K-007019 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005233-2001-00 | . | < > | Erasmusgracht aansl. | Amsterdam Sloterdijk | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-03 | 2:00 | 2020-10-05 | 4:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Herstellen betonschade opstortblokken van viaduct te Amsterdam Sloterdijk. |  | Y | L-005233 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2001-04 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-03 | 0:00 | 2020-10-05 | 5:30 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-550080-2001-00 | . | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Westhaven | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-03 | 19:00 | 2020-10-05 | 5:00 | 34:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Plaatsen van damwanden. |  | Y | R-550080 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-ass1-00 | . | < > | Erasmusgracht aansl. | Amsterdam Sloterdijk | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-03 | 0:00 | 2020-10-05 | 2:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Conserveren hout- en staalwerk tubes perron sp 11-12 |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-10wz-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Zuid WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-wo11-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Oost WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ww11-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven West WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006022-2051-00 | . | < > | Gouda | Zoetermeer Oost | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-10 | 1:17 | 2020-10-12 | 5:17 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | vervangen brug bleiswijksevaart |  | Y | K-006022 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006631-IO2B-00 | . | < > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-10 | 7:00 | 2020-10-12 | 11:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | -Vernieuwen wsl 609 -Vernieuwen spoortak 609R (301B)- vern ovw bevl 609R (301B) |  | Y | K-006631 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005062-2013-00 | . | < > | Amsterdam Sloterdijk | Spaarnebrug - bij Haarlem | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-11 | 0:00 | 2020-10-12 | 4:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen rijdraden 7, 6, 2, 10-11 |  | Y | L-005062 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-493300-1962-00 | . | > | Gouda | Moordrecht aansl. | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-10 | 0:00 | 2020-10-12 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Bouw van een nieuw service- en opstelterrein voor de treindienst Gd-Apn |  | Y | R-493300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906057-RSD1-01 | . | > | Roosendaal | Roosendaal | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-10 | 1:00 | 2020-10-12 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Herstelwerkzaamheden aan de keerwanden |  | Y | Z-906057 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-10pe-00 | . | > | Pernis | Rail Service Center Waalhaven aansl. | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-16 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCGB Pernis WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-180000-2020-00 | . | < > | De Diem overloopw. | Weesp | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-18 | 1:30 | 2020-10-18 | 17:30 | 16:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen van DATEQ voor DOSS |  | Y | Z-180000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-493300-1963-00 | . | > | Gouda | Gouda | 2020 | 2020 | 37 | 43 | 2020-09-07 | 8:00 | 2020-10-19 | 8:00 | 1008:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Bouw van een nieuw service- en opstelterrein voor de treindienst Gd-Apn |  | Y | R-493300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006608-2001-00 | . | > | Rotterdam Blaak | Willemstunnel Zuid | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-17 | 0:00 | 2020-10-19 | 3:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Afronden vluchtpadverlichting KL |  | Y | K-006608 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005095-2012-00 | . | < > | Muiderstraatweg aansl. | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-18 | 0:00 | 2020-10-19 | 4:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen draagconstructie paal 220, 291, 294, 0/110B (2xAN4) en portaal 311-312.en 320-321 PVE-2+12 |  | Y | L-005095 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005128-2001-00 | . | < > | De Diem overloopw. | Weesp | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-13 | 5:00 | 2020-10-19 | 5:00 | 144:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen hs-wissels, spoortakken, stootplaten. Aanpassing van bovenleiding en beveiliging. |  | Y | L-005128 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005147-2001-00 | . | < > | Amsterdam Science Park | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-18 | 0:00 | 2020-10-19 | 4:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Sloop schakelstation en onderposthuis Diemen |  | Y | L-005147 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2016-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer West aansl. | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-17 | 2:00 | 2020-10-19 | 6:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen dwarsliggers,blokjesspoor, compensatielassen en spoorstaven |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005190-2005-00 | . | < > | Baarn | Hilversum | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-17 | 3:00 | 2020-10-19 | 5:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen wissels en spoor. |  | Y | L-005190 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-439700-2001-00 | . | < > | Baarn | Hilversum | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-16 | 1:00 | 2020-10-19 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Realiseren grondkeringen Oosterengweg (088km29.5) Herstaffelen BVL OEW (088km29.5) Inhijsen dek fly-over (088km31.0) |  | Y | R-439700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-11b1-00 | . | > | Botlek | Botlek Tunnel | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 2020-10-19 | 7:00 | 2020-10-24 | 23:00 | 136:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCBG Botlek 1 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-11b2-00 | . | > | Botlek | Botlek | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 2020-10-19 | 7:00 | 2020-10-24 | 23:00 | 136:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCBG Botlek 2 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-180000-2001-00 | . | < > | Breda | Lage Zwaluwe | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 2020-10-25 | 1:00 | 2020-10-25 | 16:00 | 16:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen Dateq voor DOSS |  | Y | Z-180000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-180000-2003-00 | . | < > | Breda aansl. | Roosendaal racc. Philips | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 2020-10-24 | 5:00 | 2020-10-25 | 4:00 | 24:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen Dateq voor DOSS |  | Y | Z-180000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005105-2002-00 | . | > | Bilthoven | Utrecht Overvecht | 2020 | 2020 | 43 | 44 | 2020-10-23 | 1:00 | 2020-10-26 | 4:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen en saneren wissels en sporen. - TVP 2 |  | Y | L-005105 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004668-2001-00 | . | < > | Breda | Breda aansl. | 2020 | 2020 | 43 | 44 | 2020-10-24 | 1:00 | 2020-10-26 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | waterhuishouding vernieuwen |  | Y | M-004668 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.01-2007-00 | . | > | Bilthoven | Den Dolder | 2020 | 2020 | 43 | 44 | 2020-10-24 | 2:00 | 2020-10-26 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanpassen spoor en/of perrons |  | Y | R-485000.01 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ij12-00 | . | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2020 | 2020 | 44 | 44 | 2020-10-26 | 7:00 | 2020-10-30 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB IJsselmonde WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005213-2001-00 | . | > | Bussum Zuid | Naarden-Bussum | 2020 | 2020 | 44 | 44 | 2020-11-01 | 2:00 | 2020-11-01 | 22:00 | 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Verwijderen en profieleren talud |  | N | L-005213 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-497500-2011-00 | . | > | Botlek racc.Theemsweg | Botlek Theemsweg aansl. | 2020 | 2020 | 44 | 44 | 2020-10-31 | 12:00 | 2020-11-01 | 20:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Werkzaamheden onderbouw aannemer (Save). Aanbrengen damwanden en fundaties. Zo nodig spooronderhoud. |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005147-2002-00 | . | > | Keverdijk | Vechtbrug - bij Weesp | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 2020-11-01 | 0:00 | 2020-11-02 | 4:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Sloop schakelstation Naardermeer |  | Y | L-005147 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005190-2002-00 | . | > | Bussum Zuid | Naarden-Bussum | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 2020-10-31 | 3:00 | 2020-11-02 | 5:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers en ballast en ontspoorinrichting |  | Y | L-005190 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2001-05 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 2020-10-31 | 0:30 | 2020-11-02 | 6:00 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-524500-2001-00 | . | > | Bussum Zuid | Weesp | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 2020-10-31 | 1:30 | 2020-11-02 | 3:30 | 50:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Nastoppen nieuwe baa. Verwijderen oude kabels op emplacementen en ingraven indienstzijnde nieuwe kabels. |  | N | R-524500 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-K-B17018-11wz-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 45 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Zuid WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-wo12-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 45 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Oost WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ww12-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 45 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven West WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2002-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid aansl. Noord | 2020 | 2020 | 45 | 46 | 2020-11-08 | 15:00 | 2020-11-09 | 7:00 | 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen dwarsliggers en ballast |  | N | K-006630 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-487855-2002-00 | . | < > | Amersfoort aansl. | Putten | 2020 | 2020 | 45 | 46 | 2020-11-07 | 1:00 | 2020-11-09 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Plaatsen van damwanden en inschuiven onderdoorgang |  | Y | R-487855 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-11pe-00 | . | > | Pernis | Rail Service Center Waalhaven aansl. | 2020 | 2020 | 46 | 46 | 2020-11-09 | 7:00 | 2020-11-13 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCGB Pernis WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006357-2019-00 | . | > | Barendrecht | Rotterdam Stadion | 2020 | 2020 | 46 | 46 | 2020-11-14 | 0:00 | 2020-11-14 | 22:00 | 22:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Ophogen balken sporen BG, HJ en JJ onder kunstwerken. |  | Y | K-006357 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006357-2020-00 | . | > | Barendrecht | Willemstunnel Zuid | 2020 | 2020 | 46 | 46 | 2020-11-15 | 0:00 | 2020-11-15 | 22:00 | 22:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Balken verhogen spoor KJ en LJ. Monteren 1 overspanningsafleider km 43 |  | Y | K-006357 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2001-00 | . | < > | Barendrecht aansl. | Kijfhoek zuid | 2020 | 2020 | 46 | 46 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-15 | 15:00 | 16:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen dwarsliggers |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006631-IO09-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 46 | 46 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-15 | 23:00 | 24:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wsl 117 |  | Y | K-006631 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006000-2001-00 | . | < > | Rotterdam Aansl Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2020 | 2020 | 45 | 47 | 2020-11-07 | 1:00 | 2020-11-16 | 5:00 | 220:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Saneren van wissels 101A/B, 123A/B, 141A/B, 143A/B, 255, 253 A/B, 163A/B, 959A/B, 983A/B, 985A/B + 975/977, 901AB/917AB |  | Y | K-006000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-002884-2011-00 | . | < > | Apeldoorn | Twello | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 1:00 | 2020-11-16 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen / Aanpassen wisselstraat, sporen op emplacement en div overwegen. |  | Y | D-002884 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006021-RTD4-00 | . | > | Delfshavense Schie, brug o/d - bij Schiedam | Willemstunnel Zuid | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-13 | 1:00 | 2020-11-16 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV RTD - Vernieuwen sporen 1M, 2M, 3M, wissels 231, 233, 341, 347 |  | Y | K-006021 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006608-2005-00 | . | > | Rotterdam Blaak | Willemstunnel Zuid | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 0:00 | 2020-11-16 | 3:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Afronden vluchtpadverlichting HJ |  | Y | K-006608 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2010-02 | . | < > | Botlek | Pernis | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-16 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | vernieuwen wissel, spoor en dwarsliggers |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2013-00 | . | > | Europoort | Europoort West | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-16 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | vernieuwen sporen, wissels en wisselliggers. |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2017-01 | . | > | Europoort | Suurhoffbrug o/h Hartelkanaal | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-16 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | vernieuwen spoor en wissels |  | N | K-006630 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-L-005163-2005-00 | . | > | Keverdijk | Weesp | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 2:00 | 2020-11-16 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen van brugcomponenten |  | Y | L-005163 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2099-00 | . | > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-16 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Indienststellen nieuwe Botlekbrug (stap 200 ) |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-497500-2004-00 | . | < > | Botlek racc.Theemsweg | Europoort | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-16 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Werkzaamheden aan / tbv de onderbouw van het nieuwe Theemswegtracé. |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-523400-2006-00 | . | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 23:00 | 2020-11-16 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | - Saneren Overweg 300.3 - Saneren Overweg 303.5 - Nieuwe wegaansluiting overweg 3.2 |  | Y | R-523400 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-180001-1901-00 | . | < > | Rotterdam Blaak | Willemstunnel Zuid | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 0:00 | 2020-11-16 | 3:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | aanpassing besturings systeem Willemsspoortunnel |  | Y | Z-180001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906049-dv03-00 | . | > | Deventer | Deventer goed. empl. aansl. | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 1:00 | 2020-11-16 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Schilderen perronkap eilandperron sp 3 |  | Y | Z-906049 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906254-sp12-00 | . | > | Vechtbrug - bij Weesp | Weesp | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-14 | 2:00 | 2020-11-16 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren Hout, Trespa en Staalwerk diverse objecten in Zone A aan eilandperron 1 (sp 1&2) |  | Y | Z-906254 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-12b1-00 | . | > | Botlek | Botlek Tunnel | 2020 | 2020 | 47 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-21 | 23:00 | 136:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCBG Botlek 1 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-12b2-00 | . | > | Botlek | Botlek | 2020 | 2020 | 47 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-21 | 23:00 | 136:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCBG Botlek 2 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2051-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2020 | 2020 | 47 | 47 | 2020-11-21 | 15:00 | 2020-11-22 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | N | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005163-2003-00 | . | > | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | Weesp | 2020 | 2020 | 47 | 48 | 2020-11-21 | 2:00 | 2020-11-23 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen van brugcomponenten |  | Y | L-005163 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2021-00 | . | < > | Almere Centrum | Weesp | 2020 | 2020 | 47 | 48 | 2020-11-21 | 3:00 | 2020-11-23 | 5:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen dwarsliggers, spoorstaven en slijtplankjes op diverse locaties |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ij13-00 | . | > | IJsselmonde | IJsselmonde | 2020 | 2020 | 48 | 48 | 2020-11-23 | 7:00 | 2020-11-27 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB IJsselmonde WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2052-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2020 | 2020 | 48 | 48 | 2020-11-28 | 15:00 | 2020-11-29 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-474300-2002-00 | . | < > | Rotterdam Aansl Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2020 | 2020 | 47 | 49 | 2020-11-21 | 0:00 | 2020-11-30 | 0:00 | 216:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Wijzigen en testen EBS i.v.m. goederen overdrachtspoor |  | Y | R-474300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005175-2002-00 | . | > | Amersfoort aansl. | Stroe | 2020 | 2020 | 48 | 49 | 2020-11-27 | 1:00 | 2020-11-30 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | 1 op 1 vernieuwen van 3 gewone wissels |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-470600-2002-00 | . | > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2020 | 2020 | 48 | 49 | 2020-11-28 | 0:00 | 2020-11-30 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Sloopwerk perronplaat t.b.v. maken fundering en poeren. |  | N | R-470600 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-K-B17018-12wz-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-11-30 | 7:00 | 2020-12-04 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Zuid WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-wo13-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-11-30 | 7:00 | 2020-12-04 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven Oost WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-ww13-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-11-30 | 7:00 | 2020-12-04 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | IOM NCGB Waalhaven West WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2012-00 | . | > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer West aansl. | 2020 | 2020 | 49 | 50 | 2020-12-05 | 2:00 | 2020-12-07 | 4:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vernieuwen wisselliggers en ballast van diverse wissels en dwarsliggers en ballast in diverse sporen vernieuwen. |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-505700-2001-00 | . | < > | Maarssen | Utrecht Zuilen | 2020 | 2020 | 49 | 50 | 2020-12-05 | 1:00 | 2020-12-07 | 4:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Cond. Werkz w.o. K&L fase 0-werk en aanpassingen aan het bvl-systeem ter plaatse van te realiseren onderdoorgang |  | Y | R-505700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2001-06 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2020 | 2020 | 49 | 50 | 2020-12-05 | 0:00 | 2020-12-07 | 5:30 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-B17018-12pe-00 | . | > | Pernis | Rail Service Center Waalhaven aansl. | 2020 | 2020 | 50 | 50 | 2020-12-07 | 7:00 | 2020-12-11 | 16:00 | 105:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | IOM NCGB Pernis WO RZR202-0094 |  | N | K-B17018 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2053-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2020 | 2020 | 50 | 50 | 2020-12-12 | 15:00 | 2020-12-13 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | N | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-002884-2006-00 | . | < > | Deventer Colmschate | Wierden | 2020 | 2020 | 50 | 51 | 2020-12-12 | 1:00 | 2020-12-14 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen diverse overwegen |  | Y | D-002884 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005113-2003-00 | . | < > | Harmelen aansl. | Woerden Overloop | 2020 | 2020 | 50 | 51 | 2020-12-12 | 2:00 | 2020-12-14 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen ledseinen en matrixsignaalgever |  | Y | L-005113 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-439700-2003-00 | . | < > | Baarn | Hilversum | 2020 | 2020 | 52 | 52 | 2020-12-21 | 1:00 | 2020-12-24 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Inschuiven dek Oosterengweg (088 km 29.5) Inhijsen dek ecoduct (088 km 31,0) |  | Y | R-439700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2154-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 2021-01-09 | 15:00 | 2021-01-10 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005124-2106-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Dijksgracht Westzijde (Amsterdam) | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 2021-01-16 | 0:00 | 2021-01-16 | 20:00 | 20:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleiding-draagconstructie PVE-2 deel E |  | Y | L-005124 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005038-2108-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer | 2021 | 2021 | 2 | 3 | 2021-01-17 | 6:00 | 2021-01-18 | 5:00 | 23:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Herstellen kabeltracé |  | Y | L-005038 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005121-2101-00 | . | < > | Amsterdam Amstel | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 2 | 3 | 2021-01-16 | 2:00 | 2021-01-18 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleidingbalken portaal 3/28-3/29-3/30, portaal 3/31-3/32(-3/33)_PVE-5 |  | Y | L-005121 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005124-2102-00 | . | < > | Amsterdam Amstel | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 2 | 3 | 2021-01-16 | 1:00 | 2021-01-18 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleiding-draagconstructie PVE-2 |  | Y | L-005124 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-2AE001-2102-00 | . | > | Amsterdam Amstel | Duivendrecht | 2021 | 2021 | 2 | 3 | 2021-01-16 | 1:00 | 2021-01-18 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Afbouw nieuw stijgpunt met tunnel in het eerste perron van station Amsterdam Amstel |  | Y | R-2AE001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2106-00 | . | > | Utrecht Centraal | Utrecht Woerden Aansluiting | 2021 | 2021 | 3 | 3 | 2021-01-24 | 2:00 | 2021-01-24 | 18:00 | 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Verwisselen bevestigingsmiddelen op spoor 226 |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2155-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 3 | 3 | 2021-01-23 | 15:00 | 2021-01-24 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-470600-2003-00 | . | > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2021 | 2021 | 3 | 4 | 2021-01-23 | 0:00 | 2021-01-25 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Funderingswerk en ruwbouw liftputten + keerwanden |  | N | R-470600 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-470600-2101-00 | . | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2021 | 2021 | 3 | 4 | 2021-01-23 | 1:20 | 2021-01-25 | 5:20 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Sloopwerk van 3 overkappingen en maken van nieuw loopbordes naar het eilandperron. |  | Y | R-470600 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2108-00 | . | > | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal | 2021 | 2021 | 4 | 4 | 2021-01-31 | 2:00 | 2021-01-31 | 18:00 | 16:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen Stootjuk + Dwarsliggers Vernieuwen en Bevestigingsmiddelen vernieuwen. |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2156-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 4 | 4 | 2021-01-30 | 15:00 | 2021-01-31 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005189-2019-00 | . | < > | Erasmusgracht aansl. | Zaandam | 2021 | 2021 | 5 | 6 | 2021-02-06 | 2:20 | 2021-02-08 | 5:20 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen dwarsliggers en spoorstaven in diverse sporen |  | Y | L-005189 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2106-00 | . | > | Amsterdam Centraal | Singelgracht aansl. | 2021 | 2021 | 5 | 6 | 2021-02-06 | 1:00 | 2021-02-08 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Tijdelijk wegnemen van sporen en/of perrondelen voor bouwkundig onderzoek naar de onderliggende constructie. |  | Y | R-3AE001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.01-Hbg1-00 | . | < > | Erasmusgracht aansl. | Radarweg aansl. | 2021 | 2021 | 5 | 6 | 2021-02-06 | 2:00 | 2021-02-08 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Ass Hemboog spoorwerk, lichten-schiften, reguleren Bvl Sporen 9 en 10 |  | Y | R-485000.01 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2104-00 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 5 | 6 | 2021-02-06 | 0:02 | 2021-02-08 | 5:32 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2157-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 6 | 6 | 2021-02-13 | 15:00 | 2021-02-14 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006308-2001-00 | . | < > | Gouda | Moordrecht overloopw. | 2021 | 2021 | 6 | 7 | 2021-02-13 | 1:15 | 2021-02-15 | 5:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | groot onderhoud aan brug |  | Y | K-006308 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006310-2101-00 | . | < > | Gouda | Moordrecht overloopw. | 2021 | 2021 | 6 | 7 | 2021-02-13 | 1:15 | 2021-02-15 | 5:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | omlassen kabeltrace's, werkzaamheden relaishuis 10 Gd. |  | Y | K-006310 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-528000-2105-00 | . | > | Apeldoorn | Apeldoorn | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-20 | 1:00 | 2021-02-20 | 21:00 | 20:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | aanleggen ca 300 m' looppad tussen sp 9 en 10 + langs sp vrij van akr wl 907 tot akr wl 911 |  | Y | R-528000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2158-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-20 | 15:00 | 2021-02-21 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2102-00 | . | < > | Blauwkapel | Hilversum Sportpark | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-22 | 1:05 | 2021-02-23 | 5:05 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Spoorstaven vernieuwen |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-439700-2101-00 | . | < > | Blauwkapel | Hilversum Sportpark | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-22 | 1:10 | 2021-02-27 | 5:10 | 124:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Inkorten BVL-portalen wandelpad (528 km 28.6 tm 28.8 en 528 0.5 tm 0.7) |  | Y | R-439700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906141-Hor1-00 | . | < > | Blauwkapel | Hilversum Sportpark | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-22 | 1:10 | 2021-02-27 | 5:10 | 124:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen keerwanden inclusief straatwerk van perronspoor 1 en 2 |  | Y | Z-906141 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-002884-2009-00 | . | < > | Apeldoorn | Twello | 2021 | 2021 | 7 | 9 | 2021-02-20 | 1:45 | 2021-03-01 | 1:45 | 216:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen / Aanpassen wisselstraat, sporen op emplacement en div overwegen. |  | Y | D-002884 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2159-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 9 | 9 | 2021-03-06 | 15:00 | 2021-03-07 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006000-2102-00 | . | > | IJsselmonde | Willemstunnel Zuid | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-06 | 1:25 | 2021-03-08 | 5:25 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV werkzaamheden |  | Y | K-006000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-536900-2101-00 | . | > | Almelo | Almelo | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-06 | 1:00 | 2021-03-08 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Aanbrengen BVL-constructie aan perronkap boven zakspoor. |  | Y | R-536900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906107-2102-00 | . | > | Rotterdam Blaak | Willemstunnel Zuid | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-06 | 1:20 | 2021-03-08 | 4:20 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | vervangen liften Blaak |  | Y | Z-906107 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2160-00 | . | > | Botlek | Pernis | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-03-13 | 15:00 | 2021-03-14 | 12:00 | 21:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | testbedrijf nieuwe Botlekbrug |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-003046-2105-00 | . | < > | Enschede | Hengelo | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-13 | 0:30 | 2021-03-15 | 4:30 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing |  | Y | D-003046 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006308-2101-00 | . | > | Gouda | Moordrecht overloopw. | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-13 | 1:15 | 2021-03-15 | 5:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | groot onderhoud aan brug |  | Y | K-006308 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006310-2102-00 | . | > | Gouda | Moordrecht overloopw. | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-13 | 1:15 | 2021-03-15 | 4:15 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | omlassen kabeltrace's, werkzaamheden relaishuis 10 Gd. |  | Y | K-006310 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2107-00 | . | > | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-13 | 1:00 | 2021-03-15 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Dwarsliggers vernieuwen |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004551-2105-00 | . | < > | Roosendaal grens | Roosendaal grens | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-13 | 1:00 | 2021-03-15 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV Rsd |  | Y | M-004551 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-540700-2103-00 | . | < > | Almere Centrum | Weesp | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-13 | 2:30 | 2021-03-15 | 4:30 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Conserveren Kap en verbetermaatregelen op de Perrons |  | Y | R-540700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2107-00 | . | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-20 | 1:00 | 2021-03-22 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tijdelijk wegnemen van sporen en/of perrondelen voor bouwkundig onderzoek naar de onderliggende constructie. |  | N | R-3AE001 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-519700-2105-00 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-20 | 0:02 | 2021-03-22 | 5:32 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005211-2101-00 | . | < > | De Diem overloopw. | Venserpolder aansl. | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-27 | 20:05 | 2021-03-29 | 5:05 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen wissel 943A inclusief ballastbed |  | Y | L-005211 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-536300-2101-00 | . | < > | Amsterdam Bijlmer | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-27 | 1:05 | 2021-03-29 | 5:05 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | plaatsen fundatie, stijlen en schermdelen |  | Y | R-536300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906107-DMZ1-00 | . | < > | De Diem overloopw. | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-27 | 2:00 | 2021-03-29 | 6:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen roltrap en aan-/afvoeren materialen en materieel |  | Y | Z-906107 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006000-2101-00 | . | > | Barendrecht | Zwijndrecht | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 1:10 | 2021-04-05 | 5:10 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Wissels 873A, 873B symm en 875 + spoor 1264 + KG/KF + wissel 969 Spoor LJ ca. 5 km sps (kijfhoek) |  | Y | K-006000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006305-2101-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | werkzaamheden Calandbrug |  | Y | K-006305 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2008-00 | . | < > | Botlek | Botlek | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoor en overwegen |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2018-00 | . | < > | Europoort West | Suurhoffbrug o/h Hartelkanaal | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen wissels |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006631-IO08-00 | . | > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen wissel 129, 133 |  | N | K-006631 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-L-005089-2103-00 | . | > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Westhaven | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-04 | 1:00 | 2021-04-05 | 5:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen huidige Centrale buis wisselverwarming voor elektrische wisselverwarming |  | Y | L-005089 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-403700-2101-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Indienststellen nieuwe Botlekbrug (stap 200 ) |  | Y | R-403700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-470600-2102-00 | . | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 1:20 | 2021-04-05 | 5:20 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanbrengen van bouwkuipen, stempelramen &injecties |  | Y | R-470600 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-475800-2104-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort racc. Pon | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 1:25 | 2021-04-05 | 5:25 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van het stijgpunt. Demontage werkzaamheden en hulpco |  | Y | R-475800 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-497500-2102-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | theemsweg |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-523400-2101-00 | . | < > | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | Maasvlakte Yangtzehaven Noord | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | - Saneren Overweg 300.3 - Saneren Overweg 303.5 |  | Y | R-523400 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-546200-2101-01 | . | < > | Europoort West | Maasvlakte aansl. | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-05 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | weggedeelte suurhofbrug vervangen |  | Y | R-546200 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-552700-2101-00 | . | < > | Moerdijk | Lage Zwaluwe | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-04 | 1:00 | 2021-04-05 | 5:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Bouwen van een overweg |  | Y | R-552700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2112-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort racc. Pon | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 1:00 | 2021-04-05 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren staalconstructie perronkappen sp 1-2 |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906107-2101-00 | . | > | Rotterdam Blaak | Willemstunnel Zuid | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 1:20 | 2021-04-05 | 4:20 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | vervangen liften Blaak |  | Y | Z-906107 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005211-2104-00 | . | > | Amsterdam Westhaven | Amsterdam Westhaven | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-04 | 1:00 | 2021-04-06 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven ballast en dwarsliggers spoor 8812, 8813,8815,4225,4540,4742,4645 spoorbegrenzers, wissel 49 en bediening wissel 91 en 39, saneren wissel 93, vernieuwen wissels 102A/B,118,87,89. |  | Y | L-005211 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2103-00 | . | < > | Amersfoort | Soest | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 1:00 | 2021-04-06 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Schiftwerkzaamheden |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-550080-TAC1-00 | . | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Westhaven | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-04 | 0:55 | 2021-04-06 | 4:55 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Plaatsen van damwanden. |  | Y | R-550080 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906141-Sd03-00 | . | < > | Baarn | Soest Zuid | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 | 2:00 | 2021-04-06 | 6:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Soest en Soestdijk vervangen keerwanden |  | Y | Z-906141 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-003046-2102-00 | . | > | Hengelo | Hengelo | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-05 | 7:00 | 2021-04-08 | 19:00 | 84:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing |  | Y | D-003046 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-465900-IO01-00 | . | < > | Betuweroute Duiven overloop | Zevenaar Oost | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 2021-03-27 | 2:00 | 2021-04-10 | 3:00 | 336:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | KM93,950 nieuwbouw fietstunnel. KM97,650-98,250 bovenleiding-spaninrichting verplaatsen. SPL 1042, 1043, 1044, 1045, 1046. |  | Y | R-465900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004731-2110-00 | . | < > | Tilburg | Vught aansl. | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-10 | 2:15 | 2021-04-11 | 6:15 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV Vga - Tb |  | Y | M-004731 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-003046-2103-00 | . | > | Hengelo | Hengelo | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-11 | 1:00 | 2021-04-12 | 5:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing |  | Y | D-003046 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006308-2003-00 | . | > | Gouda | Moordrecht aansl. | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-10 | 1:00 | 2021-04-12 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Groot Onderhoud Hef- en Draaibrug te Gouda |  | Y | K-006308 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-498700-2101-00 | . | < > | Tilburg | Vught aansl. | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-11 | 13:30 | 2021-04-12 | 5:30 | 16:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Overweg 5.3 |  | Y | R-498700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-548900-2102-00 | . | < > | Tilburg ind. terr. | Vught aansl. | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-10 | 1:30 | 2021-04-12 | 5:30 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Spoorkruisende waterduiker (locatie NTB ergens tussen KM5,000 en 5,300). Spanningloze BVL-groepen 8225 en 8226. |  | Y | R-548900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2116-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-10 | 1:00 | 2021-04-12 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren dakrand Amersfoort perronspoor 7' |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-003046-2106-00 | . | < > | Enschede | Hengelo | 2021 | 2021 | 15 | 16 | 2021-04-17 | 0:15 | 2021-04-19 | 4:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Bovenbouwvernieuwing |  | Y | D-003046 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2109-00 | . | > | Amsterdam Centraal | Singelgracht aansl. | 2021 | 2021 | 15 | 16 | 2021-04-17 | 1:00 | 2021-04-19 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aanpassen IJ-Tram Kunstwerk |  | Y | R-3AE001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.02-Rt01-00 | . | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 15 | 16 | 2021-04-17 | 1:15 | 2021-04-19 | 5:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | spoor op hoogte P76 brengen |  | Y | R-485000.02 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2101-00 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 15 | 16 | 2021-04-17 | 0:02 | 2021-04-19 | 5:32 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-536900-2102-00 | . | < > | Almelo | Wierden | 2021 | 2021 | 15 | 16 | 2021-04-17 | 0:50 | 2021-04-19 | 4:50 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanbrengen BVL-constructie aan perronkap boven zakspoor. Aanbrengen BVL-systeem boven wissel 67A /-B, spoor 203A en -B |  | Y | R-536900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005038-2102-00 | . | < > | Watergraafsmeer Oost aansl. | Watergraafsmeer Oost aansl. | 2021 | 2021 | 16 | 17 | 2021-04-25 | 6:00 | 2021-04-26 | 5:00 | 23:00 | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  |  | R |  |  |  | Herstellen verzakte kabel, inclusief spoorkruising. |  | Y | L-005038 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-475800-2105-00 | . | < > | Amersfoort | Amersfoort racc. Pon | 2021 | 2021 | 16 | 17 | 2021-04-23 | 13:00 | 2021-04-26 | 5:00 | 64:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van het stijgpunt. Demontage werkzaamheden en hulpco |  | Y | R-475800 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-520020-2101-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2021 | 2021 | 16 | 17 | 2021-04-23 | 1:00 | 2021-04-26 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verplaatsen Overweg |  | Y | R-520020 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2110-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort racc. Pon | 2021 | 2021 | 16 | 17 | 2021-04-24 | 1:00 | 2021-04-26 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren staalconstructie perronkappen sp 1-2 |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.02-Rt02-00 | . | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-05-01 | 1:05 | 2021-05-03 | 5:05 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | spoor op hoogte P76 brengen |  | Y | R-485000.02 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-505700-2002-00 | . | < > | Maarssen | Utrecht Zuilen | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-05-01 | 1:15 | 2021-05-04 | 5:15 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Real.onderdoorgang/inrijden tunnelmoot, inpassing snn 2310, ERTMS balises/geluidscherm, integreren VL-pad, verpl. ES-las |  | Y | R-505700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2119-00 | . | > | Breukelen aansluiting | Maarssen | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-05-01 | 1:00 | 2021-05-04 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Schilderen staalconstructie en dakbeschot perronkap station Maarssen |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005175-2101-00 | . | > | Amersfoort aansl. | Hoevelaken | 2021 | 2021 | 18 | 19 | 2021-05-05 | 5:00 | 2021-05-10 | 5:00 | 120:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | TVP 3 1 op 1 vernieuwen 6 gewone wissels |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004731-2108-00 | . | < > | 's-Hertogenbosch | Ravenstein | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-13 | 1:15 | 2021-05-16 | 5:15 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Ht-Nm BBV |  | Y | M-004731 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-003046-2107-00 | . | < > | Almelo | Oldenzaal Grens | 2021 | 2021 | 19 | 20 | 2021-05-14 | 1:00 | 2021-05-17 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Bovenbouwvernieuwing |  | Y | D-003046 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.02-Rt03-00 | . | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 19 | 20 | 2021-05-15 | 1:15 | 2021-05-17 | 5:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | spoor op hoogte P76 brengen |  | Y | R-485000.02 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006000-2103-00 | . | > | IJsselmonde | Rotterdam Stadion | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 1:30 | 2021-05-24 | 5:30 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV werkzaamheden |  | Y | K-006000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006305-2102-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 19:00 | 2021-05-24 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | werkzaamheden Calandbrug |  | Y | K-006305 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006630-2014-00 | . | > | Europoort | Europoort | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 23:00 | 2021-05-24 | 23:00 | 48:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | vernieuwen spoorstaven en ballast en saneren wissel 960 |  | Y | K-006630 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-497500-2101-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 19:00 | 2021-05-24 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | theemsweg |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-546200-2101-02 | . | < > | Europoort West | Maasvlakte aansl. | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 19:00 | 2021-05-24 | 23:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | weggedeelte suurhofbrug vervangen |  | Y | R-546200 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005105-2101-00 | . | < > | Bilthoven | Utrecht Overvecht | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 1:00 | 2021-05-25 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen en saneren wissels en sporen. - TVP 1 |  | Y | L-005105 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2104-00 | . | < > | Amersfoort | Soest Zuid | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 1:15 | 2021-05-25 | 5:15 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Dwarsliggers en Spoorstaven vernieuwen |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004551-2104-00 | . | < > | Roosendaal grens | Roosendaal grens | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 1:00 | 2021-05-25 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV Rsd |  | Y | M-004551 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906141-Sd01-00 | . | < > | Baarn | Soest Zuid | 2021 | 2021 | 20 | 21 | 2021-05-22 | 1:15 | 2021-05-25 | 5:15 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Soest en Soestdijk vervangen keerwanden |  | Y | Z-906141 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.02-Rt04-00 | . | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 21 | 22 | 2021-05-29 | 2:00 | 2021-05-31 | 6:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | spoor op hoogte P76 brengen |  | Y | R-485000.02 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-540700-2104-00 | . | < > | Almere Centrum | Weesp | 2021 | 2021 | 21 | 22 | 2021-05-29 | 2:50 | 2021-05-31 | 4:50 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Conserveren Kap en verbetermaatregelen op de Perrons |  | Y | R-540700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2117-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort | 2021 | 2021 | 21 | 22 | 2021-05-29 | 1:00 | 2021-05-31 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren dakrand Amersfoort perronspoor 7' |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906141-Sd02-00 | . | > | Baarn | Soest Zuid | 2021 | 2021 | 21 | 22 | 2021-05-29 | 2:00 | 2021-05-31 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Soest en Soestdijk vervangen keerwanden |  | N | Z-906141 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-L-005175-2102-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-06-04 | 1:00 | 2021-06-07 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  |  | R |  |  |  | TVP 4 1 op 1 vernieuwen 3 gewone wissels |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2101-00 | . | < > | Bussum Zuid | Naarden-Bussum | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-06-05 | 3:00 | 2021-06-07 | 5:00 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Ovw vernieuwen + Vervangen Spoorstaven en Dwarsliggers |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-550080-TAC2-00 | . | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Westhaven | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-07 | 1:15 | 2021-06-11 | 5:15 | 100:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Plaatsen van onderdoorgang, zeer sterke voorkeur voor pasen ivm andere planning |  | Y | R-550080 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.02-Rt05-00 | . | > | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-12 | 1:05 | 2021-06-14 | 5:05 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | spoor op hoogte P76 brengen |  | Y | R-485000.02 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-D-002991-2105-00 | . | < > | Eefde | Zutphen Twentekanaal aansl. | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-12 | 3:10 | 2021-06-19 | 5:10 | 170:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV werkzaamheden, vernieuwen diverse spoortakken en wissels |  | Y | D-002991 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-520020-2102-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer Oost aansl. | 2021 | 2021 | 25 | 26 | 2021-06-25 | 1:00 | 2021-06-28 | 5:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanbrengen funderings- en grondkerende constructies |  | Y | R-520020 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005211-2107-00 | . | < > | Houtrakpolder (Amsterdam) | Houtrakpolder aansl.(Amsterdam) | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-09 | 7:00 | 96:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vernieuwen wissels 115, 106 en 112 en ballast spoor 5250 en 5350 Vernieuwen wissels 109, ballast spoor 5165 en 5454, spoorstaven spoor 5165, 5252 en 5454 en spoortak spoor 5165 en 5352 |  | Y | L-005211 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-551800-2101-00 | . | < > | Deventer | Zwolle goed. empl. aansl. | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-07-09 | 1:00 | 2021-07-11 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | ODG Olst |  | Y | R-551800 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2109-00 | . | > | Maarssen | Utrecht Zuilen | 2021 | 2021 | 26 | 28 | 2021-07-03 | 1:15 | 2021-07-12 | 5:15 | 220:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen Spoorstaven Demkabrug |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-470600-2103-00 | . | < > | Beverwijk | Santpoort Noord | 2021 | 2021 | 28 | 29 | 2021-07-17 | 1:00 | 2021-07-19 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | plaatsen van liftschacht & glas op het eilandperron, en de nieuwe overkappingen. |  | Y | R-470600 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-465900-IO02-00 | . | < > | Betuweroute Duiven overloop | Zevenaar Oost | 2021 | 2021 | 26 | 29 | 2021-07-03 | 2:00 | 2021-07-24 | 2:00 | 504:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Wegviaduct Rijkswaterstaat "Pergolaconstructie" KM97,625-97,935. SPL 1042, 1043, 1044, 1045, 1046. |  | Y | R-465900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005175-2103-00 | . | > | Amersfoort aansl. | Hoevelaken | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-20 | 1:05 | 2021-07-24 | 20:05 | 115:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen 1 gewoon wissel, saneren 7 gewone wissels en 1 kruis. |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-475800-2101-00 | . | < > | Amersfoort | Amersfoort racc. Pon | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-22 | 1:05 | 2021-07-24 | 5:05 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van het stijgpunt. Demontage werkzaamheden en hulpco |  | Y | R-475800 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2111-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort racc. Pon | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-22 | 1:00 | 2021-07-24 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conserveren staalconstructie perronkappen sp 1-2 |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005175-2104-00 | . | < > | Amersfoort aansl. | Hoevelaken | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-25 | 0:00 | 2021-07-25 | 23:50 | 23:50 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Laden nieuwe beveiliging en EBS |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-474300-2101-00 | . | < > | Rotterdam Aansl Zuid | Rotterdam Westelijke Splitsing | 2021 | 2021 | 28 | 30 | 2021-07-17 | 1:00 | 2021-07-26 | 1:00 | 216:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Wijzigen en testen EBS i.v.m. goederen overdrachtspoor |  | Y | R-474300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005147-2101-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort | 2021 | 2021 | 29 | 30 | 2021-07-25 | 1:00 | 2021-07-26 | 1:00 | 24:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Onderhoudswerkzaamheden aan voormalig Post T gebouw |  | Y | L-005147 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906265-2101-00 | . | < > | Barneveld Centrum | Lunteren | 2021 | 2021 | 29 | 30 | 2021-07-22 | 1:00 | 2021-07-26 | 5:00 | 100:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Keerwanden Lunteren |  | Y | Z-906265 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005175-2105-00 | . | < > | Amersfoort aansl. | Hoevelaken | 2021 | 2021 | 30 | 30 | 2021-07-26 | 0:00 | 2021-07-31 | 13:00 | 133:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen 1 gewoon wissel, bouwen 2 nieuwe gewone wissels, saneren 11 gewone wissels. |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004551-2101-00 | . | < > | Markbrug - tussen Zevenbergen en Oudenbosch | Zevenbergen inhaalsp. | 2021 | 2021 | 29 | 32 | 2021-07-24 | 1:25 | 2021-08-09 | 5:25 | 388:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | PSS + BBV |  | Y | M-004551 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006108-2109-00 | . | < > | Breda aansl. | Zevenbergschenhoek aansl. | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-09 | 0:15 | 2021-08-11 | 5:45 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Aanpassen VCO's en Schuilingervliet |  | Y | K-006108 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-465900-IO03-00 | . | < > | Betuweroute Duiven overloop | Zevenaar Oost | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-14 | 1:30 | 2021-08-16 | 5:30 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Restpunten wegviaduct Rijkswaterstaat "Pergolaconstructie" KM97,625-97,935. SPL 1042, 1043, 1044, 1045, 1046. |  | Y | R-465900 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-540700-2101-00 | . | < > | Almere Centrum | Weesp | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-14 | 2:50 | 2021-08-16 | 4:50 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Conserveren Kap en verbetermaatregelen op de Perrons |  | Y | R-540700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004663-2101-01 | . | > | Hedel | 's-Hertogenbosch | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-16 | 1:10 | 2021-08-18 | 5:10 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conservering Brug Hedel Oostzijde |  | N | M-004663 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-M-004663-2101-02 | . | > | Hedel | 's-Hertogenbosch | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-18 | 1:10 | 2021-08-20 | 5:10 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conservering Brug Hedel Oostzijde |  | N | M-004663 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-L-005211-2103-00 | . | > | Amsterdam Westhaven | Amsterdam Westhaven | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 0:00 | 2021-08-25 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen spoorstaven en dwarsliggers spoor 6101, 6103 en 6203 en wissel 19 |  | N | L-005211 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-M-004731-2111-00 | . | < > | Culemborg | Lekbrug aansl. | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 1:50 | 2021-08-25 | 5:50 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | BBV |  | Y | M-004731 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-522750-2114-00 | . | < > | Beesd | Geldermalsen aansl. | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 1:50 | 2021-08-25 | 5:50 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | In dit kader dient o.a. te worden aangebracht: - Een onderdoorgang t.b.v. voetgangers het betreffende enkele spoor. Verder dienen K&L ProRail te worden geplaats in de daaarvoor gereserveerde ruimte |  | Y | R-522750 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906260-Clb1-01 | . | < > | Culemborg | Lekbrug aansl. | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 1:50 | 2021-08-25 | 5:50 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen en vernieuwen perronkeerwanden met bijbehorende werkzaamheden aan perronbestrating en geleidelijnen. |  | Y | Z-906260 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005211-2108-00 | . | > | Amsterdam Westhaven | Amsterdam Westhaven | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 0:00 | 2021-08-26 | 4:00 | 76:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vernieuwen sporen wissels en overwegen |  | Y | L-005211 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004731-2112-00 | . | > | Betuweroute Meteren | Zaltbommel | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-25 | 1:50 | 2021-08-27 | 5:50 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | BBV |  | Y | M-004731 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906260-Clb1-02 | . | < > | Culemborg | Lekbrug aansl. | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-25 | 1:50 | 2021-08-27 | 5:50 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen en vernieuwen perronkeerwanden met bijbehorende werkzaamheden aan perronbestrating en geleidelijnen. |  | Y | Z-906260 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004663-2104-00 | . | > | Hedel | 's-Hertogenbosch | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 1:00 | 2021-08-28 | 5:00 | 124:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conservering Brug Hedel Oostzijde |  | Y | M-004663 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-S-P5019A-2103-00 | . | < > | Betuweroute Meteren | Zaltbommel | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 1:50 | 2021-08-28 | 5:50 | 124:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | PHS Geldermalsen |  | Y | S-P5019A | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906237-2101-00 | . | > | Dordrecht | Dordrecht | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-28 | 0:00 | 2021-08-30 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen dakbedekking, bakgoten en verrot dakbeschot van de perronkap tussen spoor 2 en 3 te Dordrecht. |  | Y | Z-906237 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-485000.01-Hbg2-00 | . | < > | Erasmusgracht aansl. | Radarweg aansl. | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-04 | 2:00 | 2021-09-06 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Ass Hemboog spoorwerk, lichten-schiften, reguleren Bvl Sporen 9 en 10 |  | Y | R-485000.01 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005163-2103-00 | . | > | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | Weesp | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-11 | 2:00 | 2021-09-13 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen van brugcomponenten |  | Y | L-005163 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-497500-2103-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-11 | 23:00 | 2021-09-13 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Theemsweg |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-520020-2103-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer Oost aansl. | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-11 | 2:00 | 2021-09-13 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Inschuiven Dek |  | Y | R-520020 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906096-2118-00 | . | > | Amersfoort | Amersfoort | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-11 | 1:00 | 2021-09-13 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Conserveren dakrand Amersfoort perronspoor 7' |  | Y | Z-906096 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005038-2110-00 | . | > | Gaasperdammerweg aansl. (Amsterdam) | Weesp | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 | 1:00 | 2021-09-20 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Kokertracés herstellen op 10 locaties tussen de sporen |  | Y | L-005038 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-M-004663-2101-03 | . | > | Hedel | 's-Hertogenbosch | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 | 1:00 | 2021-09-20 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Conservering Brug Hedel Oostzijde |  | N | M-004663 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-3AE001-2101-00 | . | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 | 1:00 | 2021-09-20 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Verstevigen IJ-Tram kunstwerk |  | N | R-3AE001 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-536300-2102-00 | . | < > | Amsterdam Bijlmer | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 | 2:10 | 2021-09-20 | 5:10 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | plaatsen fundatie, stijlen en schermdelen |  | Y | R-536300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906107-DVD2-00 | . | < > | Duivendrecht aansluiting west | Venserpolder aansl. | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 | 2:15 | 2021-09-20 | 5:15 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen roltrap nivo 1-2. Aanvoeren en afvoeren roltrappen via spoor Gdpa-Asra op nivo 1. |  | Y | Z-906107 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906237-2102-00 | . | > | Dordrecht | Dordrecht | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-25 | 0:00 | 2021-09-27 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Vervangen dakbedekking, bakgoten en verrot dakbeschot van de perronkap tussen spoor 2 en 3 te Dordrecht. |  | Y | Z-906237 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2108-00 | . | > | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-10-02 | 1:00 | 2021-10-04 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | Tijdelijk wegnemen van sporen en/of perrondelen voor bouwkundig onderzoek naar de onderliggende constructie. |  | N | R-3AE001 | 2019-12-24 | Y
ProRail | IO-R-497500-2104-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-10-02 | 23:00 | 2021-10-04 | 7:00 | 32:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | theemsweg |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2106-00 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-10-02 | 0:02 | 2021-10-04 | 5:32 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005124-2104-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-09 | 1:00 | 2021-10-10 | 0:50 | 23:50 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleiding-draagconstructie PVE-1 deel A en B |  | Y | L-005124 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005124-2108-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-09 | 2:00 | 2021-10-10 | 1:50 | 23:50 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleiding-draagconstructie PVE-2 deel G |  | Y | L-005124 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005121-2103-00 | . | < > | Amsterdam Centraal | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-10 | 1:00 | 2021-10-11 | 5:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleidingbalk 2/129-130 en 4/7-8 Dgr_PVE-5 |  | Y | L-005121 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005211-2102-00 | . | < > | Amsterdam Sloterdijk | Spaarnebrug - bij Haarlem | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-09 | 1:35 | 2021-10-11 | 5:35 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vernieuwen spoorstaven en dwarsliggers spoor SJ en spoorstaven spoor 602 |  | Y | L-005211 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2103-00 | . | < > | Amsterdam Amstel | Amsterdam Zaanstraat | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-09 | 1:00 | 2021-10-11 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Leeghalen Dijksgracht |  | Y | R-3AE001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE011-2101-00 | . | < > | Amsterdam Sloterdijk | Singelgracht aansl. | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-09 | 1:35 | 2021-10-11 | 5:35 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Perron verlenging Amsterdam zijde (optioneel inkortte perron andere zijde) Verwijderen van OTC's Aanpassen bovenleiding |  | Y | R-3AE011 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-540700-2102-00 | . | < > | Almere Centrum | Weesp | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-09 | 2:50 | 2021-10-11 | 4:50 | 50:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Conserveren Kap en verbetermaatregelen op de Perrons |  | Y | R-540700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005175-2106-00 | . | < > | Amersfoort aansl. | Hoevelaken | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-16 | 1:00 | 2021-10-23 | 6:00 | 173:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Saneren 2 gewone wissels, vernieuwen 3 gewone wissels. Laden nieuwe beveiliging en EBS |  | Y | L-005175 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-536300-2103-00 | . | < > | Amsterdam Bijlmer | Watergraafsmeer ringbaan aansl. | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-23 | 2:05 | 2021-10-25 | 5:05 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | plaatsen fundatie, stijlen en schermdelen |  | Y | R-536300 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-Z-906107-DVD5-00 | . | < > | Duivendrecht aansluiting west | Venserpolder aansl. | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-23 | 2:15 | 2021-10-25 | 5:15 | 51:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | Vervangen roltrap nivo 1-2. |  | Y | Z-906107 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005124-2105-00 | . | < > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-06 | 1:00 | 2021-11-07 | 0:50 | 23:50 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleiding-draagconstructie PVE-1 deel D1 |  | Y | L-005124 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005124-2107-00 | . | < > | Amsterdam Amstel | Watergraafsmeer West aansl. | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-06 | 2:00 | 2021-11-07 | 1:50 | 23:50 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleiding-draagconstructie PVE-2 deel F |  | Y | L-005124 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006000-2105-00 | . | > | Kijfhoek aansl. Zuid | Zwijndrecht | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 | 1:00 | 2021-11-08 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Sporen HR, 67 en 68 kijfhoek |  | Y | K-006000 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005038-2109-00 | . | > | Amsterdam Muiderpoort | Watergraafsmeer Oost aansl. | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-07 | 1:00 | 2021-11-08 | 5:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Herstellen verzakte kabel, inclusief spoorkruizingen. |  | Y | L-005038 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005121-2102-00 | . | < > | Amsterdam Amstel | Duivendrecht | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-07 | 1:00 | 2021-11-08 | 5:00 | 28:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Vervangen bovenleidingbalken portaal 3/3-3/4, 3/11-3/12 en portaal 3/15-3/16 Dmn-Asdm_PVE-5 |  | Y | L-005121 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2104-00 | . | < > | Amsterdam Amstel | Amsterdam Zaanstraat | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 | 1:00 | 2021-11-08 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Saneren wissels 1e perronbak. |  | Y | R-3AE001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE011-2102-00 | . | < > | Amsterdam Sloterdijk | Singelgracht aansl. | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 | 5:35 | 2021-11-08 | 5:35 | 48:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Bouwstap aannemer, Aanbrengen RH - Wissels - Kabelkruizingen |  | Y | R-3AE011 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-497500-2105-00 | . | < > | Botlek | Waalhaven Zuid aansl Zuid | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-02 | 5:00 | 2021-11-08 | 5:00 | 144:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | theemsweg |  | Y | R-497500 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE001-2102-00 | . | > | Amsterdam Centraal | Singelgracht aansl. | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 | 1:00 | 2021-11-15 | 5:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aanpassen IJ-Tram Kunstwerk |  | Y | R-3AE001 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2103-00 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Rotterdam Centraal | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 | 0:02 | 2021-11-15 | 5:32 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005212-2105-00 | . | < > | Amersfoort | Den Dolder | 2021 | 2021 | 46 | 47 | 2021-11-20 | 1:15 | 2021-11-22 | 5:15 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Dwarsliggers en Spoorstaven vernieuwen |  | Y | L-005212 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-519700-2102-00 | . | < > | Hoofddorp Middenspoor | Westelijke splitsing Blijdorp aansl | 2021 | 2021 | 49 | 50 | 2021-12-11 | 0:02 | 2021-12-13 | 5:32 | 53:30 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Verminderen geluidshinder HSL |  | Y | R-519700 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-L-005163-2104-00 | . | > | Keverdijk | Weesp | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-22 | 2:00 | 2022-01-24 | 5:00 | 51:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Vervangen van brugcomponenten |  | Y | L-005163 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-K-006613-1901-00 | . | > | Barendrecht | Rotterdam Stadion | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-09 | 0:00 | 2022-04-11 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | Aanpassen besturing in 5 tunnelbuizen (NS-reisigers, Goederen en HSL) en Dive Under HSL. |  | N | K-006613 | 2019-12-24 | N
ProRail | IO-R-3AE011-2103-00 | . | < > | Amsterdam Sloterdijk | Singelgracht aansl. | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-07 | 0:00 | 2022-05-09 | 4:00 | 52:00 | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  |  |  | Eulynx voorbereidingen, plaatsen objectcontrolers en realiseren glasvezelnetwerk. Eventueel al een gedeeltelijke voortest. |  | Y | R-3AE011 | 2019-12-24 | N
Infrabel | 21655 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 6 | 7 | 2021-02-05 | 44061.9931 | 2021-02-08 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 21655
Infrabel | 24683 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-07 | 44061.25 | 2021-02-07 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24683
Infrabel | 24691 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-07 | 44061.25 | 2021-02-07 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24691
Infrabel | 21656 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 7 | 8 | 2021-02-12 | 44061.9931 | 2021-02-15 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 21656
Infrabel | 25943 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-14 | 44061.3333 | 2021-02-14 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux caténaire |  |  | 25943
Infrabel | 24684 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-14 | 44061.25 | 2021-02-14 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24684
Infrabel | 24692 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-14 | 44061.25 | 2021-02-14 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24692
Infrabel | 21657 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-19 | 44061.9931 | 2021-02-22 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 21657
Infrabel | 24685 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 9 | 9 | 2021-02-21 | 44061.25 | 2021-02-21 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24685
Infrabel | 24693 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 9 | 9 | 2021-02-21 | 44061.25 | 2021-02-21 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24693
Infrabel | 21658 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-02-26 | 44061.9931 | 2021-03-01 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 21658
Infrabel | 30110 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-02-28 | 44061.25 | 2021-02-28 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 30110
Infrabel | 24686 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-02-28 | 44061.25 | 2021-02-28 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24686
Infrabel | 24694 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-02-28 | 44061.25 | 2021-02-28 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24694
Infrabel | 22682 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-03-02 | 44061.0278 | 2021-03-05 | 44061.1806 | 3d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | VOORBEREIDENDE WERKEN - Masterplan Hasselt in 1 zone Week 10 + 11 + 12 + 13 -Alle weeknachten 8h -In de weekends TLO van R5, 22h00 tot R1, 08h00 Montzenroute: omleiding lokaal via bundels. Genk-Goederen: één spoor open |  |  | 22682
Infrabel | 21659 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-05 | 44061.9931 | 2021-03-08 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 21659
Infrabel | 29156 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLSBEEK | TESTELT | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-06 | 44061.0139 | 2021-03-08 | 44061.1944 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | 1) Periode maart 2021. Keuze vrijheid van weekend Driehoek Aarschot volledig. L16: van Heist-op-den-Berg, seinen F.10.6, PX.10.6 en G.10.6 L35: van Testelt, seinen E.7.6, C.7.6 en D.7.6 L35: van Aarschot, seinen KX.6, HX.6, GX.6, FX.6, EX.6 en DX.6 |  |  | 29156
Infrabel | 36403 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | AARSCHOT | 2021 | 2021 | 10 | 11 | 2021-03-06 | 44061.0139 | 2021-03-08 | 44061.1944 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | onderhoudswerken samen met 29156 |  |  | 36403
Infrabel | 24082 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-07 | 44061.25 | 2021-03-07 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24082
Infrabel | 24695 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-07 | 44061.25 | 2021-03-07 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24695
Infrabel | 25460 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-07 | 44061.25 | 2021-03-07 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25460
Infrabel | 21660 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-12 | 44061.9931 | 2021-03-15 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 21660
Infrabel | 24083 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-14 | 44061.25 | 2021-03-14 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24083
Infrabel | 24696 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-14 | 44061.25 | 2021-03-14 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24696
Infrabel | 25459 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-14 | 44061.25 | 2021-03-14 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25459
Infrabel | 29291 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-16 | 44061.0278 | 2021-03-19 | 44061.1806 | 3d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | VOORBEREIDENDE WERKEN - Masterplan Hasselt in 1 zone Week 10 + 11 + 12 + 13 -Alle weeknachten 8h -In de weekends TLO van R5, 22h00 tot R1, 08h00 Montzenroute: omleiding lokaal via bundels. Genk-Goederen: één spoor open |  |  | 29291
Infrabel | 22691 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | ANTWERPEN-DAM | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-19 | 44061.9931 | 2021-03-22 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Y Holland L12-27A – vernieuwing spoortoestellen De spoortoestellen van Y Holland zullen vernieuwd worden in combinatie met de omvorming van de bundelkop van bundel Q kant Essen. |  |  | 22691
Infrabel | 29870 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-21 | 44061.25 | 2021-03-21 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29870
Infrabel | 24084 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-21 | 44061.25 | 2021-03-21 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24084
Infrabel | 24697 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-21 | 44061.25 | 2021-03-21 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24697
Infrabel | 25461 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-21 | 44061.25 | 2021-03-21 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25461
Infrabel | 29292 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-23 | 44061.0278 | 2021-03-26 | 44061.1806 | 3d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | VOORBEREIDENDE WERKEN - Masterplan Hasselt in 1 zone Week 10 + 11 + 12 + 13 -Alle weeknachten 8h -In de weekends TLO van R5, 22h00 tot R1, 08h00 Montzenroute: omleiding lokaal via bundels. Genk-Goederen: één spoor open |  |  | 29292
Infrabel | 29871 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-03-28 | 44061.25 | 2021-03-28 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29871
Infrabel | 24085 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-03-28 | 44061.25 | 2021-03-28 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_03 Y Berneau - Sint Martens Voeren |  |  | 24085
Infrabel | 24698 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-03-28 | 44061.25 | 2021-03-28 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24698
Infrabel | 25462 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-03-28 | 44061.25 | 2021-03-28 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25462
Infrabel | 29294 | Antwerp - Montzen | > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-03-30 | 44061.0278 | 2021-04-02 | 44061.1806 | 3d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | VOORBEREIDENDE WERKEN - Masterplan Hasselt in 1 zone Week 10 + 11 + 12 + 13 -Alle weeknachten 8h -In de weekends TLO van R5, 22h00 tot R1, 08h00 Montzenroute: omleiding lokaal via bundels. Genk-Goederen: één spoor open |  |  | 29294
Infrabel | 22706 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.DIEST | 2021 | 2021 | 14 | 16 | 2021-04-03 | 44061.0278 | 2021-04-12 | 44061.1875 | 9d | Continuous |  | T | [9 empty] | werf inklinking SIW ihkv ETCS |  |  | 22706
Infrabel | 21543 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 14 | 18 | 2021-04-03 | 44061.0278 | 2021-04-26 | 44061.1736 | 23d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 1 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen |  |  | 21543
Infrabel | 22529 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 14 | 18 | 2021-04-03 | 44061.0278 | 2021-04-26 | 44061.1701 | 23d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt in 1 zone OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de fles |  |  | 22529
Infrabel | 29117 | Antwerp - Montzen | < > | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 16 | 16 | 2021-04-11 | 44061.25 | 2021-04-11 | 44061.6042 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Nivellement mécanisés et travaux divers CT (DT 143504) |  |  | 29117
Infrabel | 22704 | Antwerp - Montzen | < > | Y.DIEST | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2021 | 2021 | 16 | 18 | 2021-04-12 | 44061.1667 | 2021-04-26 | 44061.1875 | 14d | Continuous |  | T | [9 empty] | werf inklinking SIW ihkv ETCS |  |  | 22704
Infrabel | 24701 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 2021-04-18 | 44061.25 | 2021-04-18 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | buitenwerken ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24701
Infrabel | 29876 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-02 | 44061.25 | 2021-05-02 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29876
Infrabel | 25467 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-02 | 44061.25 | 2021-05-02 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25467
Infrabel | 29878 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-09 | 44061.25 | 2021-05-09 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29878
Infrabel | 25468 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-09 | 44061.25 | 2021-05-09 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25468
Infrabel | 29879 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 21 | 21 | 2021-05-16 | 44061.25 | 2021-05-16 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29879
Infrabel | 25471 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 21 | 21 | 2021-05-16 | 44061.25 | 2021-05-16 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25471
Infrabel | 25472 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 22 | 22 | 2021-05-23 | 44061.25 | 2021-05-23 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25472
Infrabel | 30252 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-05-29 | 44061.0729 | 2021-05-31 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Bundelkop Bundel Luchtbal WE 1 |  |  | 30252
Infrabel | 22614 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-05-30 | 44061.0312 | 2021-05-30 | 44061.25 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 22614
Infrabel | 25450 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-05-30 | 44061.25 | 2021-05-30 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25450
Infrabel | 17703 | Antwerp - Montzen | > | Y.VISE-HAUT | FOURON-SAINT-MARTIN | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-05-31 | 44061.3333 | 2021-06-06 | 44061.6667 | 6d | Continuous |  |  | ST | [8 empty] | Renouvellement de LRS entre 20080 et 25350 (1919m) |  |  | 17703
Infrabel | 34839 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-05-31 | 44061.0312 | 2021-05-31 | 44061.2083 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 34839
Infrabel | 23133 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-05 | 44061.0729 | 2021-06-07 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen WE 1 TLO |  |  | 23133
Infrabel | 30242 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-05 | 44061.0729 | 2021-06-07 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Bundelkop Bundel Luchtbal WE 2 TLO |  |  | 30242
Infrabel | 25361 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-12 | 44061.0729 | 2021-06-14 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen WE 2 TLO |  |  | 25361
Infrabel | 30244 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-12 | 44061.0729 | 2021-06-14 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Bundelkop Bundel Luchtbal WE 3 TLO |  |  | 30244
Infrabel | 25357 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 26 | 26 | 2021-06-20 | 44061.0312 | 2021-06-20 | 44061.25 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 25357
Infrabel | 29884 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 26 | 26 | 2021-06-20 | 44061.25 | 2021-06-20 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29884
Infrabel | 25453 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 26 | 26 | 2021-06-20 | 44061.25 | 2021-06-20 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25453
Infrabel | 34840 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 26 | 26 | 2021-06-21 | 44061.0312 | 2021-06-21 | 44061.2083 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 34840
Infrabel | 29886 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-06-27 | 44061.25 | 2021-06-27 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29886
Infrabel | 29887 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 28 | 28 | 2021-07-04 | 44061.25 | 2021-07-04 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29887
Infrabel | 29888 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-11 | 44061.25 | 2021-07-11 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29888
Infrabel | 29897 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 30 | 30 | 2021-07-18 | 44061.25 | 2021-07-18 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29897
Infrabel | 29898 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 31 | 31 | 2021-07-25 | 44061.25 | 2021-07-25 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29898
Infrabel | 29899 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-01 | 44061.25 | 2021-08-01 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29899
Infrabel | 29900 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-08 | 44061.25 | 2021-08-08 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29900
Infrabel | 20360 | Antwerp - Montzen | > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 33 | 45 | 2021-08-09 | 44061.2917 | 2021-10-31 | 44061.9167 | 83d | Continuous |  |  | ST | [8 empty] | Travaux Cat + OA + ECFM tunnel de Veurs (phase II) saisonnier |  |  | 20360
Infrabel | 22856 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-14 | 44061.0799 | 2021-08-16 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22856
Infrabel | 24250 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-15 | 44061.25 | 2021-08-15 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24250
Infrabel | 35582 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.HOLLAND | 2021 | 2021 | 34 | 44 | 2021-08-21 | 44061 | 2021-10-28 | 44061.9965 | 68d | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwing spoortoestellen Bundel Q Antwerpen-Schijnpoort |  |  | 35582
Infrabel | 22857 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-21 | 44061.0799 | 2021-08-23 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 Relatie S32 |  |  | 22857
Infrabel | 24251 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 35 | 35 | 2021-08-22 | 44061.25 | 2021-08-22 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24251
Infrabel | 25480 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 35 | 35 | 2021-08-22 | 44061.25 | 2021-08-22 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25480
Infrabel | 25360 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-08-29 | 44061.0312 | 2021-08-29 | 44061.25 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 25360
Infrabel | 29903 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-08-29 | 44061.25 | 2021-08-29 | 44061.7361 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 29903
Infrabel | 24252 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-08-29 | 44061.25 | 2021-08-29 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24252
Infrabel | 25479 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-08-29 | 44061.25 | 2021-08-29 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25479
Infrabel | 34841 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-08-30 | 44061.0312 | 2021-08-30 | 44061.2083 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 34841
Infrabel | 22848 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-04 | 44061.0799 | 2021-09-06 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22848
Infrabel | 23135 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-04 | 44061.0729 | 2021-09-06 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen TLO WE 1 |  |  | 23135
Infrabel | 24253 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-05 | 44061.25 | 2021-09-05 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24253
Infrabel | 24712 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-11 | 44061.0729 | 2021-09-13 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen TLO WE 1 |  |  | 24712
Infrabel | 24254 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | REMERSDAAL | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-12 | 44061.25 | 2021-09-12 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | testen ETCS L2+IL P030_04 St Martens Voeren - Remersdael |  |  | 24254
Infrabel | 22619 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-19 | 44061.0312 | 2021-09-19 | 44061.25 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 22619
Infrabel | 25483 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-19 | 44061.25 | 2021-09-19 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25483
Infrabel | 34842 | Antwerp - Montzen | < > | ESSEN | SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-20 | 44061.0312 | 2021-09-20 | 44061.2083 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | L12 - Vernieuwing overwegen (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend1) --> vervangen door 2 weekendnachten (MA-DO Voorbereidende weeknachten weekend 2) --> niet mogelijk (MA-DO Nazorg) --> vervangen door 2 weekendnachten |  |  | 34842
Infrabel | 25486 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-09-26 | 44061.25 | 2021-09-26 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25486
Infrabel | 22858 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-02 | 44061.0799 | 2021-10-04 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22858
Infrabel | 24637 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-02 | 44061.0799 | 2021-10-04 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 24637
Infrabel | 25489 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-03 | 44061.25 | 2021-10-03 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25489
Infrabel | 25490 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-10 | 44061.25 | 2021-10-10 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25490
Infrabel | 29857 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-15 | 44061.9653 | 2021-10-18 | 44061.1667 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Rijdraadvernieuwing en wisselverbinding + vernieuwen OW 35 + 36 tussen Bilzen en Tongeren |  |  | 29857
Infrabel | 25457 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 43 | 43 | 2021-10-17 | 44061.25 | 2021-10-17 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25457
Infrabel | 25493 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-10-24 | 44061.25 | 2021-10-24 | 44061.625 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Marché TR 384303 - Travaux de signalisation (PLP) |  |  | 25493
Infrabel | 22733 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-10-29 | 44061.9965 | 2021-11-01 | 44061.1597 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 22733
Infrabel | 25954 | Antwerp - Montzen | < > | FOURON-SAINT-MARTIN | MONTZEN-GRIL M | 2021 | 2021 | 48 | 48 | 2021-11-21 | 44061.3333 | 2021-11-21 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux caténaire |  |  | 25954
Infrabel | 29141 | Antwerp - Montzen | < > | Y.VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 49 | 49 | 2021-11-28 | 44061.25 | 2021-11-28 | 44061.6042 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Nivellement mécanisés et travaux divers (DT 143771) |  |  | 29141
Infrabel | 25948 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2021 | 2021 | 50 | 50 | 2021-12-05 | 44061.3333 | 2021-12-05 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | Travaux caténaire |  |  | 25948
Infrabel | 22864 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2021 | 2021 | 52 | 53 | 2021-12-25 | 44061.0799 | 2021-12-27 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22864
Infrabel | 38878 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2022 | 2022 | 5 | 6 | 2022-01-29 | 44061.25 | 2022-01-31 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud + ETCS L2-IL_NO_P029_0x_L34 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 38878
Infrabel | 38790 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 6 | 16 | 2022-02-01 | 44061.0035 | 2022-04-11 | 44061.0035 | 69d | Continuous |  |  | ST | [8 empty] | L12 Engelselei – waterdichte rokken vervangen Spoor A L27A eveneens continu buitendienst ( zie andere locaties ) |  |  | 38790
Infrabel | 38879 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2022 | 2022 | 6 | 7 | 2022-02-05 | 44061.25 | 2022-02-07 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud + ETCS L2-IL_NO_P029_0x_L34 (Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 38879
Infrabel | 43958 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 7 | 7 | 2022-02-06 | 44061.0417 | 2022-02-06 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 43958
Infrabel | 30332 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.HOLSBEEK | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-12 | 44061.25 | 2022-02-14 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels Y.Bundel M |  |  | 30332
Infrabel | 32067 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-12 | 44061.0799 | 2022-02-14 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 32067
Infrabel | 38942 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 8 | 8 | 2022-02-13 | 44061.0417 | 2022-02-13 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38942
Infrabel | 22729 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-18 | 44061.9583 | 2022-02-21 | 44061.2083 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 22729
Infrabel | 30331 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.HOLSBEEK | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-19 | 44061.25 | 2022-02-21 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels Y.Bundel M |  |  | 30331
Infrabel | 38943 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 9 | 9 | 2022-02-20 | 44061.0417 | 2022-02-20 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38943
Infrabel | 30330 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.HOLSBEEK | 2022 | 2022 | 9 | 10 | 2022-02-26 | 44061.25 | 2022-02-28 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels Y.Bundel M |  |  | 30330
Infrabel | 38944 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 10 | 10 | 2022-02-27 | 44061.0417 | 2022-02-27 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38944
Infrabel | 41366 | Antwerp - Montzen | > | BASSENGE | VISE-HAUT | 2022 | 2022 | 10 | 23 | 2022-02-28 | 44061.25 | 2022-05-29 | 44061.9167 | 90d | Continuous |  |  | ST | [8 empty] | Peinture, renforcement et mise sur ballast du pont sur canal (Report de 2020) |  |  | 41366
Infrabel | 30328 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.HOLSBEEK | 2022 | 2022 | 10 | 11 | 2022-03-05 | 44061.0417 | 2022-03-07 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels Y.Bundel M |  |  | 30328
Infrabel | 38945 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-06 | 44061.0417 | 2022-03-06 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38945
Infrabel | 30329 | Antwerp - Montzen | < > | LEUVEN | Y.HOLSBEEK | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-12 | 44061.25 | 2022-03-14 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Vernieuwen wissels Y.Bundel M |  |  | 30329
Infrabel | 38946 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-13 | 44061.0417 | 2022-03-13 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38946
Infrabel | 38882 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-19 | 44061.25 | 2022-03-21 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Nieuwe aansluiting tractiewerkplaats Hasselt (uitvoering dient voor start masterplan Hasselt te gebeuren) + Onderhoud + werken ETCS L2_IL_NO_P027_0 x_L35 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 38882
Infrabel | 22854 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-19 | 44061.0417 | 2022-03-21 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22854
Infrabel | 38947 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-03-20 | 44061.0417 | 2022-03-20 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38947
Infrabel | 41953 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-03-26 | 44061.25 | 2022-03-28 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Nieuwe aansluiting tractiewerkplaats Hasselt (uitvoering dient voor start masterplan Hasselt te gebeuren) + Onderhoud + ETCS L2_IL_NO_P027_0x_L35 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 41953
Infrabel | 32072 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-03-26 | 44061.0799 | 2022-03-28 | 44061.1701 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 32072
Infrabel | 38948 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-03-27 | 44061.0417 | 2022-03-27 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38948
Infrabel | 22849 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-02 | 44061.0417 | 2022-04-04 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22849
Infrabel | 24634 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-02 | 44061.0417 | 2022-04-04 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 24634
Infrabel | 30303 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-02 | 44061.0417 | 2022-04-04 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30303
Infrabel | 21699 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2022 | 2022 | 14 | 18 | 2022-04-02 | 44061.0417 | 2022-04-25 | 44061.1667 | 23d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 2 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen Lokale omleidingen via bundels |  |  | 21699
Infrabel | 43959 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 15 | 15 | 2022-04-03 | 44061.0417 | 2022-04-03 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 43959
Infrabel | 43960 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 16 | 16 | 2022-04-10 | 44061.0417 | 2022-04-10 | 44061.75 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | fase I : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 43960
Infrabel | 34344 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 16 | 25 | 2022-04-11 | 44061.0035 | 2022-06-12 | 44061.0035 | 62d | Continuous |  | T | [9 empty] | L12 Engelselei – waterdichte rokken vervangen |  |  | 34344
Infrabel | 22853 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-16 | 44061.0417 | 2022-04-18 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22853
Infrabel | 30305 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-16 | 44061.0417 | 2022-04-19 | 44061.1875 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout + Paasmaandag Via Montzen |  |  | 30305
Infrabel | 38951 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 17 | 17 | 2022-04-17 | 44061 | 2022-04-18 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38951
Infrabel | 22852 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-23 | 44061.0417 | 2022-04-25 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22852
Infrabel | 30306 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-23 | 44061.0417 | 2022-04-25 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30306
Infrabel | 38952 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 18 | 18 | 2022-04-24 | 44061 | 2022-04-25 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38952
Infrabel | 22851 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-04-30 | 44061.0417 | 2022-05-02 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22851
Infrabel | 30308 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-04-30 | 44061.0417 | 2022-05-02 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30308
Infrabel | 38953 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-01 | 44061 | 2022-05-02 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38953
Infrabel | 37677 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-07 | 44061.0417 | 2022-05-09 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 37677
Infrabel | 38954 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-08 | 44061 | 2022-05-09 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38954
Infrabel | 37678 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-14 | 44061.0417 | 2022-05-16 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 37678
Infrabel | 38955 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 21 | 21 | 2022-05-15 | 44061 | 2022-05-16 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38955
Infrabel | 37679 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-21 | 44061.0417 | 2022-05-23 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 37679
Infrabel | 38956 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-05-22 | 44061 | 2022-05-23 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38956
Infrabel | 44028 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2022 | 2022 | 22 | 23 | 2022-05-28 | 44061.0417 | 2022-05-30 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 2 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen Lokale omleidingen via bundels |  |  | 44028
Infrabel | 38957 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 23 | 23 | 2022-05-29 | 44061 | 2022-05-30 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38957
Infrabel | 41377 | Antwerp - Montzen | > | RACC.VISE-CBR | VISE-HAUT | 2022 | 2022 | 23 | 36 | 2022-05-30 | 44061.25 | 2022-08-28 | 44061.9167 | 90d | Continuous |  |  | ST | [8 empty] | Peinture, renforcement et mise sur ballast du pont sur canal Report de 2020 |  |  | 41377
Infrabel | 44029 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2022 | 2022 | 23 | 24 | 2022-06-04 | 44061.0417 | 2022-06-07 | 44061.1667 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 2 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen Lokale omleidingen via bundels |  |  | 44029
Infrabel | 38958 | Antwerp - Montzen | > | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | 2022 | 2022 | 24 | 24 | 2022-06-05 | 44061 | 2022-06-06 | 44061.1667 | 1d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | fase II : vernieuwing Engelse Leien |  |  | 38958
Infrabel | 44030 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-11 | 44061.0417 | 2022-06-13 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 2 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen Lokale omleidingen via bundels |  |  | 44030
Infrabel | 44031 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2022 | 2022 | 25 | 26 | 2022-06-18 | 44061.0417 | 2022-06-20 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 2 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen Lokale omleidingen via bundels |  |  | 44031
Infrabel | 31384 | Antwerp - Montzen | < > | MONTZEN-EST | MONTZEN-FRONTIERE | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 2022-06-19 | 44061.25 | 2022-06-19 | 44061.625 | 0d | Periodical |  | T | [9 empty] | MES enclenchement |  |  | 31384
Infrabel | 44032 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-06-25 | 44061.0417 | 2022-06-27 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Masterplan Hasselt fase 2 OMVORMEN VAN DE ROOSTERS VAN HASSELT NAAR EEN CORRIDOR BENADERING Verleggen L35 (van bochtig naar rechte strekking met optrekken ref. snelheid) Vervangen en herconfigureren van alle wissels vanaf Y-West tot en met de flessen Lokale omleidingen via bundels |  |  | 44032
Infrabel | 35634 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-06-25 | 44061.5833 | 2022-06-27 | 44061.2917 | 2d | Continuous |  |  | ST | [8 empty] | Mise en service L24 Montzen - Botzelaer. Règlage CV, rechargement EBP et parcours d'essai. |  |  | 35634
Infrabel | 39078 | Antwerp - Montzen | > | MONTZEN-GRIL Q | MONTZEN-FRONTIERE | 2022 | 2022 | 27 | 27 | 2022-06-26 | 44061.2708 | 2022-06-26 | 44061.625 | 0d | Periodical |  |  | ST | [8 empty] | Mise en service L24 Montzen - Botzelaer. Règlage CV, rechargement EBP et parcours d'essai. |  |  | 39078
Infrabel | 31886 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-01 | 44061.9583 | 2022-07-04 | 44061.2083 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 31886
Infrabel | 31381 | Antwerp - Montzen | < > | Y.ROOIERWEG | GLONS | 2022 | 2022 | 27 | 29 | 2022-07-02 | 44061.25 | 2022-07-11 | 44061.1667 | 9d | Continuous |  | T | [9 empty] | Buitenwerken inklinking SIW ihkv ETCS Onderhoud + ETCS L2-IL_NO_P029_0x_L34 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 31381
Infrabel | 31887 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-15 | 44061.9583 | 2022-07-18 | 44061.2083 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 31887
Infrabel | 31902 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2022 | 2022 | 34 | 34 | 2022-08-14 | 44061.0417 | 2022-08-16 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Project Oude Landen |  |  | 31902
Infrabel | 38883 | Antwerp - Montzen | < > | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-08-27 | 44061.25 | 2022-08-29 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud + ETCS L2_IL_NO_P027_0x_L35 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 38883
Infrabel | 38884 | Antwerp - Montzen | < > | Y.WEST DRIEHOEK HASSELT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-03 | 44061.25 | 2022-09-05 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud + ETCS_L2_IL_NO_P027_0x_L35 ( Van Wassehove Maarten ) |  |  | 38884
Infrabel | 44093 | Antwerp - Montzen | < > | Y.HOLLAND | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2022 | 2022 | 38 | 38 | 2022-09-17 | 44061.0417 | 2022-09-17 | 44061.1667 | 0d | Continuous |  | T | [9 empty] | Project Oude Landen |  |  | 44093
Infrabel | 37680 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 38 | 39 | 2022-09-17 | 44061.0417 | 2022-09-19 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 37680
Infrabel | 30315 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 39 | 40 | 2022-09-24 | 44061.0417 | 2022-09-26 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30315
Infrabel | 30567 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 39 | 40 | 2022-09-24 | 44061.0417 | 2022-09-26 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30567
Infrabel | 22850 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 40 | 41 | 2022-10-01 | 44061.0417 | 2022-10-03 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 22850
Infrabel | 30318 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 40 | 41 | 2022-10-01 | 44061.0417 | 2022-10-03 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30318
Infrabel | 30311 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 41 | 42 | 2022-10-08 | 44061.0417 | 2022-10-10 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30311
Infrabel | 30563 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 41 | 42 | 2022-10-08 | 44061.0417 | 2022-10-10 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30563
Infrabel | 31904 | Antwerp - Montzen | < > | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Y.DRIEHOEKSTRAAT | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-14 | 44061.9583 | 2022-10-17 | 44061.2083 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | TLO-wknds : zondagen voorbereidende werken voor de weekend TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - inkorten perrons Noorderdokken - aanleg tijdelijke werfoverweg - plaatsen L-profielen langs L27A ter bescherming van werfverkeer - aanleg werkspoor |  |  | 31904
Infrabel | 44158 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | MONTZEN-FRONTIERE | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-15 | 44061.25 | 2022-10-17 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | MES enclenchement Détournement Via L12 ou L40 |  |  | 44158
Infrabel | 30312 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 43 | 44 | 2022-10-22 | 44061.0417 | 2022-10-24 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30312
Infrabel | 30564 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 43 | 44 | 2022-10-22 | 44061.0417 | 2022-10-24 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30564
Infrabel | 30313 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-10-29 | 44061.0417 | 2022-10-31 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30313
Infrabel | 30565 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-10-29 | 44061.0417 | 2022-10-31 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30565
Infrabel | 30314 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-05 | 44061.0417 | 2022-11-07 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30314
Infrabel | 30566 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-05 | 44061.0417 | 2022-11-07 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30566
Infrabel | 44159 | Antwerp - Montzen | < > | Y.BERNEAU | MONTZEN-FRONTIERE | 2022 | 2022 | 46 | 47 | 2022-11-11 | 44061.25 | 2022-11-14 | 44061.1667 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | MES enclenchement Détournement Via L12 ou L40 |  |  | 44159
Infrabel | 38880 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2022 | 2022 | 46 | 47 | 2022-11-11 | 44061.25 | 2022-11-14 | 44061.1667 | 3d | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud + ETCS L2-IL_NO_P029_0x_L34 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 38880
Infrabel | 38881 | Antwerp - Montzen | < > | HASSELT | TONGEREN | 2022 | 2022 | 47 | 48 | 2022-11-19 | 44061.25 | 2022-11-21 | 44061.1667 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | Onderhoud + ETCS L2-IL_NO_P029_0x_L34 ( Van Wassenhove Maarten ) |  |  | 38881
Infrabel | 30316 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 2022-11-26 | 44061.0417 | 2022-11-28 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30316
Infrabel | 30568 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 2022-11-26 | 44061.0417 | 2022-11-28 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30568
Infrabel | 30317 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | ESSEN | 2022 | 2022 | 49 | 50 | 2022-12-03 | 44061.0417 | 2022-12-05 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | P93 (dwarsliggers) + C75 (ziftwerf) Railvernieuwing spoor A Kapellen - Kalmthout Via Montzen |  |  | 30317
Infrabel | 30569 | Antwerp - Montzen | < > | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | 2022 | 2022 | 49 | 50 | 2022-12-03 | 44061.0417 | 2022-12-05 | 44061.1875 | 2d | Continuous |  | T | [9 empty] | project Oude Landen : TLO's: - afbraak verbindingspoor 2 - aanleg noodzakelijke tijdelijke verbinding naar bundel Luchtbal - aanpassingswerken BVL L12 van voor station Noorderdokken tot na St Mariaburg - schuiven koker onder de L12 OMLEIDING 1: LIJN 12-12/1-FRONTVERANDERING HAVEN ANTWERPEN - 27A OMLEIDING 2: LIJN 12 - 12/1 - 11 - 10 - 59 |  |  | 30569
DB Netz AG | 1FF7003749CCC.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Frankfurt (Oder) Pbf | 2021 | 2021 | 17 | 21 | 2021-04-30 22:00 | 22:00 | 2021-05-27 22:00 | 22:00 | 27 d | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | Y | 301063.01 | 2019-06-03 13:53 | N
DB Netz AG | 1FF700445A86C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Frankfurt (Oder) Pbf | 2021 | 2021 | 22 | 24 | 2021-06-01 06:00 | 6:00 | 2021-06-18 22:00 | 22:00 | 17 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF700445A86C.02 | 2019-06-03 14:13 | N
DB Netz AG | 1FF7004980E2C.03 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Frankfurt (Oder) Pbf | Frankfurt (Oder) Oderbrücke | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-18 22:00 | 22:00 | 2021-06-21 22:00 | 22:00 | 3 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 301097.03 | 2019-06-03 14:21 | N
DB Netz AG | 1FF7054830A2C.01 | Berlin-Charlottenburg - Magdeburg Hbf | < > | Biederitz | Brücke | 2021 | 2021 | 16 | 19 | 2021-04-23 22:00 | 22:00 | 2021-05-11 04:00 | 4:00 | 17 d, 06 h | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304160.01 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF7054830A2C.02 | Berlin-Charlottenburg - Magdeburg Hbf | < > | Magdeburg-Neustadt | Brücke | 2021 | 2021 | 16 | 36 | 2021-04-23 22:00 | 22:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 140 d | continuous | Bridge | T | [7 empty] | x |  |  |  | Y | 304160.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705BBAE10C.01 | Berlin-Charlottenburg - Magdeburg Hbf | < > | Biederitz | Brücke | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-03 22:00 | 22:00 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 7 d | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304369.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF7002A20A8C.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-10 06:00 | 6:00 | 2021-04-11 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 301039.02 | 2019-05-24 07:33 | N
DB Netz AG | 1FF7002A20A8C.03 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Birkengrund Süd | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-10 06:00 | 6:00 | 2021-04-11 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 301039.03 | 2019-05-24 07:33 | N
DB Netz AG | 1FF70067D48EC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301153.01 | 2019-05-24 07:34 | N
DB Netz AG | 1FF70079C266C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Schönefeld | 2021 | 2021 | 37 | 49 | 2021-09-13 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 89 d, 20 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | Y | 301186.01 | 2019-12-10 09:28 | N
DB Netz AG | 1FF7008A299EC.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 22:00 | 22:00 | 2021-11-12 04:00 | 4:00 | 6 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301217.02 | 2019-05-24 07:35 | N
DB Netz AG | 1FF7008A299EC.03 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Birkengrund Süd | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 22:00 | 22:00 | 2021-11-12 04:00 | 4:00 | 6 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301217.03 | 2019-05-24 07:35 | N
DB Netz AG | 1FF7008B1DC2C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Genshagener Heide Ost | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-07 22:00 | 22:00 | 2021-11-10 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301219.01 | 2019-05-24 07:35 | N
DB Netz AG | 1FF70068F986C.01 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Michendorf | Michendorf | 2021 | 2021 | 36 | 39 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-10-01 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301155.01 | 2019-06-21 11:07 | N
DB Netz AG | 1FF70068F986C.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < | Michendorf | Potsdam-Rehbrücke | 2021 | 2021 | 36 | 39 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-10-01 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 301155.02 | 2019-06-21 11:07 | N
DB Netz AG | 1FF70068F986C.04 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Michendorf | Potsdam-Rehbrücke | 2021 | 2021 | 36 | 39 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-10-01 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 1FF70068F986C.04 | 2019-06-21 11:07 | N
DB Netz AG | 1FF70071BF9EC.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Bad Belzig | Bad Belzig | 2021 | 2021 | 36 | 47 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-11-24 22:00 | 22:00 | 75 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF70071BF9EC.02 | 2020-05-07 12:54 | N
DB Netz AG | 1FF70066AF96C.01 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Borkheide | Borkheide | 2021 | 2021 | 36 | 47 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-11-24 22:00 | 22:00 | 75 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 301151.01 | 2020-05-07 12:55 | N
DB Netz AG | 1FF70066AF96C.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Brück (Mark) | Brück (Mark) | 2021 | 2021 | 36 | 47 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-11-24 22:00 | 22:00 | 75 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 301151.02 | 2020-05-07 12:55 | N
DB Netz AG | 1FF700663584C.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Michendorf | Michendorf | 2021 | 2021 | 36 | 47 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-11-24 22:00 | 22:00 | 75 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 301150.02 | 2020-05-07 12:56 | N
DB Netz AG | 1FF700663584C.04 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Bad Belzig | Bad Belzig | 2021 | 2021 | 36 | 47 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-11-24 22:00 | 22:00 | 75 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF700663584C.04 | 2020-05-07 12:56 | N
DB Netz AG | 1FF70071BF9EC.01 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Seddin Bla | Bad Belzig | 2021 | 2021 | 36 | 47 | 2021-09-10 22:00 | 22:00 | 2021-11-24 22:00 | 22:00 | 75 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | Y | 301171.01 | 2020-05-07 12:54 | N
DB Netz AG | 1FF705CB82CCC.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Medewitz (Mark) | Roßlau (Elbe) Gbf Ra | 2021 | 2021 | 36 | 45 | 2021-09-12 | 0:00 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 62 d, 04 h | continuous | Signal | T | [11 empty] | Y | 304397.02 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705F82494C.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Roßlau (Elbe) Ai | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 04:00 | 4:00 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Signal | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304478.02 | 2019-06-07 14:13 | N
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.03 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Medewitz (Mark) | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.03 | 2019-06-07 14:28 | N
DB Netz AG | 1FF705FC6F36C.01 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Medewitz (Mark) | Medewitz (Mark) | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 304486.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705FC6F36C.02 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | > | Medewitz (Mark) | Roßlau (Elbe) Ai | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | LT | [10 empty] | N | 304486.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF7060E2C3AC.03 | Potsdam Griebnitzsee (Gbo) - Bitterfeld | < > | Roßlau (Elbe) Ai | Roßlau (Elbe) Ai | 2021 | 2021 | 47 | 49 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 13 d, 20 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 304516.03 | 2019-06-07 14:40 | N
DB Netz AG | 1FF7055C993EC.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Stendal | Tangerhütte | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-10 | 0:00 | 2021-05-10 23:59 | 23:59 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304197.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF7055C993EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 19 | 19 | 2021-05-10 | 0:00 | 2021-05-16 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304197.02 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70564E544C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-17 23:59 | 23:59 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304212.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70564E544C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-23 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304212.02 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70568CE3EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 21 | 21 | 2021-05-30 | 0:00 | 2021-05-30 23:59 | 23:59 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304218.02 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF7058B5422C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-07-09 22:00 | 22:00 | 2021-07-11 04:00 | 4:00 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 304282.01 | 2019-07-09 09:29 | N
DB Netz AG | 1FF7058B5422C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 27 | 28 | 2021-07-11 04:00 | 4:00 | 2021-07-14 22:00 | 22:00 | 3 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304282.02 | 2019-07-09 09:29 | N
DB Netz AG | 1FF7058B5422C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 27 | 29 | 2021-07-11 22:00 | 22:00 | 2021-07-23 04:00 | 4:00 | 3 d | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304282.03 | 2019-07-09 09:29 | N
DB Netz AG | 2038F61B0BDDE.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 28 | 28 | 2021-07-15 04:00 | 4:00 | 2021-07-18 22:00 | 22:00 | 3 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304598.04 | 2019-07-09 09:30 | N
DB Netz AG | 2038F61B0BDDE.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-19 04:00 | 4:00 | 2021-07-20 22:00 | 22:00 | 1 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304589.02 | 2019-07-09 09:30 | N
DB Netz AG | 1FF705936F54C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-21 04:00 | 4:00 | 2021-07-22 22:00 | 22:00 | 1 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304297.02 | 2019-07-08 15:53 | N
DB Netz AG | 1FF705936F54C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 29 | 30 | 2021-07-23 04:00 | 4:00 | 2021-07-28 22:00 | 22:00 | 5 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304297.03 | 2019-07-08 15:53 | N
DB Netz AG | 1FF705936F54C.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-23 22:00 | 22:00 | 2021-07-25 04:00 | 4:00 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 304297.04 | 2019-07-08 15:53 | N
DB Netz AG | 1FF705995900C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 29 | 32 | 2021-07-25 22:00 | 22:00 | 2021-08-13 04:00 | 4:00 | 4 d, 18 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304308.01 | 2019-07-08 16:15 | N
DB Netz AG | 1FF705995900C.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 30 | 31 | 2021-07-29 04:00 | 4:00 | 2021-08-03 22:00 | 22:00 | 5 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304308.02 | 2019-07-08 16:15 | N
DB Netz AG | 1FF705995900C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 31 | 31 | 2021-08-04 04:00 | 4:00 | 2021-08-08 22:00 | 22:00 | 4 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 304308.03 | 2019-07-08 16:15 | N
DB Netz AG | 203900A88503E.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-09 04:00 | 4:00 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 4 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304594.01 | 2019-07-08 16:06 | N
DB Netz AG | 203900A88503E.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 2021-08-15 04:00 | 4:00 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 304596.01 | 2019-07-08 16:06 | N
DB Netz AG | 1FF705A69A8EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal Gbf | Borstel (Kr Stendal) | 2021 | 2021 | 32 | 34 | 2021-08-15 04:00 | 4:00 | 2021-08-27 22:00 | 22:00 | 12 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304332.02 | 2019-07-08 16:23 | N
DB Netz AG | 1FF705A69A8EC.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 32 | 36 | 2021-08-15 22:00 | 22:00 | 2021-09-09 04:00 | 4:00 | 6 d, 06 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304332.03 | 2019-07-08 16:23 | N
DB Netz AG | 1FF705A69A8EC.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Borstel (Kr Stendal) | Stendal Gbf | 2021 | 2021 | 34 | 36 | 2021-08-28 04:00 | 4:00 | 2021-09-09 22:00 | 22:00 | 12 d, 18 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304332.04 | 2019-07-08 16:23 | N
DB Netz AG | 2038B0FC61B13.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 7 | 9 | 2021-02-15 08:00 | 8:00 | 2021-03-02 20:00 | 20:00 | 15 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 2038B0FC61B13.01 | 2019-07-08 11:11 | N
DB Netz AG | 1FF702FE590CC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 7 | 8 | 2021-02-19 22:00 | 22:00 | 2021-02-23 06:00 | 6:00 | 3 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302048.02 | 2019-06-19 10:50 | N
DB Netz AG | 1FF70302D482C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-23 06:00 | 6:00 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 3 d, 16 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302057.03 | 2019-06-19 10:46 | N
DB Netz AG | 1FF70302D482C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-26 06:00 | 6:00 | 2021-02-26 20:00 | 20:00 | 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302057.04 | 2019-06-19 10:46 | N
DB Netz AG | 1FF70303E110C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-01 06:00 | 6:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302059.02 | 2019-05-24 07:44 | N
DB Netz AG | 201D1FF9579D3.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-02 12:00 | 12:00 | 3 d, 14 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302580.01 | 2019-06-19 12:20 | N
DB Netz AG | 1FF703050608C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-02 12:00 | 12:00 | 3 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302061.02 | 2019-06-19 12:54 | N
DB Netz AG | 1FF703050608C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 8 | 11 | 2021-02-27 22:00 | 22:00 | 2021-03-16 12:00 | 12:00 | 16 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302061.03 | 2019-06-19 12:54 | N
DB Netz AG | 1FF703079936C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 8 | 11 | 2021-02-28 08:00 | 8:00 | 2021-03-16 12:00 | 12:00 | 16 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302066.01 | 2019-06-20 12:10 | N
DB Netz AG | 1FF7030D08D0C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-05 22:00 | 22:00 | 2021-03-09 09:00 | 9:00 | 3 d, 11 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302075.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7030D9B4CC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 9 | 10 | 2021-03-05 22:00 | 22:00 | 2021-03-09 12:00 | 12:00 | 3 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302076.01 | 2019-06-20 12:34 | N
DB Netz AG | 1FF703130AE6C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 10 | 12 | 2021-03-08 10:00 | 10:00 | 2021-03-23 18:00 | 18:00 | 15 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302086.01 | 2019-06-21 10:00 | N
DB Netz AG | 1FF7030D08D0C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-03-09 12:00 | 12:00 | 2021-03-14 16:00 | 16:00 | 5 d, 04 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302075.03 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF703193DD0C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Suderburg | Uelzen Gbf | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 2021-03-13 12:00 | 12:00 | 2021-03-14 12:00 | 12:00 | 1 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | N | 302098.02 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF703183142C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-15 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 20:00 | 20:00 | 6 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302576.02 | 2019-06-21 12:09 | N
DB Netz AG | 1FF703183142C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-15 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 20:00 | 20:00 | 6 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302578.04 | 2019-06-21 12:09 | N
DB Netz AG | 1FF7031C637AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-18 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 05:00 | 5:00 | 3 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302104.03 | 2019-06-21 11:49 | N
DB Netz AG | 1FF7031C637AC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Deutsch Evern | Lüneburg Gbf | 2021 | 2021 | 11 | 12 | 2021-03-18 22:00 | 22:00 | 2021-03-22 05:00 | 5:00 | 1 d, 04 h | periodical | Switch | T | [11 empty] | N | 302104.04 | 2019-06-21 11:49 | N
DB Netz AG | 1FF703224D26C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Lüneburg | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-22 22:00 | 22:00 | 2021-03-27 22:00 | 22:00 | 5 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302116.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF70336FF00C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Oldenbüttel | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-08 23:00 | 23:00 | 2021-04-16 05:00 | 5:00 | 7 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | Y | 302152.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7033DC466C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Osterholz-Scharmbeck | Lübberstedt | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-14 22:20 | 22:20 | 2021-04-15 05:30 | 5:30 | 7 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | Y | 302165.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7033F329CC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Lübberstedt | Oldenbüttel | 2021 | 2021 | 15 | 18 | 2021-04-16 23:00 | 23:00 | 2021-05-05 16:00 | 16:00 | 18 d, 17 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  | Y | 302168.03 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF70340EA10C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Lübberstedt | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-18 00:50 | 0:50 | 2021-04-18 06:50 | 6:50 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 302171.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7034F6900C.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2021 | 2021 | 18 | 19 | 2021-05-05 23:00 | 23:00 | 2021-05-14 07:00 | 7:00 | 8 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302198.04 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7036D736EC.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Eystrup | Eystrup | 2021 | 2021 | 22 | 25 | 2021-06-05 08:00 | 8:00 | 2021-06-22 18:00 | 18:00 | 17 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF7036D736EC.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7036D736EC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Dörverden | Verden (Aller) | 2021 | 2021 | 22 | 25 | 2021-06-05 23:00 | 23:00 | 2021-06-22 05:00 | 5:00 | 16 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302250.04 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7037A3AEAC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Verden (Aller) | Dörverden | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 2021-06-22 05:00 | 5:00 | 2021-06-24 05:00 | 5:00 | 2 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302274.02 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7037ACD66C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Dörverden | Verden (Aller) | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 2021-06-25 05:00 | 5:00 | 2021-06-25 23:00 | 23:00 | 18 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302275.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7037BC18AC.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Eystrup | Eystrup | 2021 | 2021 | 25 | 27 | 2021-06-25 08:00 | 8:00 | 2021-07-05 18:00 | 18:00 | 10 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302277.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7037BC18AC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2021 | 2021 | 25 | 27 | 2021-06-25 08:00 | 8:00 | 2021-07-05 18:00 | 18:00 | 10 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF7037BC18AC.02 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7037B4778C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Verden (Aller) | Wahnebergen | 2021 | 2021 | 25 | 26 | 2021-06-25 23:00 | 23:00 | 2021-07-04 05:00 | 5:00 | 8 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302276.01 | 2019-07-02 13:27 | N
DB Netz AG | 1FF7038118BAC.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2021 | 2021 | 27 | 29 | 2021-07-07 | 0:00 | 2021-07-21 04:00 | 4:00 | 14 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302287.03 | 2019-06-21 15:01 | N
DB Netz AG | 1FF7038118BAC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Nienburg (Weser) | Rohrsen (b Nienburg) | 2021 | 2021 | 27 | 28 | 2021-07-09 23:00 | 23:00 | 2021-07-12 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302287.04 | 2019-06-21 15:01 | N
DB Netz AG | 1FF70385C504C.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 2021 | 2021 | 28 | 29 | 2021-07-16 23:00 | 23:00 | 2021-07-19 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302294.02 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7038A2810C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Linsburg | Rohrsen (b Nienburg) | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-24 23:00 | 23:00 | 2021-07-25 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302302.01 | 2019-06-21 15:21 | N
DB Netz AG | 2095DD04C6FD4.02 | Groß Gleidingen - Lehrte | > | Lehrte | Lehrte | 2021 | 2021 | 8 | 12 | 2021-02-22 07:00 | 7:00 | 2021-03-22 17:00 | 17:00 | 28 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 102001.02 | 2020-01-13 10:00 | N
DB Netz AG | 1FF703A756C4C.01 | Hannover Hbf - Herford | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 37 | 2021-09-01 07:00 | 7:00 | 2021-09-15 18:00 | 18:00 | 14 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302350.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A756C4C.02 | Hannover Hbf - Herford | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 37 | 2021-09-01 07:00 | 7:00 | 2021-09-15 18:00 | 18:00 | 14 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302350.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A756C4C.03 | Hannover Hbf - Herford | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 37 | 2021-09-01 07:00 | 7:00 | 2021-09-15 18:00 | 18:00 | 14 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302350.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A87BBCC.01 | Hannover Hbf - Herford | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 35 | 2021-09-03 19:00 | 19:00 | 2021-09-05 17:00 | 17:00 | 1 d, 22 h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302352.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703AB0EEAC.01 | Hannover Hbf - Herford | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-05 17:00 | 17:00 | 2021-09-06 05:00 | 5:00 | 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302357.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703AB0EEAC.03 | Hannover Hbf - Herford | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 37 | 2021-09-05 17:00 | 17:00 | 2021-09-13 05:00 | 5:00 | 7 d, 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302357.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B55BA2C.01 | Hannover Hbf - Herford | < > | Rehren | Rehren | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-17 23:00 | 23:00 | 2021-09-18 23:00 | 23:00 | 1 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302376.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B55BA2C.02 | Hannover Hbf - Herford | < | Lindhorst (Schaumb-Lippe) | Haste | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-17 23:00 | 23:00 | 2021-09-18 23:00 | 23:00 | 1 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302376.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B55BA2C.03 | Hannover Hbf - Herford | < | Lindhorst (Schaumb-Lippe) | Haste | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 23:00 | 23:00 | 2021-09-23 05:00 | 5:00 | 4 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302376.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BAB2D2C.01 | Hannover Hbf - Herford | < > | Rehren | Rehren | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-23 05:00 | 5:00 | 2021-09-24 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302386.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BAB2D2C.02 | Hannover Hbf - Herford | < | Lindhorst (Schaumb-Lippe) | Haste | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-23 05:00 | 5:00 | 2021-09-24 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302386.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703D3AF4EC.02 | Hannover Hbf - Herford | < > | Löhne (Westf) Pbf | Minden (Westf) | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-24 | 0:00 | 2021-10-27 23:59 | 23:59 | 4 d | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 302431.02 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703D3AF4EC.03 | Hannover Hbf - Herford | < > | Löhne (Westf) Pbf | Löhne (Westf) Pbf | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-24 | 0:00 | 2021-10-29 23:59 | 23:59 | 6 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302431.03 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703D3AF4EC.04 | Hannover Hbf - Herford | < > | Löhne (Westf) Pbf | Bad Oeynhausen Gbf Abzw | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-24 | 0:00 | 2021-10-29 23:59 | 23:59 | 6 d | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302431.04 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF70342D258C.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < | Lehrte West | Lehrte | 2021 | 2021 | 16 | 16 | 2021-04-20 19:10 | 19:10 | 2021-04-23 08:00 | 8:00 | 2 d, 13 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302174.02 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF703891B82C.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2021 | 2021 | 29 | 34 | 2021-07-19 07:00 | 7:00 | 2021-08-29 17:00 | 17:00 | 41 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302300.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703891B82C.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 29 | 35 | 2021-07-19 07:00 | 7:00 | 2021-09-03 17:00 | 17:00 | 46 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302300.02 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703891B82C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 29 | 32 | 2021-07-23 22:00 | 22:00 | 2021-08-13 04:00 | 4:00 | 20 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302300.03 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703899594C.02 | Lehrte - Hannover Hbf | > | Hannover Karl-Wiechert-Allee | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 29 | 31 | 2021-07-23 22:15 | 22:15 | 2021-08-06 18:00 | 18:00 | 13 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302301.02 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF70392BD54C.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-13 04:00 | 4:00 | 2021-08-13 23:00 | 23:00 | 19 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302317.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF70392BD54C.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-13 04:00 | 4:00 | 2021-08-13 23:00 | 23:00 | 19 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302317.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF70392BD54C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Karl-Wiechert-Allee | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-13 23:00 | 23:00 | 2021-08-16 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 302317.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF70396A64EC.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-16 05:00 | 5:00 | 2021-08-17 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302324.01 | 2019-06-17 14:09 | N
DB Netz AG | 1FF70398BF6AC.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Karl-Wiechert-Allee | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-17 05:00 | 5:00 | 2021-08-19 11:00 | 11:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 302327.01 | 2019-06-17 14:33 | N
DB Netz AG | 1FF70398BF6AC.02 | Lehrte - Hannover Hbf | > | Hannover Karl-Wiechert-Allee | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-19 11:00 | 11:00 | 2021-08-20 11:00 | 11:00 | 1 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302327.02 | 2019-06-17 14:33 | N
DB Netz AG | 1FF7039BCCAAC.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-20 11:00 | 11:00 | 2021-08-20 23:00 | 23:00 | 12 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302331.01 | 2019-06-17 14:50 | N
DB Netz AG | 1FF7039BCCAAC.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-20 11:00 | 11:00 | 2021-08-20 23:00 | 23:00 | 12 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302331.02 | 2019-06-17 14:50 | N
DB Netz AG | 1FF7039C5F26C.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-20 23:00 | 23:00 | 2021-08-23 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302332.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7039C5F26C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-20 23:00 | 23:00 | 2021-08-23 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 302332.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A078F4C.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 13:00 | 13:00 | 2021-08-24 19:00 | 19:00 | 1 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302338.01 | 2019-06-18 11:17 | N
DB Netz AG | 1FF703A078F4C.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 13:00 | 13:00 | 2021-08-25 19:00 | 19:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302338.02 | 2019-06-18 11:17 | N
DB Netz AG | 1FF703A19DECC.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-26 07:00 | 7:00 | 2021-08-29 07:00 | 7:00 | 3 d | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302340.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A19DECC.04 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-26 07:00 | 7:00 | 2021-08-29 07:00 | 7:00 | 3 d | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302340.04 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A87BBCC.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 35 | 2021-09-03 19:00 | 19:00 | 2021-09-05 17:00 | 17:00 | 1 d, 22 h | continuous | Miscellaneous |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302352.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703AB0EEAC.02 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-05 17:00 | 17:00 | 2021-09-06 05:00 | 5:00 | 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302357.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703AB0EEAC.04 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 37 | 2021-09-05 17:00 | 17:00 | 2021-09-13 05:00 | 5:00 | 7 d, 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302357.04 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 20673DE9A96D4.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 3 | 4 | 2021-01-18 07:00 | 7:00 | 2021-01-25 18:00 | 18:00 | 7 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 102636.02 | 2020-03-27 14:10 | N
DB Netz AG | 2095D6000E0D4.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Lehrte West | Lehrte West | 2021 | 2021 | 8 | 12 | 2021-02-22 07:00 | 7:00 | 2021-03-22 17:00 | 17:00 | 28 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 2095D6000E0D4.01 | 2019-09-10 15:11 | N
DB Netz AG | 1FF70369BB48C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Hannover-Linden | Hannover-Linden | 2021 | 2021 | 22 | 29 | 2021-06-01 07:00 | 7:00 | 2021-07-20 07:00 | 7:00 | 49 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302244.01 | 2019-07-01 11:14 | N
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.04 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B18B12C.05 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302369.05 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B21D8EC.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-13 07:00 | 7:00 | 2021-09-25 23:59 | 23:59 | 12 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302370.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B21D8EC.05 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 37 | 40 | 2021-09-17 14:00 | 14:00 | 2021-10-06 07:00 | 7:00 | 18 d, 17 h | continuous | Switch |  |  |  | P | [8 empty] | N | 302370.05 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B5EE1EC.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-17 17:00 | 17:00 | 2021-09-20 23:59 | 23:59 | 3 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302377.01 | 2019-06-24 12:51 | N
DB Netz AG | 1FF703B5EE1EC.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-21 00:01 | 0:01 | 2021-09-22 06:00 | 6:00 | 1 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302377.03 | 2019-06-24 12:51 | N
DB Netz AG | 1FF703B5EE1EC.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-22 06:00 | 6:00 | 2021-09-25 06:00 | 6:00 | 3 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302377.04 | 2019-06-24 12:51 | N
DB Netz AG | 1FF703BA38C0C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 38 | 40 | 2021-09-22 07:00 | 7:00 | 2021-10-06 15:00 | 15:00 | 14 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302385.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BF7786C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-09-30 07:00 | 7:00 | 2021-10-04 00:05 | 0:05 | 3 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302396.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703C3DA92C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-04 00:01 | 0:01 | 2021-10-06 07:00 | 7:00 | 2 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302403.03 | 2019-07-04 09:54 | N
DB Netz AG | 1FF703C5DB44C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 40 | 42 | 2021-10-06 15:00 | 15:00 | 2021-10-18 15:00 | 15:00 | 12 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302407.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703CB01A0C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-11 07:00 | 7:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 10 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302416.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703CCA0AAC.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-13 07:00 | 7:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 8 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302419.03 | 2019-06-27 17:32 | N
DB Netz AG | 1FF703CCA0AAC.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 07:00 | 7:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 3 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302419.02 | 2019-06-27 17:32 | N
DB Netz AG | 1FF703CF4C42C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 23:00 | 23:00 | 2021-10-20 09:00 | 9:00 | 1 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302424.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703CF4C42C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-20 09:00 | 9:00 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 1 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302424.02 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703D441CAC.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Mitte | Seelze Mitte | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-21 19:00 | 19:00 | 2021-10-29 19:00 | 19:00 | 8 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302432.04 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703D9C9CEC.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze West | Seelze West | 2021 | 2021 | 43 | 45 | 2021-10-29 07:00 | 7:00 | 2021-11-10 18:00 | 18:00 | 12 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302442.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703D9C9CEC.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze West | Seelze West | 2021 | 2021 | 43 | 45 | 2021-10-29 07:00 | 7:00 | 2021-11-10 18:00 | 18:00 | 12 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302442.02 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703DE4544C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze West | Seelze West | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-01 18:00 | 18:00 | 2021-11-08 18:00 | 18:00 | 7 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302450.01 | 2019-07-04 12:18 | N
DB Netz AG | 1FF703DE4544C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-05 07:00 | 7:00 | 2021-11-19 07:00 | 7:00 | 14 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302450.03 | 2019-07-04 12:18 | N
DB Netz AG | 1FF703DE4544C.04 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-05 07:00 | 7:00 | 2021-11-19 07:00 | 7:00 | 14 d | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302450.04 | 2019-07-04 12:18 | N
DB Netz AG | 1FF703E52314C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-08 17:00 | 17:00 | 2021-11-19 07:00 | 7:00 | 10 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302462.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E52314C.02 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-09 07:00 | 7:00 | 2021-11-15 14:00 | 14:00 | 6 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302462.02 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E52314C.03 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-09 07:00 | 7:00 | 2021-11-15 14:00 | 14:00 | 6 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302462.03 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 20D6170E59B3C.01 | Braunschweig Rbf - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Rbf | Braunschweig Rbf | 2021 | 2021 | 8 | 47 | 2021-02-27 07:00 | 7:00 | 2021-11-26 17:00 | 17:00 | 272 d, 10 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 20D6170E59B3C.01 | 2019-10-24 14:54 | N
DB Netz AG | 1FF703061296C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | > | Wissingen | Lüstringen | 2021 | 2021 | 8 | 13 | 2021-02-27 05:00 | 5:00 | 2021-03-29 05:00 | 5:00 | 30 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 302063.01 | 2019-05-24 07:44 | N
DB Netz AG | 1FF703081348C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Wissingen | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 8 | 18 | 2021-02-28 00:45 | 0:45 | 2021-05-09 06:45 | 6:45 | 2 d, 18 h | periodical | Signal | T | [11 empty] | N | 302067.01 | 2019-06-21 09:26 | N
DB Netz AG | 1FF7031BE968C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück Hbf Pu | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-15 00:05 | 0:05 | 2021-03-16 00:05 | 0:05 | 1 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 302103.01 | 2019-06-24 12:01 | N
DB Netz AG | 1FF7031BE968C.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück Hbf Pu | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-16 00:05 | 0:05 | 2021-03-17 00:05 | 0:05 | 1 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 302103.02 | 2019-06-24 12:01 | N
DB Netz AG | 1FF70322DFA2C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Bünde (Westf) | 2021 | 2021 | 12 | 15 | 2021-03-22 07:00 | 7:00 | 2021-04-12 16:00 | 16:00 | 21 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302117.01 | 2019-06-26 09:15 | N
DB Netz AG | 1FF70322DFA2C.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Bünde (Westf) | 2021 | 2021 | 12 | 15 | 2021-03-22 07:00 | 7:00 | 2021-04-12 16:00 | 16:00 | 21 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF70322DFA2C.02 | 2019-06-26 09:15 | N
DB Netz AG | 1FF70322DFA2C.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Löhne (Westf) Gbf | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 12 | 15 | 2021-03-22 07:00 | 7:00 | 2021-04-12 16:00 | 16:00 | 21 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302117.03 | 2019-06-26 09:15 | N
DB Netz AG | 1FF70322DFA2C.04 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Löhne (Westf) Gbf | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 12 | 15 | 2021-03-22 07:00 | 7:00 | 2021-04-12 16:00 | 16:00 | 21 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF70322DFA2C.04 | 2019-06-26 09:15 | N
DB Netz AG | 2027253DF823A.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Löhne (Westf) Gbf | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 2021-03-26 07:00 | 7:00 | 2021-04-06 05:00 | 5:00 | 10 d, 22 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 2027253DF823A.01 | 2019-06-26 10:23 | N
DB Netz AG | 1FF703278BECC.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < | Wissingen | Melle | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-29 23:00 | 23:00 | 2021-03-30 23:00 | 23:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 302125.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7032ACA00C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | > | Melle | Wissingen | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-30 23:00 | 23:00 | 2021-03-31 23:00 | 23:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 302130.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF70329128CC.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück Hbf Pu | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-31 00:05 | 0:05 | 2021-04-01 00:05 | 0:05 | 1 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 302127.02 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF70329128CC.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück Hbf Pu | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-04-01 00:05 | 0:05 | 2021-04-03 00:05 | 0:05 | 2 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 302127.03 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7032C3836C.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Löhne (Westf) Gbf | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-01 20:00 | 20:00 | 2021-04-06 05:00 | 5:00 | 4 d, 09 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 302133.02 | 2019-06-26 10:39 | N
DB Netz AG | 1FF7032C3836C.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-01 20:00 | 20:00 | 2021-04-06 05:00 | 5:00 | 4 d, 09 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 302133.03 | 2019-06-26 10:39 | N
DB Netz AG | 1FF7032C3836C.04 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Bünde (Westf) | 2021 | 2021 | 13 | 15 | 2021-04-01 20:00 | 20:00 | 2021-04-12 05:00 | 5:00 | 10 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302133.04 | 2019-06-26 10:39 | N
DB Netz AG | 1FF7032C3836C.05 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Bünde (Westf) | 2021 | 2021 | 13 | 15 | 2021-04-01 20:00 | 20:00 | 2021-04-12 05:00 | 5:00 | 10 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 1FF7032C3836C.05 | 2019-06-26 10:39 | N
DB Netz AG | 1FF70329128CC.04 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < | Osnabrück Hbf Pu | Lüstringen | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-03 00:05 | 0:05 | 2021-04-05 04:45 | 4:45 | 2 d, 05 h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302127.04 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7032E9A90C.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Lüstringen | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-04-04 00:45 | 0:45 | 2021-04-04 06:45 | 6:45 | 6 h | continuous | Signal | T | [11 empty] | N | 302137.02 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF70333F1C0C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < | Bünde (Westf) | Kirchlengern | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-06 05:00 | 5:00 | 2021-04-12 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302146.01 | 2019-06-26 10:49 | N
DB Netz AG | 1FF70339DB6CC.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Wissingen | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-11 00:45 | 0:45 | 2021-04-11 06:45 | 6:45 | 6 h | continuous | Signal | T | [11 empty] | N | 302157.02 | 2019-06-24 15:10 | N
DB Netz AG | 1FF7033BDC1EC.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | > | Lüstringen | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-12 00:05 | 0:05 | 2021-04-15 00:05 | 0:05 | 3 d | continuous | Signal |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302161.03 | 2019-06-25 10:37 | N
DB Netz AG | 1FF7033E3E78C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < | Osnabrück Hbf Pu | Lüstringen | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-15 00:05 | 0:05 | 2021-04-17 04:45 | 4:45 | 2 d, 05 h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302166.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7034E5C72C.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Lüstringen | Lüstringen | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-05-02 03:00 | 3:00 | 2021-05-03 00:05 | 0:05 | 21 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 302196.03 | 2019-06-25 14:19 | N
DB Netz AG | 1FF7034E5C72C.04 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | > | Lüstringen | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-05-02 03:00 | 3:00 | 2021-05-03 00:05 | 0:05 | 21 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 302196.04 | 2019-06-25 14:19 | N
DB Netz AG | 1FF703533990C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < | Osnabrück Hbf Pu | Lüstringen | 2021 | 2021 | 18 | 19 | 2021-05-08 00:05 | 0:05 | 2021-05-10 04:45 | 4:45 | 2 d, 05 h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302204.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703533990C.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Lüstringen | Osnabrück Hbf Pu | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 2021-05-09 00:45 | 0:45 | 2021-05-09 06:45 | 6:45 | 6 h | continuous | Signal | T | [11 empty] | N | 302204.03 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703D3AF4EC.05 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Löhne (Westf) Pbf | Löhne (Westf) Pbf | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-24 | 0:00 | 2021-10-29 23:59 | 23:59 | 6 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302431.05 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E32262C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | > | Ibbenbüren-Esch | Rheine | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-06 12:00 | 12:00 | 2021-11-07 21:00 | 21:00 | 1 d, 09 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302458.01 | 2019-06-20 10:50 | N
DB Netz AG | 1FF703E32262C.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Rheine | Ibbenbüren | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-06 22:00 | 22:00 | 2021-11-07 06:00 | 6:00 | 8 h | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 302458.02 | 2019-06-20 10:50 | N
DB Netz AG | 1FF703E93CE2C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < | Rheine | Ibbenbüren-Esch | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-13 12:00 | 12:00 | 2021-11-14 21:00 | 21:00 | 1 d, 09 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302470.01 | 2019-06-20 11:01 | N
DB Netz AG | 1FF703E93CE2C.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Ibbenbüren | Rheine | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-13 22:00 | 22:00 | 2021-11-14 06:00 | 6:00 | 8 h | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 302470.02 | 2019-06-20 11:01 | N
DB Netz AG | 1FF701735600C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 2021 | 2021 | 33 | 44 | 2021-08-20 21:00 | 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 77 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303383.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF7017BBA70C.02 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oelde | Oelde | 2021 | 2021 | 36 | 38 | 2021-09-10 21:00 | 21:00 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303399.02 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF701827FD6C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Hamm-Heessen | Hamm-Heessen | 2021 | 2021 | 37 | 39 | 2021-09-18 08:00 | 8:00 | 2021-09-28 22:00 | 22:00 | 10 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303411.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF701735600C.03 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oelde | Rheda-Wiedenbrück | 2021 | 2021 | 38 | 44 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 42 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303383.03 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF701878DC8C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Brackwede | Gütersloh Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 44 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 42 d | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303419.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF70188B2C0C.02 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Herford | Herford | 2021 | 2021 | 38 | 44 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 42 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303420.02 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF70188B2C0C.04 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Herford | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 38 | 44 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 42 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303420.04 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF7018A3960C.02 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Hamm-Heessen | Hamm-Heessen | 2021 | 2021 | 38 | 40 | 2021-09-25 03:00 | 3:00 | 2021-10-04 03:00 | 3:00 | 3 d | periodical continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303423.02 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF701827FD6C.05 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Hamm-Heessen | Hamm (Westf) Rbf Hvn | 2021 | 2021 | 38 | 44 | 2021-09-25 03:00 | 3:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 41 d, 18 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303411.05 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF7018F7826C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Gütersloh Hbf | Gütersloh Hbf | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-04 07:00 | 7:00 | 2021-10-15 21:00 | 21:00 | 11 d, 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303433.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF7018F7826C.04 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Gütersloh Hbf | Gütersloh Hbf | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-08 21:00 | 21:00 | 2021-10-15 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303433.04 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 203A23F89DB1E.04 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Gütersloh Hbf | Gütersloh Hbf | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 21:00 | 21:00 | 2021-10-22 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Switch |  | ST |  |  |  | x | [6 empty] | N | 303762.01 | 2019-07-09 10:52 | N
DB Netz AG | 1FF703CFDEBEC.03 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Minden (Westf) | Minden (Westf) | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 2021-10-22 14:00 | 14:00 | 4 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302425.03 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703CFDEBEC.04 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Minden (Westf) Gbf | Minden (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 2021-10-22 14:00 | 14:00 | 4 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302425.04 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703DC2C28C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Löhne (Westf) Pbf | Minden (Westf) | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-30 | 0:00 | 2021-11-05 04:00 | 4:00 | 6 d, 04 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 302446.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF701AE2D7AC.04 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Hamm (Westf) Rbf Hvn | Hamm-Heessen | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 2021-11-06 03:00 | 3:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303484.04 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF701C1EB30C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Hamm-Heessen | Hamm (Westf) Rbf Hvn | 2021 | 2021 | 48 | 48 | 2021-12-03 22:00 | 22:00 | 2021-12-05 05:00 | 5:00 | 14 h | periodical | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303513.01 | 2019-05-24 07:40 | N
DB Netz AG | 1FF701C38A3AC.02 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Herford | Löhne (Westf) Gbf | 2021 | 2021 | 48 | 49 | 2021-12-05 03:00 | 3:00 | 2021-12-06 05:00 | 5:00 | 1 d, 02 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303516.02 | 2019-05-24 07:40 | N
DB Netz AG | 1FF701C41CB6C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Gütersloh Hbf | Gütersloh Hbf | 2021 | 2021 | 48 | 49 | 2021-12-05 23:00 | 23:00 | 2021-12-06 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303517.01 | 2019-05-24 07:40 | N
DB Netz AG | 1FF7037C3B9CC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen-Neustadt | Bremen-Neustadt | 2021 | 2021 | 25 | 25 | 2021-06-26 19:00 | 19:00 | 2021-06-27 10:00 | 10:00 | 15 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302278.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7038F97AAC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Delmenhorst Df | Delmenhorst Df | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-07 12:00 | 12:00 | 2021-09-03 05:00 | 5:00 | 26 d, 17 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302312.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7038F97AAC.03 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bookholzberg | Bookholzberg | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-08 00:30 | 0:30 | 2021-09-03 05:00 | 5:00 | 26 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302312.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7039011BCC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | > | Delmenhorst | Bookholzberg | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-08 00:30 | 0:30 | 2021-09-03 05:00 | 5:00 | 26 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302313.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BC2108C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | > | Bremen-Neustadt | Delmenhorst Df | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-24 22:00 | 22:00 | 2021-09-27 22:00 | 22:00 | 3 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302389.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BC2108C.03 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen-Neustadt | Bremen-Neustadt | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-24 22:00 | 22:00 | 2021-10-03 10:00 | 10:00 | 4 d | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | N | 302389.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BD8F3EC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < | Delmenhorst Df | Bremen-Neustadt | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-27 22:00 | 22:00 | 2021-10-01 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302392.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703E39C74C.02 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | < > | Rheine | Rheine | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-06 01:00 | 1:00 | 2021-11-19 05:00 | 5:00 | 13 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302459.02 | 2019-06-13 13:03 | N
DB Netz AG | 1FF703E39C74C.03 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | < > | Salzbergen | Salzbergen | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-06 01:00 | 1:00 | 2021-11-19 05:00 | 5:00 | 13 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302459.03 | 2019-06-13 13:03 | N
DB Netz AG | 1FF703E41686C.02 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | > | Salzbergen | Rheine | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-06 01:00 | 1:00 | 2021-11-19 05:00 | 5:00 | 13 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302460.02 | 2019-06-13 12:31 | N
DB Netz AG | 1FF7032359B4C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-22 04:00 | 4:00 | 2021-03-29 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302118.01 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF7032359B4C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Sande | 2021 | 2021 | 12 | 29 | 2021-03-22 04:00 | 4:00 | 2021-07-25 05:00 | 5:00 | 125 d, 01 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302118.02 | 2019-05-24 07:45 | N
DB Netz AG | 1FF703624AFCC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 21 | 33 | 2021-05-26 04:00 | 4:00 | 2021-08-16 04:00 | 4:00 | 82 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302230.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703774614C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Rastede | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-19 06:00 | 6:00 | 2021-06-21 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302268.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF7038B9646C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 30 | 33 | 2021-07-26 04:00 | 4:00 | 2021-08-16 04:00 | 4:00 | 21 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302305.02 | 2019-07-08 13:47 | N
DB Netz AG | 1FF7038D1CE6C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Jaderberg | Rastede | 2021 | 2021 | 31 | 32 | 2021-08-02 05:00 | 5:00 | 2021-08-12 05:00 | 5:00 | 10 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302308.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703922AD8C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Jaderberg | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-12 05:00 | 5:00 | 2021-08-22 05:00 | 5:00 | 10 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302316.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-22 05:00 | 5:00 | 2021-08-23 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302335.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Rastede | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 05:00 | 5:00 | 2021-08-27 05:00 | 5:00 | 4 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302335.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-27 05:00 | 5:00 | 2021-08-30 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302335.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF7039E476EC.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Rastede | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-28 21:00 | 21:00 | 2021-08-30 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302335.04 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A631CCC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2021 | 2021 | 35 | 38 | 2021-09-01 04:00 | 4:00 | 2021-09-21 04:00 | 4:00 | 20 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302348.03 | 2019-07-09 14:59 | N
DB Netz AG | 1FF703AA94D8C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Rastede | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-04 21:00 | 21:00 | 2021-09-06 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302356.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703B2B00AC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Jaderberg | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-14 05:00 | 5:00 | 2021-09-21 05:00 | 5:00 | 7 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302371.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BFF198C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Ofenerdiek | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 40 | 2021-09-21 04:00 | 4:00 | 2021-10-09 05:00 | 5:00 | 18 d, 01 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302397.01 | 2019-07-09 15:27 | N
DB Netz AG | 1FF703B2B00AC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Jaderberg | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 38 | 39 | 2021-09-21 05:00 | 5:00 | 2021-09-28 05:00 | 5:00 | 7 d | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302371.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703C0E5BCC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Jaderberg | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-10-01 05:00 | 5:00 | 2021-10-02 17:00 | 17:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302398.01 | 2019-07-08 13:04 | N
DB Netz AG | 1FF703C0E5BCC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Jaderberg | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-10-02 17:00 | 17:00 | 2021-10-04 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302398.02 | 2019-07-08 13:04 | N
DB Netz AG | 1FF703BFF198C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-10-03 | 0:00 | 2021-10-03 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302397.02 | 2019-07-09 15:27 | N
DB Netz AG | 1FF703C0E5BCC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-04 05:00 | 5:00 | 2021-10-07 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302398.03 | 2019-07-08 13:04 | N
DB Netz AG | 1FF703C4E720C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-07 20:00 | 20:00 | 2021-10-11 04:00 | 4:00 | 3 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302405.03 | 2019-07-08 11:15 | N
DB Netz AG | 1FF703C86E72C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-09 18:00 | 18:00 | 2021-10-10 09:00 | 9:00 | 15 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302412.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703C86E72C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Ofenerdiek | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-09 21:00 | 21:00 | 2021-10-10 09:00 | 9:00 | 12 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 302412.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703C86E72C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2021 | 40 | 49 | 2021-10-10 09:00 | 9:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 62 d, 15 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302412.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-11 05:00 | 5:00 | 2021-10-14 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302417.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Jaderberg | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 05:00 | 5:00 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302417.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Sande | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-16 21:00 | 21:00 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302417.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703CB7BB2C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 05:00 | 5:00 | 2021-10-21 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | ST | [10 empty] | N | 302417.04 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703D31CD2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Varel (Oldb) | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-21 05:00 | 5:00 | 2021-10-23 05:00 | 5:00 | 2 d | continuous | Catenary |  | ST | [6 empty] | x | x |  |  | N | 302430.01 | 2019-07-08 13:06 | N
DB Netz AG | 1FF703D31CD2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Schwarzer Rabe | Jaderberg | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-23 05:00 | 5:00 | 2021-10-24 17:00 | 17:00 | 1 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302430.02 | 2019-07-08 13:06 | N
DB Netz AG | 1FF703D93752C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Schwarzer Rabe | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-28 17:00 | 17:00 | 2021-11-03 05:00 | 5:00 | 5 d, 12 h | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302441.01 | 2019-07-08 13:10 | N
DB Netz AG | 1FF703D93752C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Sande | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-30 21:00 | 21:00 | 2021-11-01 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302441.02 | 2019-07-08 13:10 | N
DB Netz AG | 1FF703DFE44EC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Schwarzer Rabe | Jaderberg | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 05:00 | 5:00 | 2021-11-08 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Catenary |  | LT |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | N | 302453.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703DFE44EC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Sande | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 21:00 | 21:00 | 2021-11-08 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 302453.02 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Schwarzer Rabe | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-08 05:00 | 5:00 | 2021-11-14 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302463.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Sande | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-14 05:00 | 5:00 | 2021-11-15 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 302463.03 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Schwarzer Rabe | Sande | 2021 | 2021 | 46 | 47 | 2021-11-15 05:00 | 5:00 | 2021-11-23 05:00 | 5:00 | 8 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302463.04 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703E5B590C.05 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Schwarzer Rabe | 2021 | 2021 | 47 | 48 | 2021-11-23 05:00 | 5:00 | 2021-12-01 05:00 | 5:00 | 8 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [7 empty] | x |  |  | N | 302463.05 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703F327F2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 48 | 48 | 2021-12-01 05:00 | 5:00 | 2021-12-02 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302488.01 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703F327F2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Schwarzer Rabe | Varel (Oldb) | 2021 | 2021 | 48 | 49 | 2021-12-02 05:00 | 5:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 9 d, 19 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302488.02 | 2019-05-24 07:48 | N
DB Netz AG | 1FF703899594C.04 | Lehrte - Seelze | < > | Lehrte Harst | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 29 | 32 | 2021-07-23 22:15 | 22:15 | 2021-08-13 04:15 | 4:15 | 20 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 302301.04 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF703A078F4C.03 | Lehrte - Seelze | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 13:00 | 13:00 | 2021-08-25 19:00 | 19:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302338.03 | 2019-06-18 11:17 | N
DB Netz AG | 1FF703B21D8EC.03 | Seelze Ost - Hannover-Hainholz | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 37 | 40 | 2021-09-17 07:00 | 7:00 | 2021-10-06 23:59 | 23:59 | 19 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302370.03 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703BF7786C.01 | Seelze Ost - Hannover-Hainholz | < > | Seelze Ost | Seelze Ost | 2021 | 2021 | 39 | 40 | 2021-09-30 07:00 | 7:00 | 2021-10-04 00:01 | 0:01 | 3 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302396.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703C4E720C.04 | Sande - Jever | < > | Sande | Schortens-Heidmühle | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-07 20:00 | 20:00 | 2021-10-11 04:00 | 4:00 | 3 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302405.04 | 2019-07-08 11:15 | N
DB Netz AG | 1FF703C9F512C.02 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Schortens-Heidmühle | 2021 | 2021 | 41 | 49 | 2021-10-11 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 05:00 | 5:00 | 61 d, 01 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302415.02 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF70379C0D8C.01 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Schortens Weißer Floh | Wilhelmshaven Ölweiche | 2021 | 2021 | 25 | 32 | 2021-06-21 08:00 | 8:00 | 2021-08-14 16:00 | 16:00 | 18 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 302273.01 | 2019-05-24 07:46 | N
DB Netz AG | 1FF70399CBF8C.01 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Schortens Weißer Floh | Wilhelmshaven Ölweiche | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-17 08:00 | 8:00 | 2021-08-28 16:00 | 16:00 | 3 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 302328.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703A5B7BAC.01 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Schortens Weißer Floh | Wilhelmshaven Ölweiche | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-08-31 08:00 | 8:00 | 2021-09-08 16:00 | 16:00 | 2 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 302347.01 | 2019-05-24 07:47 | N
DB Netz AG | 1FF703C4E720C.05 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Schortens Weißer Floh | Wilhelmshaven Ölweiche | 2021 | 2021 | 40 | 41 | 2021-10-07 20:00 | 20:00 | 2021-10-11 04:00 | 4:00 | 3 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | [6 empty] | N | 302405.05 | 2019-07-08 11:15 | N
DB Netz AG | 1FF703F07C5AC.05 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Lünischteich | 2021 | 2021 | 47 | 47 | 2021-11-27 22:50 | 22:50 | 2021-11-28 05:30 | 5:30 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 1FF703F07C5AC.05 | 2019-06-12 13:50 | N
DB Netz AG | 1FF700A6F6AAC.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 3 | 3 | 2021-01-22 21:00 | 21:00 | 2021-01-24 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 303037.01 | 2019-05-24 07:35 | N
DB Netz AG | 1FF700A6F6AAC.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2021 | 2021 | 4 | 4 | 2021-01-25 | 0:00 | 2021-01-29 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 303037.05 | 2019-05-24 07:35 | N
DB Netz AG | 1FF700B55D30C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-19 21:00 | 21:00 | 2021-02-21 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 303060.01 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700B85206C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < | Emmerich | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-20 17:30 | 17:30 | 2021-02-21 23:30 | 23:30 | 1 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 303064.01 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700B55D30C.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2021 | 2021 | 8 | 8 | 2021-02-22 | 0:00 | 2021-02-26 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 303060.05 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700D0A39CC.03 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Empel-Rees | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 05:00 | 5:00 | 13 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 303108.03 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700D0298AC.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Voerde (Niederrhein) (Üst) | Wesel | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 303107.01 | 2019-07-04 09:38 | N
DB Netz AG | 1FF700D11DAEC.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 12 | 14 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 303109.02 | 2019-07-15 18:18 | N
DB Netz AG | 203EA93802358.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen-Sterkrade | Oberhausen-Sterkrade | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-26 22:00 | 22:00 | 2021-03-29 02:00 | 2:00 | 2 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 203EA93802358.01 | 2019-08-20 15:06 | N
DB Netz AG | 1FF70111DED4C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 20 | 20 | 2021-05-21 21:00 | 21:00 | 2021-05-23 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303214.01 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF70111DED4C.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2021 | 2021 | 21 | 21 | 2021-05-24 | 0:00 | 2021-05-28 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303214.05 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF7013F5C56C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 25 | 26 | 2021-06-25 21:00 | 21:00 | 2021-06-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303294.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF70140FB60C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Voerde (Niederrhein) (Üst) | Wesel | 2021 | 2021 | 25 | 29 | 2021-06-25 21:00 | 21:00 | 2021-07-23 21:00 | 21:00 | 28 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303297.01 | 2019-07-04 09:57 | N
DB Netz AG | 1FF701437624C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2021 | 2021 | 26 | 26 | 2021-06-28 05:00 | 5:00 | 2021-07-02 21:00 | 21:00 | 4 d, 16 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303302.01 | 2019-07-04 09:53 | N
DB Netz AG | 1FF701483AD8C.03 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Empel-Rees | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 26 | 29 | 2021-07-02 21:00 | 21:00 | 2021-07-23 05:00 | 5:00 | 20 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303311.03 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF70148CD54C.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 26 | 29 | 2021-07-02 21:00 | 21:00 | 2021-07-23 21:00 | 21:00 | 21 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303312.02 | 2019-07-15 15:47 | N
DB Netz AG | 1FF701554B92C.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Empel-Rees | Wesel | 2021 | 2021 | 27 | 28 | 2021-07-09 21:00 | 21:00 | 2021-07-12 04:00 | 4:00 | 2 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303333.02 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF7016A8FE8C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-13 21:00 | 21:00 | 2021-08-15 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303367.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF7016A8FE8C.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-16 | 0:00 | 2021-08-20 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303367.05 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF7017CDF68C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 36 | 36 | 2021-09-10 21:00 | 21:00 | 2021-09-12 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303401.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF7017EF884C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-13 | 0:00 | 2021-09-17 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303404.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF70191A9ACC.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-08 21:00 | 21:00 | 2021-10-10 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303437.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF70198877CC.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < | Oberhausen Hbf | Emmerich Grenze | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-11 | 0:00 | 2021-10-15 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303447.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 20648F1FB389D.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Geilenkirchen | Geilenkirchen | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-22 08:00 | 8:00 | 2021-03-05 21:00 | 21:00 | 11 d, 13 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 20648F1FB389D.01 | 2019-12-03 12:22 | N
DB Netz AG | 206CF69244BAA.03 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < | Recklinghausen Ost | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 103002.03 | 2019-08-13 09:06 | N
DB Netz AG | 1FF700D2BCB8C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < | Recklinghausen Blumenthal | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 303112.01 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 206D4FDA689AA.02 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < | Recklinghausen Blumenthal | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 103003.02 | 2019-08-13 14:49 | N
DB Netz AG | 1FF700D34F34C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < | Recklinghausen Blumenthal | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 12 | 13 | 2021-03-26 21:00 | 21:00 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 303113.01 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 206CF69244BAA.05 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gelsenkirchen-Buer Nord | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 103002.05 | 2019-08-13 09:06 | N
DB Netz AG | 1FF700D2BCB8C.02 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gladbeck West | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303112.02 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 206D4FDA689AA.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gelsenkirchen-Buer Nord | Recklinghausen Ost | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 103003.01 | 2019-08-13 14:49 | N
DB Netz AG | 1FF700D34F34C.04 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gladbeck West | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-02 21:00 | 21:00 | 2021-04-09 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303113.04 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF701309428C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gelsenkirchen-Buer Nord | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-12 21:00 | 21:00 | 2021-06-14 05:00 | 5:00 | 1 d, 08 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303270.01 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF701309428C.03 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Gelsenkirchen-Buer Nord | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-18 22:00 | 22:00 | 2021-06-21 05:00 | 5:00 | 2 d, 07 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303270.03 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF701309428C.04 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Gelsenkirchen-Buer Nord | Gelsenkirchen-Buer Nord | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-20 21:00 | 21:00 | 2021-06-21 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303270.04 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF70162BDF4C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Osterfeld West | 2021 | 2021 | 30 | 31 | 2021-07-30 21:00 | 21:00 | 2021-08-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303354.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF701670896C.02 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Osterfeld West | 2021 | 2021 | 31 | 31 | 2021-08-07 14:00 | 14:00 | 2021-08-08 20:00 | 20:00 | 1 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303362.02 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF701C78B9EC.04 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Osterfeld West | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-14 14:00 | 14:00 | 2021-08-15 20:00 | 20:00 | 1 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [7 empty] | x |  |  | N | 303522.04 | 2019-05-24 07:40 | N
DB Netz AG | 1FF701C78B9EC.02 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Osterfeld West | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-14 14:00 | 14:00 | 2021-08-15 20:00 | 20:00 | 1 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303522.02 | 2019-05-24 07:40 | N
DB Netz AG | 1FF70171CF60C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gladbeck West | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 33 | 38 | 2021-08-20 21:00 | 21:00 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 35 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303380.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF701724972C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Gladbeck West | Recklinghausen Blumenthal | 2021 | 2021 | 33 | 38 | 2021-08-20 21:00 | 21:00 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 35 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303381.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF701A2D434C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < | Recklinghausen Blumenthal | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 42 | 49 | 2021-10-22 21:00 | 21:00 | 2021-12-10 21:00 | 21:00 | 49 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303463.01 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF701A366B0C.03 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < | Gelsenkirchen-Buer Nord | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 42 | 49 | 2021-10-22 21:00 | 21:00 | 2021-12-10 21:00 | 21:00 | 49 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303464.03 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF701C4AF32C.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Recklinghausen Blumenthal | Gladbeck West | 2021 | 2021 | 49 | 49 | 2021-12-10 21:00 | 21:00 | 2021-12-11 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303518.01 | 2019-05-24 07:40 | N
DB Netz AG | 1FF700D8A664C.03 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | > | Oberhausen West Stw 1 | Oberhausen West Orw | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-01 21:00 | 21:00 | 2021-04-06 05:00 | 5:00 | 4 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303120.03 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700E15412C.02 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | > | Oberhausen West Stw 1 | Oberhausen West Orm | 2021 | 2021 | 14 | 15 | 2021-04-09 21:30 | 21:30 | 2021-04-12 04:30 | 4:30 | 2 d, 07 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303135.02 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700F32980C.01 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | > | Oberhausen West Stw 1 | Oberhausen West Orm | 2021 | 2021 | 15 | 16 | 2021-04-16 21:00 | 21:00 | 2021-04-19 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303162.01 | 2019-05-24 07:36 | N
DB Netz AG | 1FF700FDD7E0C.02 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | > | Oberhausen West Stw 1 | Oberhausen West Orm | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-04-30 21:30 | 21:30 | 2021-05-03 | 0:00 | 2 d, 02 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303179.02 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF7012F6F30C.02 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | < | Oberhausen West Oro | Oberhausen West Orm | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-12 05:00 | 5:00 | 2021-06-13 | 0:00 | 19 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303268.02 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF701330EECC.01 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | < | Oberhausen West Oro | Oberhausen West Orm | 2021 | 2021 | 23 | 24 | 2021-06-13 05:00 | 5:00 | 2021-06-14 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303275.01 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF701352808C.05 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | < > | Oberhausen West Stw 1 | Oberhausen West Stw 1 | 2021 | 2021 | 24 | 25 | 2021-06-18 21:00 | 21:00 | 2021-06-21 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303279.05 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF7013FEED2C.01 | Duisburg-Hochfeld Süd Vorbahnhof - Baukau | < > | Oberhausen West Orw | Oberhausen West Orw | 2021 | 2021 | 25 | 26 | 2021-06-25 21:00 | 21:00 | 2021-06-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303295.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF70170DB3CC.01 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Viersen | Krefeld Hbf | 2021 | 2021 | 33 | 36 | 2021-08-20 21:00 | 21:00 | 2021-09-10 21:00 | 21:00 | 21 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303378.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF7018498F2C.04 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Mönchengladbach Hbf | Viersen-Helenabrunn | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-27 04:00 | 4:00 | 2021-09-30 22:00 | 22:00 | 3 d, 18 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303415.04 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 1FF7018B76C2C.03 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Mönchengladbach Hbf | Krefeld Hbf | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-27 04:00 | 4:00 | 2021-09-30 22:00 | 22:00 | 3 d, 18 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303425.03 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 2048E25F697B2.01 | Rheinhausen - Xanten | < > | Moers Gbf | Trompet | 2021 | 2021 | 9 | 14 | 2021-03-05 21:00 | 21:00 | 2021-04-05 05:00 | 5:00 | 11 d, 16 h | periodical continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 103799.01 | 2019-07-19 14:04 | N
DB Netz AG | 1FF701019006C.01 | Rheinhausen - Xanten | < > | Moers | Moers | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 2021-05-04 21:00 | 21:00 | 2021-05-09 05:00 | 5:00 | 4 d, 08 h | continuous | Signal |  | ST |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303185.01 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF701097A64C.02 | Rheinhausen - Xanten | < > | Moers Gbf | Moers Gbf | 2021 | 2021 | 19 | 20 | 2021-05-12 21:00 | 21:00 | 2021-05-17 05:00 | 5:00 | 4 d, 08 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 303199.02 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 2044424033C18.02 | Wanne-Eickel Wst - Oberhausen-Sterkrade | < > | Oberhausen Grafenbusch | Oberhausen-Sterkrade | 2021 | 2021 | 2 | 3 | 2021-01-17 23:00 | 23:00 | 2021-01-19 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Catenary | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 103789.02 | 2019-07-16 09:44 | N
DB Netz AG | 20435DA305778.03 | Wanne-Eickel Wst - Oberhausen-Sterkrade | < > | Oberhausen Grafenbusch | Oberhausen-Sterkrade | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-28 23:00 | 23:00 | 2021-03-02 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Catenary | T | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | N | 103786.03 | 2019-07-15 19:06 | N
DB Netz AG | 1FF701610680C.01 | Wanne-Eickel Wst - Oberhausen-Sterkrade | < > | Oberhausen-Osterfeld West | Oberhausen-Osterfeld West | 2021 | 2021 | 29 | 29 | 2021-07-24 14:00 | 14:00 | 2021-07-25 20:00 | 20:00 | 1 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 303351.01 | 2019-05-24 07:38 | N
DB Netz AG | 1FF701827FD6C.04 | Hamm Feldmark - Herringen | < > | Hamm (Westf) Rbf Hvn | Hamm Feldmark | 2021 | 2021 | 38 | 44 | 2021-09-24 21:00 | 21:00 | 2021-11-05 21:00 | 21:00 | 42 d | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303411.04 | 2019-05-24 07:39 | N
DB Netz AG | 20A7BC1C3B503.02 | Duisburg-Meiderich Ost - Oberhausen West Orm | < > | Duisburg-Meiderich Ost | Oberhausen West Stw 1 | 2021 | 2021 | 7 | 8 | 2021-02-21 23:00 | 23:00 | 2021-02-23 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Catenary | T | [11 empty] | N | 20A7BC1C3B503.02 | 2019-09-22 18:23 | N
DB Netz AG | 1FF700F72AE4C.01 | Duisburg-Meiderich Ost - Oberhausen West Orm | < | Oberhausen West Orm | Oberhausen West Orw | 2021 | 2021 | 16 | 17 | 2021-04-23 21:00 | 21:00 | 2021-04-26 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 303169.01 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF7012F6F30C.04 | Duisburg-Meiderich Ost - Oberhausen West Orm | < > | Oberhausen West Stw 1 | Duisburg-Meiderich Ost | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-12 23:00 | 23:00 | 2021-06-13 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T | [11 empty] | N | 303268.04 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 1FF7050F109CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2021 | 2021 | 7 | 7 | 2021-02-15 20:00 | 20:00 | 2021-02-16 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 304055.03 | 2019-05-24 07:52 | N
DB Netz AG | 1FF7051129B8C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 7 | 44 | 2021-02-16 04:00 | 4:00 | 2021-11-05 20:00 | 20:00 | 262 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 304059.01 | 2019-06-14 13:12 | N
DB Netz AG | 1FF7052962E4C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-15 22:00 | 22:00 | 2021-03-19 04:00 | 4:00 | 1 d | periodical | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 304103.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF7052FDF0CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-31 22:00 | 22:00 | 2021-04-01 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [11 empty] | N | 304115.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF7052FDF0CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-03-31 22:00 | 22:00 | 2021-04-08 04:00 | 4:00 | 7 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304115.03 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF70537061AC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-07 22:00 | 22:00 | 2021-04-08 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304129.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF7054F3F46C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden-Friedrichstadt | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 2021-05-01 20:30 | 20:30 | 2021-05-02 04:30 | 4:30 | 8 h | continuous | Signal | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 304173.02 | 2019-07-08 12:44 | N
DB Netz AG | 1FF705E3297CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 41 | 44 | 2021-10-12 | 0:00 | 2021-11-05 20:00 | 20:00 | 24 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304439.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705F5F30EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Schöna | 2021 | 2021 | 44 | 46 | 2021-11-04 18:00 | 18:00 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 12 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x | x |  |  | N | 304474.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705F5F30EC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-04 20:00 | 20:00 | 2021-11-05 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304474.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705F6858AC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Grenze | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-05 20:00 | 20:00 | 2021-11-13 20:00 | 20:00 | 8 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304475.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705FA3DB0C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Grenze | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-13 20:00 | 20:00 | 2021-11-14 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304482.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705FDF5D6C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Grenze | Kurort Rathen (Kr Pirna) | 2021 | 2021 | 45 | 45 | 2021-11-14 04:00 | 4:00 | 2021-11-14 20:00 | 20:00 | 16 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304489.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705FF1ACEC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Grenze | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-14 20:00 | 20:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304491.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF706014C54C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 1 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304494.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF706014C54C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 1 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304494.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF706014C54C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 1 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | x | x |  |  | N | 304494.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF70601C666C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-16 20:00 | 20:00 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Track & Rail | T | [7 empty] | x | x |  |  | N | 304495.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF70602D2F4C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 46 | 49 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 24 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304497.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF70602D2F4C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2021 | 46 | 49 | 2021-11-17 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 24 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304497.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF70602D2F4C.05 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-20 18:00 | 18:00 | 2021-11-21 18:00 | 18:00 | 1 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304497.05 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF7036A4DC4C.03 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < | Helmstedt | Harbke | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-06-04 22:40 | 22:40 | 2021-06-07 05:15 | 5:15 | 2 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 302245.03 | 2019-06-11 15:02 | N
DB Netz AG | 1FF70553717EC.01 | Stendal - Uelzen Gbf | < > | Stendal | Stendal | 2021 | 2021 | 18 | 18 | 2021-05-03 | 0:00 | 2021-05-09 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304179.01 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705E4360AC.01 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Güterglück Stw Gkn | Güterglück Stw Gkn | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 18:00 | 18:00 | 2021-10-18 19:00 | 19:00 | 3 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304441.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705E4360AC.02 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Königsborn | Königsborn | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-15 18:00 | 18:00 | 2021-10-18 19:00 | 19:00 | 3 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304441.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705E4360AC.03 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Königsborn | Rodleben | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-16 07:00 | 7:00 | 2021-10-17 21:00 | 21:00 | 1 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304441.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705E636BCC.01 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Biederitz | Biederitz | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-18 18:00 | 18:00 | 2021-10-22 05:00 | 5:00 | 3 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304445.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705E7BD5CC.01 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Güterglück Stw Gkn | Güterglück Stw Gkn | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-22 04:00 | 4:00 | 2021-10-25 06:00 | 6:00 | 3 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304448.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705E7BD5CC.02 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Königsborn | Königsborn | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-22 04:00 | 4:00 | 2021-10-25 06:00 | 6:00 | 3 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304448.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705E7BD5CC.03 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Rodleben | Königsborn | 2021 | 2021 | 42 | 42 | 2021-10-23 07:00 | 7:00 | 2021-10-24 21:00 | 21:00 | 1 d, 14 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304448.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.02 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Güterglück | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.02 | 2019-06-07 14:28 | N
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.04 | Biederitz - Roßlau (Elbe) | < > | Rodleben | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.04 | 2019-06-07 14:28 | N
DB Netz AG | 20479E10E8D8D.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Priestewitz | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 2021-01-13 19:30 | 19:30 | 2021-01-14 05:30 | 5:30 | 10 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 104602.01 | 2020-03-17 13:31 | N
DB Netz AG | 20479E10E8D8D.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Priestewitz | 2021 | 2021 | 2 | 2 | 2021-01-14 20:30 | 20:30 | 2021-01-15 04:30 | 4:30 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 104602.03 | 2020-03-17 13:31 | N
DB Netz AG | 1FF70533E070C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Riesa | 2021 | 2021 | 14 | 14 | 2021-04-06 22:30 | 22:30 | 2021-04-07 04:30 | 4:30 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304123.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF7054F3F46C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden-Neustadt | 2021 | 2021 | 17 | 17 | 2021-05-01 20:30 | 20:30 | 2021-05-02 04:30 | 4:30 | 8 h | continuous | Signal | T | [8 empty] | x |  |  | N | 304173.03 | 2019-07-08 12:44 | N
DB Netz AG | 1FF7058A5FFEC.04 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Radebeul Nord | 2021 | 2021 | 27 | 27 | 2021-07-07 09:00 | 9:00 | 2021-07-07 15:00 | 15:00 | 6 h | continuous | Bridge | T | [11 empty] | N | 304280.04 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF7059FED92C.05 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Radebeul Nord | 2021 | 2021 | 31 | 31 | 2021-08-04 17:00 | 17:00 | 2021-08-05 05:00 | 5:00 | 12 h | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 304319.05 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705A95E90C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Radebeul Nord | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-18 08:00 | 8:00 | 2021-08-19 16:00 | 16:00 | 16 h | periodical | Bridge | T | [11 empty] | N | 304336.02 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705CAF050C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Weißig (b Großenhain) | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-12 22:30 | 22:30 | 2021-09-14 04:30 | 4:30 | 12 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304396.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D02F16C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Röderau Bogendreieck | Coswig (bei Dresden) Stw 1 | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-17 20:00 | 20:00 | 2021-09-18 08:00 | 8:00 | 12 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304405.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D2DAAEC.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Priestewitz | Röderau Bogendreieck | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-18 08:00 | 8:00 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 3 d, 10 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304410.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D4C2F6C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Coswig (bei Dresden) | Coswig (bei Dresden) | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-20 | 0:00 | 2021-09-26 23:59 | 23:59 | 7 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 304414.02 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Weißig (b Großenhain) | 2021 | 2021 | 38 | 49 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 81 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 304412.02 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2021 | 38 | 49 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 81 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304412.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.04 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2021 | 38 | 49 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 81 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | Y | 304412.04 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D7D036C.05 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2021 | 2021 | 41 | 41 | 2021-10-11 22:30 | 22:30 | 2021-10-13 04:30 | 4:30 | 12 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304420.05 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705F20A14C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-30 04:00 | 4:00 | 2021-11-01 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304466.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF70603F7ECC.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Leckwitz | 2021 | 2021 | 46 | 46 | 2021-11-20 08:00 | 8:00 | 2021-11-20 16:00 | 16:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304499.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF7053F9B5EC.01 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Zeithain Bogendreieck | Röderau | 2021 | 2021 | 15 | 15 | 2021-04-14 22:30 | 22:30 | 2021-04-15 04:30 | 4:30 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 304145.01 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705CAF050C.05 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Zeithain Bogendreieck | Röderau | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-17 12:00 | 12:00 | 2021-09-17 20:00 | 20:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T | [7 empty] | x |  |  |  | N | 304396.05 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D02F16C.02 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Röderau | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2021 | 37 | 38 | 2021-09-17 20:00 | 20:00 | 2021-09-21 18:00 | 18:00 | 3 d, 22 h | continuous | Miscellaneous | T | [11 empty] | N | 304405.02 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D3CED2C.01 | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 26 - Zeithain Bogendreieck | < > | Röderau | Röderau | 2021 | 2021 | 37 | 49 | 2021-09-19 00:01 | 0:01 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 84 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304412.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705FC6F36C.03 | Roßlau (Elbe) Ai - Roßlau (Elbe) Gbf Ostseite | < > | Roßlau (Elbe) Ai | Roßlau (Elbe) Gbf Ostseite | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal | T | [11 empty] | N | 304486.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705CB82CCC.01 | Roßlau (Elbe) Aw - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau (Elbe) Gbf | Roßlau (Elbe) Gbf | 2021 | 2021 | 36 | 45 | 2021-09-12 | 0:00 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 62 d, 04 h | continuous | Signal |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304397.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705FCE948C.01 | Roßlau (Elbe) Aw - Roßlau (Elbe) | > | Roßlau (Elbe) Aw | Roßlau (Elbe) Gbf Ostseite | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 304487.01 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF70526B74CC.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Ruhland | 2021 | 2021 | 10 | 18 | 2021-03-12 16:00 | 16:00 | 2021-05-03 12:00 | 12:00 | 51 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304098.01 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF70526B74CC.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elsterwerda-Biehla | Elsterwerda-Biehla | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2021-03-15 06:00 | 6:00 | 2021-03-15 18:00 | 18:00 | 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304098.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF7052B1A58C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elsterwerda-Biehla | Elsterwerda-Biehla | 2021 | 2021 | 12 | 17 | 2021-03-22 06:00 | 6:00 | 2021-04-30 18:00 | 18:00 | 39 d, 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304106.01 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705513FF8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | 2021 | 2021 | 17 | 22 | 2021-05-02 08:00 | 8:00 | 2021-06-02 22:00 | 22:00 | 31 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304176.01 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705513FF8C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Coswig (Anh) Gbf | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 17 | 23 | 2021-05-02 08:00 | 8:00 | 2021-06-07 22:00 | 22:00 | 36 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304176.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705513FF8C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 17 | 25 | 2021-05-02 08:00 | 8:00 | 2021-06-23 22:00 | 22:00 | 52 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304176.03 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705578B4CC.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau (Elbe) Aw | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | 2021 | 2021 | 18 | 20 | 2021-05-05 22:00 | 22:00 | 2021-05-18 04:00 | 4:00 | 12 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304187.02 | 2019-05-24 07:53 | N
DB Netz AG | 1FF705666BE4C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 20 | 22 | 2021-05-18 04:00 | 4:00 | 2021-06-02 22:00 | 22:00 | 15 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304215.02 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF705666BE4C.04 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Roßlau (Elbe) Aw | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | 2021 | 2021 | 20 | 22 | 2021-05-18 21:50 | 21:50 | 2021-06-02 03:50 | 3:50 | 3 d, 18 h | periodical | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304215.04 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70572D1B8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | 2021 | 2021 | 22 | 25 | 2021-06-02 22:00 | 22:00 | 2021-06-23 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304235.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF705736434C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 22 | 26 | 2021-06-04 08:00 | 8:00 | 2021-07-03 18:00 | 18:00 | 29 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304236.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70574EAD4C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 23 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-13 22:00 | 22:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304239.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70574EAD4C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-24 04:00 | 4:00 | 15 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304239.02 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70574EAD4C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-24 04:00 | 4:00 | 15 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304239.03 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70575DEF8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elster (Elbe) | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-06-24 04:00 | 4:00 | 15 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304241.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70575DEF8C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Jessen (Elster) | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 23 | 26 | 2021-06-08 22:00 | 22:00 | 2021-07-04 04:00 | 4:00 | 25 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304241.02 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70551D274C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz | 2021 | 2021 | 26 | 30 | 2021-07-01 08:00 | 8:00 | 2021-07-26 22:00 | 22:00 | 25 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304177.01 | 2019-07-03 11:32 | N
DB Netz AG | 1FF70551D274C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 26 | 30 | 2021-07-01 08:00 | 8:00 | 2021-07-26 22:00 | 22:00 | 25 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | Y | 304177.02 | 2019-07-03 11:32 | N
DB Netz AG | 1FF70588C0F4C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz Werkbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 27 | 30 | 2021-07-05 22:00 | 22:00 | 2021-07-26 22:00 | 22:00 | 21 d | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304277.01 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF705913DCEC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 28 | 29 | 2021-07-16 22:00 | 22:00 | 2021-07-19 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304293.03 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF70595A0DAC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 29 | 30 | 2021-07-23 22:00 | 22:00 | 2021-07-26 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304301.03 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF7059CE052C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 30 | 31 | 2021-07-30 22:00 | 22:00 | 2021-08-02 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304315.03 | 2019-05-24 07:54 | N
DB Netz AG | 1FF705A0800EC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 31 | 32 | 2021-08-06 22:00 | 22:00 | 2021-08-09 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304320.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705A48172C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 32 | 33 | 2021-08-13 22:00 | 22:00 | 2021-08-16 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304328.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705AA6B1EC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 33 | 34 | 2021-08-20 22:00 | 22:00 | 2021-08-23 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304338.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705AF1768C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2021 | 2021 | 34 | 35 | 2021-08-27 22:00 | 22:00 | 2021-08-30 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304347.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D75624C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-22 08:00 | 8:00 | 2021-09-24 18:00 | 18:00 | 2 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304419.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705D75624C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elster (Elbe) | Lutherstadt Wittenberg Hbf | 2021 | 2021 | 38 | 38 | 2021-09-22 20:00 | 20:00 | 2021-09-24 04:00 | 4:00 | 16 h | periodical | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 304419.03 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705DB0E4AC.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elsterwerda-Biehla | Elsterwerda-Biehla | 2021 | 2021 | 39 | 39 | 2021-09-28 06:00 | 6:00 | 2021-09-30 17:00 | 17:00 | 2 d, 11 h | continuous | Maintenance |  | ST | [10 empty] | N | 304426.01 | 2019-05-24 07:55 | N
DB Netz AG | 1FF705F82494C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Coswig (Anh) Gbf | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-06 04:00 | 4:00 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304478.01 | 2019-06-07 14:13 | N
DB Netz AG | 1FF705FB62A8C.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Roßlau (Elbe) | 2021 | 2021 | 45 | 46 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-15 04:00 | 4:00 | 2 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | N | 304484.01 | 2019-06-07 14:28 | N
DB Netz AG | 1FF705FCE948C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Coswig (Anh) Gbf | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | ST | [6 empty] | x |  |  |  | N | 304487.02 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF705FCE948C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | > | Coswig (Anh) Gbf | Roßlau (Elbe) Stw Rwa | 2021 | 2021 | 45 | 47 | 2021-11-13 04:00 | 4:00 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 15 d | continuous | Signal |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304487.03 | 2019-05-24 07:56 | N
DB Netz AG | 1FF7060E2C3AC.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Roßlau (Elbe) Stw Rwa | Coswig (Anh) Gbf | 2021 | 2021 | 47 | 49 | 2021-11-28 04:00 | 4:00 | 2021-12-11 23:59 | 23:59 | 13 d, 20 h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | N | 304516.01 | 2019-06-07 14:40 | N
DB Netz AG | 1FF700F83772C.01 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Duisburg-Mühlenberg | Trompet | 2021 | 2021 | 16 | 18 | 2021-04-23 | 0:00 | 2021-05-04 05:00 | 5:00 | 11 d, 05 h | continuous | Signal | T | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | N | 303171.01 | 2019-05-24 07:37 | N
DB Netz AG | 21E43FA7488EC.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Erkner | Berlin-Köpenick | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-07 22:00 | 22:00 | 2022-01-09 16:00 | 16:00 | 1 d, 18 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301028.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FA90002C.04 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Fangschleuse | Fangschleuse | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-14 22:00 | 22:00 | 2022-01-17 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301034.04 | 2020-06-11 08:10 | N
DB Netz AG | 21E43FA90002C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Erkner | Fürstenwalde (Spree) | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-14 22:00 | 22:00 | 2022-01-17 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301034.01 | 2020-06-11 08:10 | N
DB Netz AG | 21E43FA90002C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Fürstenwalde (Spree) | Fürstenwalde (Spree) | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-14 22:00 | 22:00 | 2022-01-17 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301034.02 | 2020-06-11 08:10 | N
DB Netz AG | 21E43FAA6E38C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Fangschleuse | Fangschleuse | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 2022-01-19 16:00 | 16:00 | 2022-01-21 04:00 | 4:00 | 1 d, 12 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301039.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAAB776C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Berkenbrück | Berkenbrück | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-21 19:00 | 19:00 | 2022-01-25 04:00 | 4:00 | 3 d, 09 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301040.01 | 2020-05-14 09:23 | N
DB Netz AG | 21E43FAAB776C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Briesen (Mark) | Briesen (Mark) | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-21 19:00 | 19:00 | 2022-01-25 04:00 | 4:00 | 3 d, 09 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301040.02 | 2020-05-14 09:23 | N
DB Netz AG | 21E43FAAB776C.03 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Berkenbrück | Briesen (Mark) | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-21 19:00 | 19:00 | 2022-01-25 04:00 | 4:00 | 3 d, 09 h | continuous | Signal |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301040.03 | 2020-05-14 09:23 | N
DB Netz AG | 21E43FAAB776C.04 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Briesen (Mark) | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-21 19:00 | 19:00 | 2022-01-25 04:00 | 4:00 | 3 d, 09 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301040.04 | 2020-05-14 09:23 | N
DB Netz AG | 21E43FAB9330C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Fürstenwalde (Spree) | Fürstenwalde (Spree) | 2022 | 2022 | 4 | 5 | 2022-01-28 22:00 | 22:00 | 2022-01-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301043.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAB9330C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Berkenbrück | Berkenbrück | 2022 | 2022 | 4 | 5 | 2022-01-28 22:00 | 22:00 | 2022-01-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301043.02 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAB9330C.03 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Fürstenwalde (Spree) | Briesen (Mark) | 2022 | 2022 | 4 | 5 | 2022-01-28 22:00 | 22:00 | 2022-01-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301043.03 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAC25ACC.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 2022-01-29 06:00 | 6:00 | 2022-01-30 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301045.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAD4AA4C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Berkenbrück | Berkenbrück | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 2022-02-02 16:00 | 16:00 | 2022-02-04 04:00 | 4:00 | 1 d, 12 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301047.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAE6F9CC.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < | Frankfurt (Oder) Pbf | Pillgram | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 2022-02-05 06:00 | 6:00 | 2022-02-06 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301051.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FAEB8DAC.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Pillgram | Pillgram | 2022 | 2022 | 6 | 6 | 2022-02-09 18:00 | 18:00 | 2022-02-10 12:00 | 12:00 | 18 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 301052.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FB42874C.03 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 8 | 8 | 2022-02-26 06:00 | 6:00 | 2022-02-26 22:00 | 22:00 | 16 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301066.03 | 2020-06-11 13:00 | N
DB Netz AG | 21E43FBB0644C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-17 08:00 | 8:00 | 2022-03-17 17:00 | 17:00 | 9 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301089.02 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FC22D52C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Pillgram | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-08 07:00 | 7:00 | 2022-04-08 20:00 | 20:00 | 13 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301113.02 | 2020-06-11 13:18 | N
DB Netz AG | 21E43FD46468C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Pillgram | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-06-04 06:00 | 6:00 | 2022-06-05 22:00 | 22:00 | 1 d, 16 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301174.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FD4ADA6C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Erkner | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-06-04 22:00 | 22:00 | 2022-06-05 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301175.02 | 2020-05-14 09:40 | N
DB Netz AG | 21E43FD64CB0C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 23 | 26 | 2022-06-10 22:00 | 22:00 | 2022-07-01 20:00 | 20:00 | 20 d, 22 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301180.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FD7286AC.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Berlin Ostendgestell | Fangschleuse | 2022 | 2022 | 23 | 23 | 2022-06-11 22:00 | 22:00 | 2022-06-12 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301183.02 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FD7BAE6C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 24 | 24 | 2022-06-18 06:00 | 6:00 | 2022-06-19 20:00 | 20:00 | 1 d, 14 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 301185.02 | 2020-06-11 14:27 | N
DB Netz AG | 21E43FE469F8C.03 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 34 | 35 | 2022-08-26 08:00 | 8:00 | 2022-08-29 18:00 | 18:00 | 3 d, 10 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 301219.03 | 2020-06-11 14:30 | N
DB Netz AG | 21E43FE469F8C.02 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 34 | 35 | 2022-08-26 22:00 | 22:00 | 2022-08-29 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301219.02 | 2020-06-11 14:30 | N
DB Netz AG | 21E43FE469F8C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < | Frankfurt (Oder) Pbf | Pillgram | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 2022-08-29 04:00 | 4:00 | 2022-08-30 04:00 | 4:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301219.01 | 2020-06-11 14:30 | N
DB Netz AG | 21E43FE639D6C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Berlin-Köpenick | Berlin-Köpenick | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-05 06:00 | 6:00 | 2022-09-12 06:00 | 6:00 | 7 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 301225.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FF7AD9CC.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 22:00 | 22:00 | 2022-11-11 04:00 | 4:00 | 1 d, 18 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301263.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E44003CA32C.03 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Frankfurt (Oder) Pbf | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 2022-12-02 08:00 | 8:00 | 2022-12-09 18:00 | 18:00 | 7 d, 10 h | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 301289.03 | 2020-06-11 14:32 | N
DB Netz AG | 21E44003CA32C.01 | Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder) Grenze | < > | Pillgram | Frankfurt (Oder) Pbf | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 2022-12-02 20:00 | 20:00 | 2022-12-09 04:00 | 4:00 | 2 d, 08 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301289.01 | 2020-06-11 14:32 | N
DB Netz AG | 21E43FBD9972C.04 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Diedersdorf | Diedersdorf | 2022 | 2022 | 11 | 14 | 2022-03-16 06:00 | 6:00 | 2022-04-09 18:00 | 18:00 | 24 d, 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 301098.04 | 2020-06-17 16:48 | N
DB Netz AG | 21E43FBB98C0C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Schönefeld | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-21 03:00 | 3:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301091.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E43FBBE1FEC.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Schönefeld | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 7 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 301092.02 | 2020-06-17 16:47 | N
DB Netz AG | 21E43FBC747AC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 11 | 14 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 04:00 | 4:00 | 20 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301094.01 | 2020-06-04 20:36 | N
DB Netz AG | 21E43FBF07A8C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm Ost | Schönefeld | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 301103.01 | 2020-06-17 11:16 | N
DB Netz AG | 21E43FBF07A8C.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | > | Schönefeld | Glasower Damm Ost | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301103.02 | 2020-06-17 11:16 | N
DB Netz AG | 21E43FC62EB6C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 14 | 23 | 2022-04-08 04:00 | 4:00 | 2022-06-10 21:00 | 21:00 | 63 d, 17 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301127.01 | 2020-06-09 18:51 | N
DB Netz AG | 21E43FD6DF2CC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 23 | 27 | 2022-06-10 21:00 | 21:00 | 2022-07-08 04:00 | 4:00 | 27 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301182.01 | 2020-06-04 20:40 | N
DB Netz AG | 21E43FDBBC4AC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < | Grünauer Kreuz Nord | Berlin Wendenheide | 2022 | 2022 | 27 | 37 | 2022-07-08 04:00 | 4:00 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 70 d, 17 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301193.01 | 2020-06-09 18:47 | N
DB Netz AG | 21E43FE852F2C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Berlin Eichgestell | Grünauer Kreuz Süd | 2022 | 2022 | 37 | 40 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 2022-10-07 04:00 | 4:00 | 20 d, 07 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301232.01 | 2020-06-04 20:43 | N
DB Netz AG | 21E43FECE6D2C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Glasower Damm Ost | 2022 | 2022 | 40 | 47 | 2022-10-07 22:00 | 22:00 | 2022-11-25 04:00 | 4:00 | 48 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301243.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FED794EC.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Genshagener Heide Ost | 2022 | 2022 | 41 | 41 | 2022-10-11 22:00 | 22:00 | 2022-10-14 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301244.01 | 2020-05-06 07:22 | N
DB Netz AG | 21E43FED794EC.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Diedersdorf | Diedersdorf | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 06:00 | 6:00 | 2022-10-29 18:00 | 18:00 | 15 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 301244.02 | 2020-05-06 07:22 | N
DB Netz AG | 21E43FEE9E46C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Genshagener Heide Ost | Glasower Damm West | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 2022-10-17 06:00 | 6:00 | 2022-10-20 06:00 | 6:00 | 3 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301248.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FEE9E46C.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Diedersdorf | Diedersdorf | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 2022-10-20 06:00 | 6:00 | 2022-10-22 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Switch |  |  |  | P | [8 empty] | Y | 301248.02 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FEE9E46C.03 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < | Genshagener Heide Ost | Glasower Damm West | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 2022-10-20 06:00 | 6:00 | 2022-10-22 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301248.03 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E43FF09EF8C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Genshagener Heide Ost | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-22 06:00 | 6:00 | 2022-10-25 06:00 | 6:00 | 3 d | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301252.01 | 2020-05-06 07:19 | N
DB Netz AG | 21E43FF09EF8C.02 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Diedersdorf | Diedersdorf | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-25 06:00 | 6:00 | 2022-10-27 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Switch |  |  |  | P | [8 empty] | Y | 301252.02 | 2020-05-06 07:19 | N
DB Netz AG | 21E43FF09EF8C.03 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | > | Glasower Damm Ost | Genshagener Heide Ost | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-25 06:00 | 6:00 | 2022-10-27 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 301252.03 | 2020-05-06 07:19 | N
DB Netz AG | 21E43FF30152C.01 | Berlin Ostendgestell - Bitterfeld | < > | Glasower Damm West | Genshagener Heide Ost | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 2022-10-29 06:00 | 6:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 301254.01 | 2020-04-27 06:33 | N
DB Netz AG | 21E445A89B3EC.02 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal | Borstel (Kr Stendal) | 2022 | 2022 | 18 | 21 | 2022-05-08 07:00 | 7:00 | 2022-05-25 23:45 | 23:45 | 17 d, 17 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304259.02 | 2020-06-11 16:17 | N
DB Netz AG | 21E445A89B3EC.04 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < | Stendal | Osterburg | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-19 23:45 | 23:45 | 2022-05-22 04:15 | 4:15 | 2 d, 04 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304259.04 | 2020-06-11 16:17 | N
DB Netz AG | 21E445BED3B8C.03 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | < > | Stendal | Osterburg | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-25 23:45 | 23:45 | 2022-05-30 04:15 | 4:15 | 4 d, 04 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304300.03 | 2020-06-11 16:42 | N
DB Netz AG | 21E445C8D732C.01 | Wittenberge - Magdeburg Hbf | > | Osterburg | Stendal | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-05-30 04:15 | 4:15 | 2022-06-02 21:15 | 21:15 | 3 d, 17 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304317.01 | 2020-06-11 16:51 | N
DB Netz AG | 21E43FF09EF8C.04 | Genshagener Heide Ost - Lienewitz (Lia) | > | Genshagener Heide Ost | Genshagener Heide Mitte | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-25 06:00 | 6:00 | 2022-10-27 06:00 | 6:00 | 2 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 301252.04 | 2020-05-06 07:19 | N
DB Netz AG | 21E4432C0760C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg Gbf | Lüneburg Gbf | 2022 | 2022 | 22 | 24 | 2022-06-04 20:00 | 20:00 | 2022-06-14 05:00 | 5:00 | 9 d, 09 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302277.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4432C6908C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 22 | 23 | 2022-06-05 | 0:00 | 2022-06-07 04:50 | 4:50 | 2 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302278.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4432CCAB0C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Deutsch Evern | Lüneburg | 2022 | 2022 | 23 | 24 | 2022-06-10 22:00 | 22:00 | 2022-06-14 05:00 | 5:00 | 3 d, 07 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302279.03 | 2020-05-11 14:05 | N
DB Netz AG | 21E44334843AC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Stelle | Hamburg-Harburg | 2022 | 2022 | 23 | 31 | 2022-06-11 02:00 | 2:00 | 2022-08-05 02:00 | 2:00 | 55 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302297.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443372FD2C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Lüneburg | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 24 | 24 | 2022-06-14 | 0:00 | 2022-06-16 14:00 | 14:00 | 2 d, 14 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302304.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44339181AC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Deutsch Evern | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-16 16:00 | 16:00 | 2022-06-20 18:00 | 18:00 | 4 d, 02 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302309.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44339DB6AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Deutsch Evern | Bienenbüttel | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-16 16:00 | 16:00 | 2022-06-20 18:00 | 18:00 | 4 d, 02 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302311.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44339DB6AC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Deutsch Evern | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-16 16:00 | 16:00 | 2022-06-23 10:00 | 10:00 | 6 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302311.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4433B0062C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-18 04:30 | 4:30 | 2022-06-20 04:00 | 4:00 | 1 d, 23 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302314.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4433FDD80C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bienenbüttel | Lüneburg Gbf | 2022 | 2022 | 25 | 26 | 2022-06-23 12:00 | 12:00 | 2022-06-27 16:00 | 16:00 | 4 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302325.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4433FDD80C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Deutsch Evern | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 25 | 27 | 2022-06-23 12:00 | 12:00 | 2022-07-08 12:00 | 12:00 | 15 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302325.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4434659A8C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 26 | 28 | 2022-06-27 07:00 | 7:00 | 2022-07-12 05:00 | 5:00 | 14 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 302340.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44345F800C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bienenbüttel | Deutsch Evern | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-06-27 16:00 | 16:00 | 2022-07-08 12:00 | 12:00 | 10 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302339.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4434BE1ACC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 20:00 | 20:00 | 2022-07-12 | 0:00 | 3 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302353.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4434BE1ACC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Uelzen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 20:00 | 20:00 | 2022-07-12 04:00 | 4:00 | 3 d, 08 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302353.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44351B2EEC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 27 | 30 | 2022-07-10 17:00 | 17:00 | 2022-07-29 10:00 | 10:00 | 18 d, 17 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302366.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44351B2EEC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 27 | 31 | 2022-07-10 17:00 | 17:00 | 2022-08-05 12:00 | 12:00 | 25 d, 19 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302366.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443542DB2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 28 | 28 | 2022-07-12 | 0:00 | 2022-07-17 05:00 | 5:00 | 5 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302372.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443542DB2C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 28 | 28 | 2022-07-12 | 0:00 | 2022-07-17 10:00 | 10:00 | 5 d, 10 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302372.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44358D9FCC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-17 | 0:00 | 2022-07-20 05:00 | 5:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 302384.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44358D9FCC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bad Bevensen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-17 05:00 | 5:00 | 2022-07-20 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302384.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44352D7E6C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bad Bevensen | Uelzen | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-17 05:00 | 5:00 | 2022-07-20 10:00 | 10:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302369.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44352D7E6C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bienenbüttel | Uelzen | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-20 10:00 | 10:00 | 2022-07-29 10:00 | 10:00 | 9 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302369.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4434ED682C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Ashausen Abzw | Stelle | 2022 | 2022 | 29 | 31 | 2022-07-21 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 02:00 | 2:00 | 14 d, 04 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302359.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4435EC3A8C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-23 20:00 | 20:00 | 2022-07-31 06:00 | 6:00 | 20 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302398.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4435EC3A8C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bad Bevensen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 29 | 31 | 2022-07-24 21:00 | 21:00 | 2022-08-01 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302398.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443653FD0C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bad Bevensen | Bienenbüttel | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-29 12:00 | 12:00 | 2022-08-04 12:00 | 12:00 | 6 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302414.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443660320C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen | Bienenbüttel | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-29 12:00 | 12:00 | 2022-08-04 12:00 | 12:00 | 6 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302415.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4436D4298C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen | Bad Bevensen | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-04 12:00 | 12:00 | 2022-08-05 12:00 | 12:00 | 1 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302433.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44370C9EAC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-05 05:00 | 5:00 | 2022-08-12 05:00 | 5:00 | 7 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302441.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44370069AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Stelle | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 2022-08-14 06:00 | 6:00 | 8 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | Y | 302440.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44370C9EAC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen | Uelzen | 2022 | 2022 | 32 | 34 | 2022-08-12 05:00 | 5:00 | 2022-08-23 05:00 | 5:00 | 11 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302441.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44360DCC4C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bardowick | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-12 23:00 | 23:00 | 2022-08-14 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302403.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437EFF9CC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Winsen (Luhe) | Lüneburg | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-14 06:00 | 6:00 | 2022-08-17 06:00 | 6:00 | 3 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | Y | 302473.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437EFF9CC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bardowick | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-16 23:00 | 23:00 | 2022-08-18 05:00 | 5:00 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302473.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44380CF7AC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-18 | 0:00 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2 d, 05 h | continuous | Switch | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302476.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44380CF7AC.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Bardowick | Lüneburg | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-18 | 0:00 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302476.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443830100C.05 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | > | Meckelfeld | Stelle | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-19 20:00 | 20:00 | 2022-08-22 06:00 | 6:00 | 2 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302480.05 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4438501B2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Stelle | Stelle | 2022 | 2022 | 33 | 36 | 2022-08-19 22:00 | 22:00 | 2022-09-10 06:00 | 6:00 | 21 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302484.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4438626AAC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Lüneburg | Bardowick | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-08-22 04:00 | 4:00 | 1 d, 23 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302487.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443874BA2C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-08-22 04:00 | 4:00 | 1 d, 23 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302489.02 | 2020-05-25 11:30 | N
DB Netz AG | 21E443874BA2C.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Bardowick | Bardowick | 2022 | 2022 | 33 | 37 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 25 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302489.03 | 2020-05-25 11:30 | N
DB Netz AG | 21E443874BA2C.04 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 37 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 25 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302489.04 | 2020-05-25 11:30 | N
DB Netz AG | 21E44387AD4AC.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Bardowick | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 33 | 37 | 2022-08-20 05:00 | 5:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 25 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302490.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4438D1CE4C.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Winsen (Luhe) | Winsen (Luhe) | 2022 | 2022 | 34 | 37 | 2022-08-22 04:00 | 4:00 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 23 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302503.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44392126CC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < > | Uelzen Gbf | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 35 | 37 | 2022-08-30 07:00 | 7:00 | 2022-09-15 19:00 | 19:00 | 16 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302514.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44392D5BCC.02 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Klein Süstedt | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-09-01 22:00 | 22:00 | 2022-09-10 06:00 | 6:00 | 8 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302516.02 | 2020-05-18 13:24 | N
DB Netz AG | 21E443996A4EC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Uelzen Gbf | Uelzen | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-10 | 0:00 | 2022-09-13 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y | 302530.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4439FB5A2C.01 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Winsen (Luhe) | Stelle | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-14 05:00 | 5:00 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Y | 302545.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443A3E7DAC.03 | Hamburg-Harburg - Hannover Hbf | < | Ashausen Abzw | Stelle | 2022 | 2022 | 38 | 38 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 2022-09-23 05:00 | 5:00 | 4 d | continuous | Track & Rail |  | LT | [10 empty] | Y | 302554.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E442D3564CC.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-18 07:00 | 7:00 | 2022-02-26 18:00 | 18:00 | 8 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302057.04 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D726DCC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 8 | 2022-02-22 22:00 | 22:00 | 2022-02-24 13:00 | 13:00 | 1 d, 15 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302067.02 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442DAF76CC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 8 | 10 | 2022-02-27 | 0:00 | 2022-03-13 06:00 | 6:00 | 18 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302077.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442DCF81EC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 9 | 39 | 2022-02-28 04:00 | 4:00 | 2022-10-02 05:00 | 5:00 | 216 d, 01 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302082.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E574F8C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Osterholz-Scharmbeck | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-20 | 0:00 | 2022-03-27 06:00 | 6:00 | 12 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302103.01 | 2020-05-27 08:52 | N
DB Netz AG | 21E442F2FFC4C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-04-03 | 0:00 | 2022-04-03 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302137.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44310A88AC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-30 17:00 | 17:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302208.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44310A88AC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-30 17:00 | 17:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302208.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44310A88AC.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 18 | 18 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 2022-05-07 17:00 | 17:00 | 5 d, 12 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302208.04 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44314A9EEC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-07 17:00 | 17:00 | 2022-05-09 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302218.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44314A9EEC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-07 17:00 | 17:00 | 2022-05-09 05:00 | 5:00 | 1 d, 12 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302218.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44315CEE6C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Rbf Abzw | Osterholz-Scharmbeck | 2022 | 2022 | 18 | 21 | 2022-05-08 | 0:00 | 2022-05-29 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302221.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44314A9EEC.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-10 03:00 | 3:00 | 2022-05-19 18:00 | 18:00 | 9 d, 15 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302218.04 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443195638C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 23:00 | 23:00 | 2022-05-16 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302230.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443195638C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 23:00 | 23:00 | 2022-05-19 05:00 | 5:00 | 5 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302230.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E4431C32A4C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-15 17:00 | 17:00 | 2022-05-17 13:00 | 13:00 | 1 d, 20 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302237.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44324AF7EC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-26 07:00 | 7:00 | 2022-05-30 18:00 | 18:00 | 4 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302259.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44327D528C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 22 | 22 | 2022-06-05 | 0:00 | 2022-06-05 06:00 | 6:00 | 6 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302267.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44335478AC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 23 | 26 | 2022-06-12 | 0:00 | 2022-07-03 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302299.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44349E0FAC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 2022-07-02 23:00 | 23:00 | 2022-07-03 07:00 | 7:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302349.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44349E0FAC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 2022-07-02 23:00 | 23:00 | 2022-07-03 13:00 | 13:00 | 14 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302349.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44349E0FAC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven-Lehe Abstellbahnhof | Bremerhaven-Speckenbüttel | 2022 | 2022 | 26 | 27 | 2022-07-03 23:00 | 23:00 | 2022-07-04 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302349.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4434FB23CC.05 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 19:00 | 19:00 | 2022-07-11 05:00 | 5:00 | 2 d, 10 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302361.05 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44356D94AC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Bremen-Burg | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 28 | 29 | 2022-07-15 05:00 | 5:00 | 2022-07-18 05:00 | 5:00 | 3 d | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302379.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4435A609CC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-18 07:00 | 7:00 | 2022-07-21 18:00 | 18:00 | 3 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302388.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4435D6DDCC.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremen Hbf | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 29 | 30 | 2022-07-22 23:00 | 23:00 | 2022-07-25 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302395.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4435FE8A0C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 29 | 32 | 2022-07-24 03:00 | 3:00 | 2022-08-14 07:00 | 7:00 | 21 d, 04 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302401.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4436062B2C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 29 | 32 | 2022-07-24 03:00 | 3:00 | 2022-08-14 07:00 | 7:00 | 21 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302402.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4435FE8A0C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-28 23:00 | 23:00 | 2022-08-04 05:00 | 5:00 | 6 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302401.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443647C80C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-28 23:00 | 23:00 | 2022-08-04 05:00 | 5:00 | 6 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302412.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4436062B2C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-04 22:00 | 22:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302402.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4436DA440C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-04 22:00 | 22:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302434.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4436DA440C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-04 22:00 | 22:00 | 2022-08-08 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302434.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44376CC00C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-08 18:00 | 18:00 | 2022-08-13 05:00 | 5:00 | 4 d, 11 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302455.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437C0AC6C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-13 | 0:00 | 2022-08-20 | 0:00 | 7 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302467.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443840D8EC.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < | Bremen-Burg | Osterholz-Scharmbeck | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-20 | 0:00 | 2022-08-22 05:00 | 5:00 | 2 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302482.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4438A714CC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen-Burg | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 34 | 34 | 2022-08-22 05:00 | 5:00 | 2022-08-28 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302497.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44396D720C.02 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 35 | 35 | 2022-09-03 23:00 | 23:00 | 2022-09-04 07:00 | 7:00 | 8 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302525.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44396D720C.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremen Hbf | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-09-04 23:00 | 23:00 | 2022-09-05 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302525.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4439C5F24C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Oldenbüttel | Bremen-Burg | 2022 | 2022 | 36 | 36 | 2022-09-11 | 0:00 | 2022-09-11 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302537.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443A16D16C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Osterholz-Scharmbeck | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-18 | 0:00 | 2022-09-25 06:00 | 6:00 | 12 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302549.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443AB5826C.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 39 | 40 | 2022-09-30 23:00 | 23:00 | 2022-10-04 04:00 | 4:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302573.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443AB5826C.04 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | > | Bremerhaven-Lehe Pbf | Bremerhaven Hbf | 2022 | 2022 | 39 | 40 | 2022-09-30 23:00 | 23:00 | 2022-10-04 04:00 | 4:00 | 3 d, 05 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302573.04 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C454A2C.01 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Osterholz-Scharmbeck | Bremen Rbf Abzw | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-11-06 | 0:00 | 2022-11-06 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302631.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C3F2FAC.03 | Bremerhaven Seehafen DB-Grenze - Bremen Hbf | < > | Bremerhaven Hbf | Bremerhaven-Lehe Pbf | 2022 | 2022 | 45 | 45 | 2022-11-13 | 0:00 | 2022-11-13 06:00 | 6:00 | 6 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302630.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443054F44C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Langwedel | Langwedel | 2022 | 2022 | 16 | 24 | 2022-04-21 08:00 | 8:00 | 2022-06-13 18:00 | 18:00 | 53 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302181.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443054F44C.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Langwedel | Langwedel | 2022 | 2022 | 16 | 24 | 2022-04-21 08:00 | 8:00 | 2022-06-13 18:00 | 18:00 | 53 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302181.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44307378CC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Baden (Kr Verden) | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 23:00 | 23:00 | 2022-05-08 04:00 | 4:00 | 15 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302186.04 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44313E69EC.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Bremen-Sebaldsbrück | Baden (Kr Verden) | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-08 | 0:00 | 2022-05-09 04:00 | 4:00 | 1 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302216.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443156D3EC.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Bremen-Mahndorf | Bremen-Sebaldsbrück | 2022 | 2022 | 18 | 20 | 2022-05-08 23:00 | 23:00 | 2022-05-19 04:00 | 4:00 | 10 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302220.04 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E4431B0DACC.05 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen-Sebaldsbrück | Achim | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-16 23:00 | 23:00 | 2022-05-17 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302234.05 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E4431EF6A6C.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen Hbf | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-17 23:00 | 23:00 | 2022-05-18 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302244.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4431CACB6C.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Achim | Baden (Kr Verden) | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-19 23:00 | 23:00 | 2022-05-28 04:00 | 4:00 | 8 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302238.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44324AF7EC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen Hbf | Bremen-Sebaldsbrück | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-26 14:00 | 14:00 | 2022-05-30 05:00 | 5:00 | 3 d, 15 h | continuous | Switch | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302259.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443264E88C.03 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Baden (Kr Verden) | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 21 | 21 | 2022-05-28 06:00 | 6:00 | 2022-05-28 22:00 | 22:00 | 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302263.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443277380C.04 | Bremen Hbf - Wunstorf | > | Bremen-Mahndorf | Achim | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-29 23:00 | 23:00 | 2022-06-02 05:00 | 5:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302266.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4432BA5B8C.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < | Achim | Bremen-Sebaldsbrück | 2022 | 2022 | 22 | 23 | 2022-06-04 20:00 | 20:00 | 2022-06-09 05:00 | 5:00 | 4 d, 09 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302276.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44330E47EC.01 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen-Mahndorf | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 23 | 23 | 2022-06-09 05:00 | 5:00 | 2022-06-09 18:00 | 18:00 | 13 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302288.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44330E47EC.02 | Bremen Hbf - Wunstorf | < > | Bremen-Mahndorf | Bremen-Mahndorf | 2022 | 2022 | 23 | 23 | 2022-06-09 05:00 | 5:00 | 2022-06-09 18:00 | 18:00 | 13 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302288.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E442E8E3E0C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Schandelah | Schandelah | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 05:00 | 5:00 | 13 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302112.01 | 2020-05-11 07:38 | N
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig Hbf | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302586.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig-Buchhorst | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302586.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B3BC96C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig-Buchhorst | 2022 | 2022 | 41 | 49 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 57 d, 02 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302591.01 | 2020-05-12 07:49 | N
DB Netz AG | 21E443B9756EC.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 42 | 48 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-12-02 23:50 | 23:50 | 47 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302604.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B9756EC.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 42 | 48 | 2022-10-17 | 0:00 | 2022-12-02 23:50 | 23:50 | 47 d | continuous | Bridge |  | ST | [10 empty] | N | 302604.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B9EF80C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 42 | 43 | 2022-10-20 23:00 | 23:00 | 2022-10-24 05:00 | 5:00 | 1 d | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302605.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B9EF80C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-24 07:00 | 7:00 | 2022-10-28 18:00 | 18:00 | 4 d, 11 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302605.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B9EF80C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 43 | 43 | 2022-10-24 23:00 | 23:00 | 2022-10-28 05:00 | 5:00 | 1 d | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302605.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443BFA858C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-10-31 07:00 | 7:00 | 2022-11-03 18:00 | 18:00 | 3 d, 11 h | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302619.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443BFA858C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-10-31 07:00 | 7:00 | 2022-11-03 18:00 | 18:00 | 3 d, 11 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302619.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443BFA858C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 44 | 44 | 2022-10-31 23:00 | 23:00 | 2022-11-03 05:00 | 5:00 | 18 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302619.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C06BA8C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 23:00 | 23:00 | 2022-11-07 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302621.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C06BA8C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 23:00 | 23:00 | 2022-11-07 05:00 | 5:00 | 18 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302621.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B7D664C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig-Buchhorst | Schandelah | 2022 | 2022 | 44 | 49 | 2022-11-06 05:20 | 5:20 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 34 d, 19 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302600.01 | 2020-05-06 15:50 | N
DB Netz AG | 21E443C82532C.01 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2022-11-14 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302641.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C82532C.02 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < | Frellstedt | Helmstedt | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2022-11-14 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Bridge |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302641.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C82532C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Helmstedt | Frellstedt | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-11 23:00 | 23:00 | 2022-11-14 05:00 | 5:00 | 18 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302641.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C0CD50C.03 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig-Buchhorst | Schandelah | 2022 | 2022 | 47 | 48 | 2022-11-25 22:00 | 22:00 | 2022-12-02 22:00 | 22:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302622.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C0CD50C.04 | Helmstedt - Groß Gleidingen | < > | Braunschweig-Buchhorst | Schandelah | 2022 | 2022 | 48 | 49 | 2022-12-02 22:00 | 22:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 8 d, 02 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302622.04 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E442D6C534C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 9 | 23 | 2022-02-28 07:00 | 7:00 | 2022-06-08 05:00 | 5:00 | 99 d, 22 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302066.03 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442DDBB6EC.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 9 | 11 | 2022-03-04 05:00 | 5:00 | 2022-03-18 18:00 | 18:00 | 14 d, 13 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302084.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E43796C.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 23 | 2022-03-18 18:00 | 18:00 | 2022-06-08 17:00 | 17:00 | 81 d, 23 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302100.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443048BF4C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-20 05:00 | 5:00 | 2022-05-06 05:00 | 5:00 | 16 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302179.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E4431384F6C.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 18 | 20 | 2022-05-06 05:00 | 5:00 | 2022-05-20 05:00 | 5:00 | 14 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302215.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E4433082D6C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 23 | 40 | 2022-06-08 22:45 | 22:45 | 2022-10-07 04:50 | 4:50 | 120 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302287.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44333A880C.03 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 23 | 24 | 2022-06-11 18:00 | 18:00 | 2022-06-13 04:00 | 4:00 | 1 d, 10 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302295.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4433BDC1CC.04 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-18 01:00 | 1:00 | 2022-06-20 04:00 | 4:00 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302315.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44353CC0AC.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf Pferdeturm | Hannover Hbf Pferdeturm | 2022 | 2022 | 28 | 40 | 2022-07-11 08:00 | 8:00 | 2022-10-07 04:50 | 4:50 | 87 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302371.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4435615FAC.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 28 | 31 | 2022-07-14 | 0:00 | 2022-08-03 23:59 | 23:59 | 21 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 302377.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4436E6790C.01 | Lehrte - Hannover Hbf | < > | Hannover Hbf | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 34 | 2022-08-04 | 0:00 | 2022-08-25 04:00 | 4:00 | 21 d, 04 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | Y | 302436.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443079934C.01 | Lehrte Nord - Wunstorf | < > | Wunstorf | Gümmerwald | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-05-06 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302187.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44332E530C.03 | Braunschweig Rbf - Groß Gleidingen | < > | Groß Gleidingen Ostkopf | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 23 | 26 | 2022-06-10 07:00 | 7:00 | 2022-07-01 17:00 | 17:00 | 21 d, 10 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302293.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44341C5C8C.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Ibbenbüren | Ibbenbüren | 2022 | 2022 | 25 | 31 | 2022-06-24 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 42 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302328.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44341C5C8C.04 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Ibbenbüren-Esch | Ibbenbüren-Esch | 2022 | 2022 | 25 | 31 | 2022-06-24 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 42 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302328.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443422770C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Ibbenbüren | Rheine | 2022 | 2022 | 25 | 31 | 2022-06-24 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 42 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302329.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443410278C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück-Eversburg | Ibbenbüren | 2022 | 2022 | 25 | 31 | 2022-06-24 22:40 | 22:40 | 2022-08-05 05:00 | 5:00 | 11 d, 02 h | periodical | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302326.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443434C68C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Melle | 2022 | 2022 | 25 | 25 | 2022-06-26 00:45 | 0:45 | 2022-06-26 07:20 | 7:20 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302332.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4434B1E5CC.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Melle | 2022 | 2022 | 26 | 26 | 2022-07-03 00:45 | 0:45 | 2022-07-03 07:20 | 7:20 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302352.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443515146C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Melle | 2022 | 2022 | 27 | 27 | 2022-07-10 00:45 | 0:45 | 2022-07-10 07:20 | 7:20 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302365.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E44354F102C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bruchmühlen | Bruchmühlen | 2022 | 2022 | 28 | 30 | 2022-07-13 22:00 | 22:00 | 2022-07-25 06:00 | 6:00 | 11 d, 08 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302374.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443684D10C.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Melle | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-31 00:45 | 0:45 | 2022-07-31 07:20 | 7:20 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302421.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44372B232C.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Lüstringen | Melle | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 00:45 | 0:45 | 2022-08-07 06:45 | 6:45 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302446.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44372B232C.04 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Lüstringen | Osnabrück Hbf Pu | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 00:45 | 0:45 | 2022-08-07 06:45 | 6:45 | 6 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302446.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44374513CC.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Bünde (Westf) | Melle | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 00:45 | 0:45 | 2022-08-07 07:20 | 7:20 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302450.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443C94A2AC.01 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück Hbf Pu | Osnabrück Hbf Pu | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-12 00:05 | 0:05 | 2022-11-14 04:05 | 4:05 | 2 d, 04 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302644.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C94A2AC.02 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück Hbf Pu | Wissingen | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-12 00:05 | 0:05 | 2022-11-14 04:05 | 4:05 | 2 d, 04 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302644.02 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443C94A2AC.03 | Löhne (Westf) Pbf - Rheine | < > | Osnabrück-Eversburg | Osnabrück Hbf Pu | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-12 00:05 | 0:05 | 2022-11-14 04:05 | 4:05 | 2 d, 04 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302644.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E44306D5E4C.03 | Salzbergen - Bad Bentheim Grenze | < > | Salzbergen | Bad Bentheim | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:10 | 22:10 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 13 d, 23 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302185.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443085C84C.01 | Salzbergen - Bad Bentheim Grenze | < > | Salzbergen | Bad Bentheim | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:10 | 22:10 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 13 d, 23 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302189.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44307FADCC.01 | Salzbergen - Bad Bentheim Grenze | < > | Bad Bentheim | Bad Bentheim Grenze | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:15 | 22:15 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 13 d, 23 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302188.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442C5CB80C.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Minden (Westf) | Löhne (Westf) Pbf | 2022 | 2022 | 1 | 6 | 2022-01-07 22:00 | 22:00 | 2022-02-11 22:00 | 22:00 | 35 d | continuous | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 302030.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E443091FD4C.03 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Minden (Westf) Gbf | Minden (Westf) Gbf | 2022 | 2022 | 16 | 21 | 2022-04-22 07:00 | 7:00 | 2022-05-25 14:00 | 14:00 | 33 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302191.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E440F605EAC.02 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Bielefeld Hbf Vorbahnhof | Bielefeld Hbf Vorbahnhof | 2022 | 2022 | 16 | 21 | 2022-04-23 04:20 | 4:20 | 2022-05-28 00:20 | 0:20 | 34 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 303278.02 | 2020-06-03 08:35 | N
DB Netz AG | 21E440F5736EC.05 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Brackwede Gbf | Gütersloh Hbf | 2022 | 2022 | 16 | 16 | 2022-04-23 23:00 | 23:00 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303276.05 | 2020-06-04 11:44 | N
DB Netz AG | 21E440F8E256C.02 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Brackwede | Brackwede | 2022 | 2022 | 16 | 21 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 2022-05-29 23:00 | 23:00 | 35 d, 18 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303287.02 | 2020-06-04 15:26 | N
DB Netz AG | 21E440F8E256C.03 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Brackwede | Gütersloh Hbf | 2022 | 2022 | 16 | 21 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 2022-05-29 23:00 | 23:00 | 35 d, 18 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303287.03 | 2020-06-04 15:26 | N
DB Netz AG | 21E440F64F28C.04 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oelde | Rheda-Wiedenbrück | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-24 09:00 | 9:00 | 2022-05-01 09:00 | 9:00 | 7 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303279.04 | 2020-06-03 09:52 | N
DB Netz AG | 21E440FB5D1AC.01 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Oelde | Rheda-Wiedenbrück | 2022 | 2022 | 17 | 21 | 2022-05-01 09:00 | 9:00 | 2022-05-29 09:00 | 9:00 | 28 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303295.01 | 2020-06-03 12:06 | N
DB Netz AG | 21E4410DF5D8C.05 | Minden (Westf) Gbf - Hamm (Westf) Rbf Hvn | < > | Brackwede Gbf | Gütersloh Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-29 23:00 | 23:00 | 2022-05-30 05:00 | 5:00 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303350.05 | 2020-06-05 12:04 | N
DB Netz AG | 21E442CD2362C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Kayhauserfeld | 2022 | 2022 | 4 | 10 | 2022-01-28 22:45 | 22:45 | 2022-03-07 04:00 | 4:00 | 13 d, 08 h | periodical continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302043.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-23 07:00 | 7:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 6 d, 22 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.03 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-27 11:00 | 11:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 18 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.03 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.04 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-27 11:00 | 11:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 18 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.04 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D84BD4C.05 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 8 | 9 | 2022-02-27 11:00 | 11:00 | 2022-03-02 05:00 | 5:00 | 2 d, 18 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302070.05 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442E3D5EEC.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bremen Hbf | Bremen Hbf | 2022 | 2022 | 11 | 13 | 2022-03-18 07:00 | 7:00 | 2022-03-28 18:00 | 18:00 | 10 d, 11 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302099.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E3D5EEC.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | > | Bremen Hbf | Bremen Hbf ehem Bwn | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 23:10 | 23:10 | 2022-03-22 05:00 | 5:00 | 3 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 302099.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E6FB98C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Delmenhorst Df | Delmenhorst Df | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 07:00 | 7:00 | 2022-03-26 16:00 | 16:00 | 5 d, 09 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302107.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E6FB98C.04 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Bookholzberg | Bookholzberg | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 22:00 | 22:00 | 2022-03-26 05:00 | 5:00 | 4 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302107.04 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E6FB98C.05 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < | Bookholzberg | Delmenhorst | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 22:00 | 22:00 | 2022-03-26 05:00 | 5:00 | 4 d, 07 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302107.05 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E699F0C.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Delmenhorst | Bookholzberg | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-22 23:15 | 23:15 | 2022-03-24 05:15 | 5:15 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302106.02 | 2020-05-25 10:50 | N
DB Netz AG | 21E442EA08D8C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-26 00:01 | 0:01 | 2022-04-02 01:00 | 1:00 | 7 d, 01 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302114.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442EA08D8C.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-26 00:01 | 0:01 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 9 d, 05 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302114.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442F0B5D4C.01 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-02 01:00 | 1:00 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 2 d, 04 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302131.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442F0B5D4C.02 | Bremen Hbf - Leer (Ostfriesl) | < > | Hude | Hude | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 2022-04-09 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302131.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44306D5E4C.01 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | < > | Rheine | Rheine | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 13 d, 23 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302185.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44306D5E4C.02 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | < > | Salzbergen | Salzbergen | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:00 | 22:00 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 13 d, 23 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302185.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44308BE2CC.01 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | < > | Salzbergen | Salzbergen | 2022 | 2022 | 16 | 18 | 2022-04-22 22:10 | 22:10 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 13 d, 23 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302190.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44341C5C8C.02 | Norddeich Mole - Münster (Westf) Gbf | < > | Rheine | Rheine | 2022 | 2022 | 25 | 31 | 2022-06-24 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 22:00 | 22:00 | 42 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 302328.02 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E43F7F223CC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Ofenerdiek | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302016.01 | 2020-04-27 06:32 | N
DB Netz AG | 21E442C4A688C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Rastede | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-07 | 0:00 | 2022-01-08 12:00 | 12:00 | 1 d, 12 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302027.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442C4A688C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Jaderberg | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 1 | 2 | 2022-01-08 12:00 | 12:00 | 2022-01-10 04:00 | 4:00 | 1 d, 16 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302027.02 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442C4A688C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 2022-01-10 05:00 | 5:00 | 2022-01-11 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302027.03 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442C4A688C.05 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Jaderberg | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 2022-01-11 05:00 | 5:00 | 2022-01-12 04:00 | 4:00 | 23 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302027.05 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442C82DDAC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Jaderberg | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-14 | 0:00 | 2022-01-17 05:00 | 5:00 | 3 d, 05 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302036.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442CAC108C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Rastede | Jaderberg | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-21 23:00 | 23:00 | 2022-01-24 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302037.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442CAC108C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2022 | 2022 | 3 | 4 | 2022-01-22 21:00 | 21:00 | 2022-01-24 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302037.02 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 2022-01-25 05:00 | 5:00 | 2022-01-26 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Schwarzer Rabe | 2022 | 2022 | 4 | 5 | 2022-01-26 05:00 | 5:00 | 2022-02-01 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.02 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Schwarzer Rabe | 2022 | 2022 | 5 | 6 | 2022-02-01 05:00 | 5:00 | 2022-02-07 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.03 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442CB9CC2C.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Sande | 2022 | 2022 | 6 | 6 | 2022-02-07 05:00 | 5:00 | 2022-02-08 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302039.04 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D0490CC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Schwarzer Rabe | Sande | 2022 | 2022 | 6 | 7 | 2022-02-08 05:00 | 5:00 | 2022-02-14 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302049.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D0490CC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Sande | 2022 | 2022 | 7 | 7 | 2022-02-14 04:00 | 4:00 | 2022-02-18 23:59 | 23:59 | 4 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302049.02 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442D0490CC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Schwarzer Rabe | Sande | 2022 | 2022 | 7 | 7 | 2022-02-14 04:00 | 4:00 | 2022-02-18 23:59 | 23:59 | 4 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302049.03 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442E0C8AEC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Sande | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-18 23:00 | 23:00 | 2022-03-21 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 302091.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E88238C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 23:00 | 23:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302111.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E88238C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2022-04-01 23:59 | 23:59 | 4 d, 19 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302111.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442F17924C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-02 | 0:00 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 04 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302133.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442F48664C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Rastede | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2022-04-11 04:00 | 4:00 | 7 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302141.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442F17924C.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 14 | 17 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2022-04-29 04:00 | 4:00 | 25 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302133.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442FA57A6C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-09 21:00 | 21:00 | 2022-04-11 04:45 | 4:45 | 15 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302156.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442FCBA00C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 15 | 15 | 2022-04-12 05:00 | 5:00 | 2022-04-14 05:00 | 5:00 | 2 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302162.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443042A4CC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 16 | 16 | 2022-04-19 05:00 | 5:00 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302178.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E4430A44CCC.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-23 21:00 | 21:00 | 2022-04-25 04:45 | 4:45 | 15 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302194.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443042A4CC.03 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Rastede | Ofenerdiek | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 2022-04-24 05:00 | 5:00 | 2022-04-28 05:00 | 5:00 | 4 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302178.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443042A4CC.04 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Oldenburg (Oldb) Hbf | Rastede | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-28 05:00 | 5:00 | 2022-05-03 05:00 | 5:00 | 5 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302178.04 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443102E78C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-30 21:00 | 21:00 | 2022-05-02 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302207.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44359FEF4C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Wilhelmshaven | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-18 22:00 | 22:00 | 2022-07-22 06:00 | 6:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302387.02 | 2020-05-19 08:07 | N
DB Netz AG | 21E443737582C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 | 0:00 | 2022-08-07 07:00 | 7:00 | 7 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302448.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44394EED8C.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < | Sande | Varel (Oldb) | 2022 | 2022 | 35 | 36 | 2022-09-02 23:00 | 23:00 | 2022-09-07 23:00 | 23:00 | 5 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302521.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44399CBF6C.02 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | > | Varel (Oldb) | Sande | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-07 23:00 | 23:00 | 2022-09-13 04:00 | 4:00 | 5 d, 05 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302531.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443A56E7AC.01 | Oldenburg (Oldb) Hbf - Wilhelmshaven | < > | Rastede | Oldenburg (Oldb) Hbf | 2022 | 2022 | 38 | 39 | 2022-09-23 22:00 | 22:00 | 2022-09-26 06:00 | 6:00 | 1 d | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302558.01 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E4431D7006C.03 | Lehrte - Seelze | < > | Hannover-Nordstadt | Hannover-Nordstadt | 2022 | 2022 | 20 | 23 | 2022-05-21 05:00 | 5:00 | 2022-06-07 05:00 | 5:00 | 17 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | Y | 302240.03 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4431D7006C.04 | Lehrte - Seelze | < > | Hannover-Hainholz | Hannover Hbf | 2022 | 2022 | 20 | 23 | 2022-05-21 05:00 | 5:00 | 2022-06-07 05:00 | 5:00 | 17 d | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302240.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443672818C.02 | Braunschweig Schmiedekamp - Braunschweig Rbf | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 30 | 49 | 2022-07-29 22:15 | 22:15 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 134 d, 02 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302418.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44367EB68C.05 | Braunschweig Schmiedekamp - Braunschweig Rbf | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-31 00:05 | 0:05 | 2022-07-31 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302420.05 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44372508AC.05 | Braunschweig Schmiedekamp - Braunschweig Rbf | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 00:05 | 0:05 | 2022-08-07 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302445.05 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437CCE16C.05 | Braunschweig Schmiedekamp - Braunschweig Rbf | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-14 00:05 | 0:05 | 2022-08-14 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302469.05 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44388275CC.05 | Braunschweig Schmiedekamp - Braunschweig Rbf | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-21 00:05 | 0:05 | 2022-08-21 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302491.05 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.05 | Braunschweig Schmiedekamp - Braunschweig Rbf | < > | Braunschweig Schmiedekamp | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | Y | 302586.05 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E44332E530C.04 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Okerbrücke | < > | Braunschweig Hbf | Braunschweig Okerbrücke | 2022 | 2022 | 23 | 26 | 2022-06-10 07:00 | 7:00 | 2022-07-01 17:00 | 17:00 | 21 d, 10 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302293.04 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.03 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Okerbrücke | < > | Braunschweig Rbf | Braunschweig Hbf | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | Y | 302586.03 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E442E8E3E0C.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | > | Braunschweig Rbf | Braunschweig-Buchhorst | 2022 | 2022 | 12 | 14 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 05:00 | 5:00 | 13 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | LT | [6 empty] | x |  |  |  | N | 302112.02 | 2020-05-11 07:38 | N
DB Netz AG | 21E442E8E3E0C.05 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-26 22:35 | 22:35 | 2022-03-27 07:30 | 7:30 | 9 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302112.05 | 2020-05-11 07:38 | N
DB Netz AG | 21E442EEFE60C.03 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-03-31 23:10 | 23:10 | 2022-04-01 05:10 | 5:10 | 6 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302127.03 | 2020-05-11 07:40 | N
DB Netz AG | 21E44367EB68C.03 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-31 00:05 | 0:05 | 2022-07-31 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302420.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44372508AC.03 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 00:05 | 0:05 | 2022-08-07 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302445.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437CCE16C.03 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-14 00:05 | 0:05 | 2022-08-14 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302469.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44388275CC.03 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-21 00:05 | 0:05 | 2022-08-21 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 302491.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443B7D664C.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig-Buchhorst | < > | Braunschweig-Buchhorst | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 44 | 49 | 2022-11-06 05:20 | 5:20 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 34 d, 19 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 302600.02 | 2020-05-06 15:50 | N
DB Netz AG | 21E442D6638CC.01 | Sande - Jever | < > | Sande | Schortens Weißer Floh | 2022 | 2022 | 8 | 10 | 2022-02-21 05:00 | 5:00 | 2022-03-07 05:00 | 5:00 | 14 d | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302065.01 | 2020-04-27 06:44 | N
DB Netz AG | 21E442E0C8AEC.01 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Schortens-Heidmühle | 2022 | 2022 | 10 | 13 | 2022-03-07 05:00 | 5:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 21 d | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302091.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E0C8AEC.02 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Sande | 2022 | 2022 | 10 | 13 | 2022-03-07 05:00 | 5:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 21 d | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302091.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442E88238C.03 | Sande - Jever | < > | Sande | Schortens Weißer Floh | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2022-04-01 23:59 | 23:59 | 4 d, 19 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302111.03 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E442F17924C.02 | Sande - Jever | < > | Sande | Schortens Weißer Floh | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-02 | 0:00 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 04 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302133.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E44359FEF4C.03 | Sande - Jever | < > | Sande | Schortens Weißer Floh | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-18 22:00 | 22:00 | 2022-07-22 06:00 | 6:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302387.03 | 2020-05-19 08:07 | N
DB Netz AG | 21E4435C79B8C.03 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Schortens-Heidmühle | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-22 22:00 | 22:00 | 2022-07-24 06:00 | 6:00 | 16 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302393.03 | 2020-05-27 12:52 | N
DB Netz AG | 21E4435CF3CAC.01 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Sande | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-22 22:00 | 22:00 | 2022-07-24 06:00 | 6:00 | 16 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302394.01 | 2020-04-27 06:46 | N
DB Netz AG | 21E4436AF8A8C.01 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Schortens-Heidmühle | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-01 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 06:00 | 6:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302427.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4436AF8A8C.02 | Sande - Jever | < > | Schortens Weißer Floh | Sande | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-01 22:00 | 22:00 | 2022-08-05 06:00 | 6:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302427.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443778F50C.01 | Sande - Jever | < > | Sande | Schortens Weißer Floh | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-08 08:00 | 8:00 | 2022-08-10 16:00 | 16:00 | 1 d | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302457.01 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443124794C.01 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Schortens Weißer Floh | Wilhelmshaven Ölweiche | 2022 | 2022 | 18 | 22 | 2022-05-02 08:00 | 8:00 | 2022-05-30 16:00 | 16:00 | 9 d, 16 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302212.01 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443124794C.02 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Wilhelmshaven Ölweiche | Wilhelmshaven Nord DB-Grenze | 2022 | 2022 | 18 | 22 | 2022-05-02 08:00 | 8:00 | 2022-05-30 16:00 | 16:00 | 9 d, 16 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302212.02 | 2020-04-27 06:45 | N
DB Netz AG | 21E443778F50C.02 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Schortens Weißer Floh | Wilhelmshaven Ölweiche | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-11 08:00 | 8:00 | 2022-08-20 16:00 | 16:00 | 3 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302457.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443778F50C.03 | Schortens Weißer Floh - Wilhelmshaven Nord | < > | Wilhelmshaven Ölweiche | Wilhelmshaven Nord DB-Grenze | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-11 08:00 | 8:00 | 2022-08-20 16:00 | 16:00 | 3 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302457.03 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E442EEFE60C.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Rbf | Braunschweig Schmiedekamp | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-01 22:00 | 22:00 | 2022-04-04 05:00 | 5:00 | 2 d, 07 h | continuous | Track & Rail | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302127.02 | 2020-05-11 07:40 | N
DB Netz AG | 21E44367EB68C.04 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-31 00:05 | 0:05 | 2022-07-31 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302420.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443691060C.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Schmiedekamp | 2022 | 2022 | 30 | 31 | 2022-07-31 23:15 | 23:15 | 2022-08-01 05:15 | 5:15 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302423.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44372508AC.04 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-07 00:05 | 0:05 | 2022-08-07 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302445.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44373D72AC.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Schmiedekamp | 2022 | 2022 | 31 | 32 | 2022-08-07 23:15 | 23:15 | 2022-08-08 05:15 | 5:15 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302449.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437CCE16C.04 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 32 | 32 | 2022-08-14 00:05 | 0:05 | 2022-08-14 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302469.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E4437DC23AC.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Schmiedekamp | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-14 23:15 | 23:15 | 2022-08-15 05:15 | 5:15 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302471.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E44388275CC.04 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 33 | 33 | 2022-08-21 00:05 | 0:05 | 2022-08-21 06:05 | 6:05 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302491.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443888904C.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Schmiedekamp | 2022 | 2022 | 33 | 34 | 2022-08-21 23:15 | 23:15 | 2022-08-22 05:15 | 5:15 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 302492.02 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E443B1D44EC.04 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Rbf | Braunschweig Lünischteich | 2022 | 2022 | 41 | 43 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-10-28 22:00 | 22:00 | 14 d | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | Y | 302586.04 | 2020-04-27 06:48 | N
DB Netz AG | 21E443B3BC96C.02 | Braunschweig Rbf - Braunschweig Lünischteich | < > | Braunschweig Lünischteich | Braunschweig Rbf | 2022 | 2022 | 41 | 49 | 2022-10-14 22:10 | 22:10 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 57 d, 02 h | continuous | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | Y | 302591.02 | 2020-05-12 07:49 | N
DB Netz AG | 21E44028385EC.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 7 | 7 | 2022-02-18 21:00 | 21:00 | 2022-02-20 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303126.01 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44028385EC.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 8 | 8 | 2022-02-21 | 0:00 | 2022-02-25 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303126.02 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44028385EC.03 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 8 | 8 | 2022-02-25 21:00 | 21:00 | 2022-02-27 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303126.03 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44028385EC.04 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 9 | 9 | 2022-02-28 | 0:00 | 2022-03-04 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303126.04 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44028385EC.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 9 | 11 | 2022-03-04 21:00 | 21:00 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303126.05 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440431D22C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 11 | 11 | 2022-03-18 21:00 | 21:00 | 2022-03-20 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303198.01 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440431D22C.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 | 0:00 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303198.02 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440431D22C.03 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-03-27 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303198.03 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440431D22C.04 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-03-28 | 0:00 | 2022-04-01 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303198.04 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440431D22C.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 13 | 13 | 2022-04-01 21:00 | 21:00 | 2022-04-03 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303198.05 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440E59EB2C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-04 | 0:00 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303225.01 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E440E59EB2C.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 2022-04-10 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303225.02 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E440E59EB2C.03 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 15 | 15 | 2022-04-11 | 0:00 | 2022-04-15 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303225.03 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E440E59EB2C.04 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 15 | 15 | 2022-04-15 21:00 | 21:00 | 2022-04-17 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303225.04 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E440E59EB2C.05 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 16 | 16 | 2022-04-18 | 0:00 | 2022-04-22 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303225.05 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E440FD8EA0C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 18 | 18 | 2022-05-06 21:00 | 21:00 | 2022-05-08 23:59 | 23:59 | 2 d, 03 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303301.01 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E440FD8EA0C.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-09 | 0:00 | 2022-05-13 21:00 | 21:00 | 4 d, 21 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303301.02 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E44118D50CC.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 23 | 24 | 2022-06-10 21:00 | 21:00 | 2022-06-19 23:59 | 23:59 | 4 d, 06 h | periodical continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303379.01 | 2020-04-27 06:38 | N
DB Netz AG | 21E44118D50CC.02 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-13 | 0:00 | 2022-06-24 21:00 | 21:00 | 9 d, 18 h | periodical continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303379.02 | 2020-04-27 06:38 | N
DB Netz AG | 21E441517B00C.01 | Emmerich Grenze - Oberhausen Hbf | < > | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | 2022 | 2022 | 34 | 36 | 2022-08-26 21:00 | 21:00 | 2022-09-09 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303527.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E44016DD02C.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Kohlscheid | Kohlscheid | 2022 | 2022 | 4 | 5 | 2022-01-28 21:00 | 21:00 | 2022-01-31 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303074.01 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44016DD02C.02 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Kohlscheid | Kohlscheid | 2022 | 2022 | 5 | 5 | 2022-01-31 21:00 | 21:00 | 2022-02-04 05:00 | 5:00 | 1 d, 08 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303074.02 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440394A7CC.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Kohlscheid | Kohlscheid | 2022 | 2022 | 9 | 11 | 2022-03-04 21:00 | 21:00 | 2022-03-18 05:00 | 5:00 | 4 d, 16 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303170.01 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44102FE3AC.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Aachen West Gbf | Aachen Hbf | 2022 | 2022 | 19 | 21 | 2022-05-13 21:00 | 21:00 | 2022-05-27 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303318.01 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E44102FE3AC.02 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Aachen West Gbf | Aachen West Gbf | 2022 | 2022 | 19 | 21 | 2022-05-13 21:00 | 21:00 | 2022-05-27 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303318.02 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E44106E734C.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Kohlscheid | Kohlscheid | 2022 | 2022 | 19 | 21 | 2022-05-13 21:00 | 21:00 | 2022-05-27 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303331.01 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E44143BF60C.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | > | Baal Gbf | Rheydt Gbf | 2022 | 2022 | 31 | 37 | 2022-08-05 21:00 | 21:00 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 42 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 303492.01 | 2020-04-27 06:38 | N
DB Netz AG | 21E44158713AC.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Aachen West Gbf | Aachen Hbf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-09 21:00 | 21:00 | 2022-09-12 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303547.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E44158713AC.02 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Aachen West Gbf | Aachen West Gbf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-09 21:00 | 21:00 | 2022-09-12 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303547.02 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4415D7F2CC.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Aachen West Pbf | Aachen West Gbf | 2022 | 2022 | 36 | 40 | 2022-09-11 06:00 | 6:00 | 2022-10-09 15:00 | 15:00 | 1 d, 21 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303560.01 | 2020-06-02 10:15 | N
DB Netz AG | 21E44190E65AC.01 | Aachen Hbf - Duisburg Hbf | < > | Kohlscheid | Kohlscheid | 2022 | 2022 | 45 | 47 | 2022-11-11 21:00 | 21:00 | 2022-11-25 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303678.01 | 2020-04-27 06:40 | N
DB Netz AG | 21E44028FBAEC.01 | Duisburg-Wedau - Hamm (Westf) Rbf Hvn | > | Duisburg Ruhrtal | Oberhausen Walzwerk | 2022 | 2022 | 7 | 14 | 2022-02-18 07:00 | 7:00 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 29 d, 04 h | periodical | Miscellaneous |  | LT | [10 empty] | N | 303128.01 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44009E4B2C.05 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-06 21:00 | 21:00 | 2022-01-07 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303036.05 | 2020-06-05 11:49 | N
DB Netz AG | 21E44009E4B2C.02 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-07 21:00 | 21:00 | 2022-01-08 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303036.02 | 2020-06-05 11:49 | N
DB Netz AG | 21E44009E4B2C.03 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-08 05:00 | 5:00 | 2022-01-08 21:00 | 21:00 | 16 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303036.03 | 2020-06-05 11:49 | N
DB Netz AG | 21E4400EF2A4C.01 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Linn | Krefeld-Uerdingen | 2022 | 2022 | 1 | 2 | 2022-01-09 05:00 | 5:00 | 2022-01-16 21:00 | 21:00 | 7 d, 16 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303051.01 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E4400EF2A4C.03 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-16 21:00 | 21:00 | 2022-01-18 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303051.03 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E4400EF2A4C.04 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 2022-01-17 05:00 | 5:00 | 2022-01-17 21:00 | 21:00 | 16 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303051.04 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E4400EF2A4C.05 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 2022-01-18 05:00 | 5:00 | 2022-01-21 21:00 | 21:00 | 3 d, 16 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303051.05 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44045F98EC.01 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 21:00 | 21:00 | 2022-04-01 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303206.01 | 2020-04-27 06:35 | N
DB Netz AG | 21E4415F05CCC.02 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 37 | 37 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 2022-09-17 21:00 | 21:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303564.02 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4415F05CCC.03 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 37 | 37 | 2022-09-17 21:00 | 21:00 | 2022-09-18 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303564.03 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4415F05CCC.05 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-18 05:00 | 5:00 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303564.05 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4416C475AC.01 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 38 | 38 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 2022-09-25 05:00 | 5:00 | 6 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303593.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4416C475AC.03 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 38 | 39 | 2022-09-25 05:00 | 5:00 | 2022-09-26 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303593.03 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4416C475AC.04 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 39 | 41 | 2022-09-26 05:00 | 5:00 | 2022-10-13 21:00 | 21:00 | 17 d, 16 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303593.04 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4417CC6FCC.02 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld-Linn | Krefeld-Uerdingen | 2022 | 2022 | 41 | 41 | 2022-10-13 21:00 | 21:00 | 2022-10-14 21:00 | 21:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303635.02 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E44184B15AC.01 | Mönchengladbach Hbf - Duisburg Hbf | < > | Krefeld Hbf | Viersen | 2022 | 2022 | 47 | 48 | 2022-11-25 21:00 | 21:00 | 2022-11-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303653.01 | 2020-06-04 17:42 | N
DB Netz AG | 21E44166F02AC.01 | Rheinhausen - Xanten | < > | Meerbeck (Abzw) | Rheinkamp | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303584.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E441795814C.01 | Rheinhausen - Xanten | < > | Meerbeck (Abzw) | Rheinkamp | 2022 | 2022 | 40 | 41 | 2022-10-07 21:00 | 21:00 | 2022-10-10 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303626.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4417C03ACC.01 | Rheinhausen - Xanten | < > | Moers Gbf | Moers Gbf | 2022 | 2022 | 41 | 41 | 2022-10-10 07:00 | 7:00 | 2022-10-14 21:00 | 21:00 | 4 d, 14 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 303633.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4417C03ACC.02 | Rheinhausen - Xanten | < > | Trompet | Moers Gbf | 2022 | 2022 | 41 | 42 | 2022-10-14 21:00 | 21:00 | 2022-10-18 05:00 | 5:00 | 3 d, 08 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303633.02 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4417C03ACC.03 | Rheinhausen - Xanten | < > | Trompet | Moers Gbf | 2022 | 2022 | 42 | 44 | 2022-10-18 05:00 | 5:00 | 2022-11-04 21:00 | 21:00 | 17 d, 16 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303633.03 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4418B76C0C.02 | Rheinhausen - Xanten | < > | Rheinhausen | Trompet | 2022 | 2022 | 44 | 45 | 2022-11-04 21:00 | 21:00 | 2022-11-07 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303667.02 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4418B76C0C.03 | Rheinhausen - Xanten | < > | Rheinhausen | Trompet | 2022 | 2022 | 45 | 47 | 2022-11-07 05:00 | 5:00 | 2022-11-25 11:00 | 11:00 | 18 d, 06 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303667.03 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4418B76C0C.04 | Rheinhausen - Xanten | < > | Rheinhausen | Trompet | 2022 | 2022 | 47 | 47 | 2022-11-25 11:00 | 11:00 | 2022-11-25 21:00 | 21:00 | 10 h | continuous | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303667.04 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E44102FE3AC.03 | Aachen West Gbf - Montzen | < > | Aachen West Pbf | Aachen West Westkopf | 2022 | 2022 | 19 | 21 | 2022-05-13 21:00 | 21:00 | 2022-05-27 21:00 | 21:00 | 14 d | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 303318.03 | 2020-04-27 06:37 | N
DB Netz AG | 21E44158713AC.03 | Aachen West Gbf - Montzen | < > | Aachen West Pbf | Aachen West Westkopf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-09 21:00 | 21:00 | 2022-09-12 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | continuous | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 303547.03 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4415D7F2CC.02 | Aachen West Gbf - Montzen | < > | Aachen West Gbf | Aachen West Pbf | 2022 | 2022 | 36 | 40 | 2022-09-11 06:00 | 6:00 | 2022-10-09 15:00 | 15:00 | 1 d, 21 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303560.02 | 2020-06-02 10:15 | N
DB Netz AG | 21E4415D7F2CC.03 | Aachen West Gbf - Montzen | < > | Aachen West Pbf | Aachen West Westkopf | 2022 | 2022 | 36 | 40 | 2022-09-11 06:00 | 6:00 | 2022-10-09 15:00 | 15:00 | 1 d, 21 h | periodical | Bridge | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 303560.03 | 2020-06-02 10:15 | N
DB Netz AG | 21E4403116E0C.02 | Wanne-Eickel Wst - Oberhausen-Sterkrade | < > | Bottrop Süd | Gelsenkirchen Nordstern | 2022 | 2022 | 8 | 43 | 2022-02-26 21:00 | 21:00 | 2022-10-27 05:00 | 5:00 | 242 d, 08 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 303148.02 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E440317888C.02 | Wanne-Eickel Wst - Oberhausen-Sterkrade | < > | Bottrop Süd | Gelsenkirchen Nordstern | 2022 | 2022 | 8 | 43 | 2022-02-26 21:00 | 21:00 | 2022-10-27 05:00 | 5:00 | 242 d, 08 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Y | 303149.02 | 2020-06-08 08:48 | N
DB Netz AG | 21E43F8D271AC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2021 | 2022 | 49 | 45 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-11-12 22:00 | 22:00 | 335 d, 22 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304015.01 | 2020-05-26 17:24 | N
DB Netz AG | 21E43F8D271AC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Bad Schandau | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304015.03 | 2020-05-26 17:24 | N
DB Netz AG | 21E445587F6EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-17 08:00 | 8:00 | 2022-02-21 04:00 | 4:00 | 3 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304103.01 | 2020-06-02 10:14 | N
DB Netz AG | 21E445587F6EC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 7 | 8 | 2022-02-17 08:00 | 8:00 | 2022-02-21 04:00 | 4:00 | 3 d, 20 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304103.03 | 2020-06-02 10:14 | N
DB Netz AG | 21E44572A0E2C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Heidenau | Heidenau | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 22:00 | 22:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 07 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304154.01 | 2020-05-26 16:43 | N
DB Netz AG | 21E44572A0E2C.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Heidenau | Dresden-Reick Abstellbahnhof | 2022 | 2022 | 12 | 13 | 2022-03-25 22:00 | 22:00 | 2022-03-28 05:00 | 5:00 | 2 d, 07 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304154.04 | 2020-05-26 16:43 | N
DB Netz AG | 21E4457E5BD0C.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-01 22:00 | 22:00 | 2022-04-04 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304175.03 | 2020-05-26 16:48 | N
DB Netz AG | 21E44588D95CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Schöna | 2022 | 2022 | 14 | 14 | 2022-04-08 21:00 | 21:00 | 2022-04-10 04:00 | 4:00 | 14 h | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304195.02 | 2020-05-26 17:34 | N
DB Netz AG | 21E44589536EC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-08 22:00 | 22:00 | 2022-04-11 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304196.01 | 2020-05-26 16:52 | N
DB Netz AG | 21E44589536EC.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 14 | 15 | 2022-04-08 22:00 | 22:00 | 2022-04-11 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304196.04 | 2020-05-26 16:52 | N
DB Netz AG | 21E445B656DEC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden-Reick Abstellbahnhof | Dresden-Friedrichstadt | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-14 20:00 | 20:00 | 2022-05-15 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304283.02 | 2020-06-04 15:26 | N
DB Netz AG | 21E445C05A58C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 21 | 25 | 2022-05-23 05:30 | 5:30 | 2022-06-20 05:30 | 5:30 | 28 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304303.01 | 2020-06-03 14:28 | N
DB Netz AG | 21E445D9B87CC.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 25 | 32 | 2022-06-20 05:30 | 5:30 | 2022-08-08 05:30 | 5:30 | 49 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304351.02 | 2020-06-04 07:10 | N
DB Netz AG | 21E4464DC866C.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 37 | 43 | 2022-09-12 05:30 | 5:30 | 2022-10-30 05:30 | 5:30 | 48 d | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304573.01 | 2020-06-04 07:53 | N
DB Netz AG | 21E44699E2D2C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Schöna | Bad Schandau | 2022 | 2022 | 45 | 45 | 2022-11-08 20:00 | 20:00 | 2022-11-11 04:00 | 4:00 | 1 d | periodical | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304711.02 | 2020-05-26 19:10 | N
DB Netz AG | 21E4469CBF3EC.05 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Dresden Hbf | Bad Schandau Grenze | 2022 | 2022 | 45 | 46 | 2022-11-12 18:00 | 18:00 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 1 d, 10 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304717.05 | 2020-05-26 19:23 | N
DB Netz AG | 21E4469DB362C.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2022 | 2022 | 46 | 49 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 23 d | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304719.04 | 2020-05-27 07:03 | N
DB Netz AG | 21E4469DB362C.05 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < | Bad Schandau Ost | Bad Schandau | 2022 | 2022 | 46 | 49 | 2022-11-14 04:00 | 4:00 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 23 d | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304719.05 | 2020-05-27 07:03 | N
DB Netz AG | 21E446A50B44C.02 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 47 | 47 | 2022-11-24 22:00 | 22:00 | 2022-11-25 04:00 | 4:00 | 6 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304732.02 | 2020-05-27 07:12 | N
DB Netz AG | 21E446AAC41CC.01 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 49 | 49 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 3 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304744.01 | 2020-05-27 07:25 | N
DB Netz AG | 21E446AAC41CC.03 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 49 | 49 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 3 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304744.03 | 2020-05-27 07:25 | N
DB Netz AG | 21E446AAC41CC.04 | Doberlug-Kirchhain ob Bf - Dolni Zleb | > | Bad Schandau | Bad Schandau Ost | 2022 | 2022 | 49 | 49 | 2022-12-07 04:00 | 4:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 3 d, 20 h | continuous | Miscellaneous |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304744.04 | 2020-05-27 07:25 | N
DB Netz AG | 21E44679F01CC.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < > | Magdeburg-Sudenburg | Magdeburg-Sudenburg | 2022 | 2022 | 41 | 49 | 2022-10-14 08:00 | 8:00 | 2022-12-10 16:00 | 16:00 | 57 d, 08 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304651.02 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E4467BD864C.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < > | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | 2022 | 2022 | 41 | 45 | 2022-10-14 09:00 | 9:00 | 2022-11-12 04:00 | 4:00 | 28 d, 19 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304655.02 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E4467B5E52C.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | > | Dreileben-Drackenstedt | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | 2022 | 2022 | 41 | 45 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2022-11-12 04:00 | 4:00 | 28 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304654.02 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E4467B5E52C.03 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | > | Magdeburg-Sudenburg | Wellen (b Magdeburg) | 2022 | 2022 | 41 | 45 | 2022-10-14 22:00 | 22:00 | 2022-11-12 04:00 | 4:00 | 28 d, 06 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304654.03 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E4469BCB1AC.03 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | Dreileben-Drackenstedt | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 23:30 | 23:30 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 27 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304715.03 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E4469C452CC.01 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < | Wellen (b Magdeburg) | Magdeburg-Sudenburg | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 23:30 | 23:30 | 2022-12-09 16:00 | 16:00 | 27 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304716.01 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E4469C452CC.02 | Magdeburg Hbf - Helmstedt | < > | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | Eilsleben (b Magdeburg) Gbf | 2022 | 2022 | 45 | 49 | 2022-11-11 23:30 | 23:30 | 2022-12-10 15:00 | 15:00 | 28 d, 16 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304716.02 | 2020-04-27 06:59 | N
DB Netz AG | 21E443996A4EC.04 | Stendal - Uelzen Gbf | > | Veerßen | Uelzen Gbf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-10 | 0:00 | 2022-09-13 04:00 | 4:00 | 3 d, 04 h | continuous | Switch |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 302530.04 | 2020-04-27 06:47 | N
DB Netz AG | 21E43F8D7058C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Weißig (b Großenhain) | Weißig (b Großenhain) | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304016.02 | 2020-05-18 17:12 | N
DB Netz AG | 21E43F8DB996C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304017.01 | 2020-05-18 17:15 | N
DB Netz AG | 21E43F8DB996C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < | Leckwitz | Zeithain Bogendreieck | 2021 | 2022 | 49 | 49 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-12-10 23:59 | 23:59 | 364 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304017.02 | 2020-05-18 17:15 | N
DB Netz AG | 21E44567479CC.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Freiberger Straße | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 10 | 11 | 2022-03-12 22:00 | 22:00 | 2022-03-20 14:00 | 14:00 | 1 d, 08 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304131.03 | 2020-06-02 07:24 | N
DB Netz AG | 21E445A8212CC.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Mitte | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 18 | 19 | 2022-05-06 18:00 | 18:00 | 2022-05-09 04:00 | 4:00 | 2 d, 10 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304258.02 | 2020-06-05 13:26 | N
DB Netz AG | 21E445B3F484C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Mitte | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 19 | 20 | 2022-05-13 18:00 | 18:00 | 2022-05-16 04:00 | 4:00 | 2 d, 10 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304279.02 | 2020-06-05 13:29 | N
DB Netz AG | 21E445B656DEC.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-14 20:00 | 20:00 | 2022-05-15 04:00 | 4:00 | 8 h | continuous | Miscellaneous | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304283.03 | 2020-06-04 15:26 | N
DB Netz AG | 21E445BB95A4C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-16 07:00 | 7:00 | 2022-05-20 20:00 | 20:00 | 2 d, 17 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304293.01 | 2020-06-03 14:19 | N
DB Netz AG | 21E445BCD306C.02 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Mitte | Dresden-Neustadt | 2022 | 2022 | 20 | 21 | 2022-05-20 18:00 | 18:00 | 2022-05-23 04:00 | 4:00 | 2 d, 10 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304296.02 | 2020-06-05 13:32 | N
DB Netz AG | 21E445D4AA8AC.05 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-13 09:00 | 9:00 | 2022-06-20 15:00 | 15:00 | 12 h | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304340.05 | 2020-05-18 17:26 | N
DB Netz AG | 21E445D692D2C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Zeithain Bogendreieck | Leckwitz | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-14 09:00 | 9:00 | 2022-06-24 15:00 | 15:00 | 2 d | periodical | Track & Rail | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304344.03 | 2020-05-18 17:49 | N
DB Netz AG | 21E445E74348C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 07:00 | 7:00 | 2022-07-12 20:00 | 20:00 | 2 d, 17 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304378.01 | 2020-06-04 07:20 | N
DB Netz AG | 21E4460766D2C.03 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < | Dresden Hbf | Dresden Mitte | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 2022-07-28 22:00 | 22:00 | 2022-07-31 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | N | 304441.03 | 2020-06-03 08:13 | N
DB Netz AG | 21E4460CA598C.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Hbf | 2022 | 2022 | 31 | 31 | 2022-08-01 07:00 | 7:00 | 2022-08-05 20:00 | 20:00 | 2 d, 17 h | periodical | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304452.01 | 2020-06-04 07:23 | N
DB Netz AG | 21E446264CFAC.01 | Leipzig Hbf - Dresden Hbf | < > | Dresden Hbf | Dresden Mitte | 2022 | 2022 | 32 | 33 | 2022-08-14 12:00 | 12:00 | 2022-08-15 04:00 | 4:00 | 16 h | continuous | Miscellaneous |  | ST | [10 empty] | N | 304500.01 | 2020-06-02 07:49 | N
DB Netz AG | 21E43F8A4AAEC.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elsterwerda-Biehla | Elsterwerda-Biehla | 2021 | 2022 | 49 | 11 | 2021-12-12 | 0:00 | 2022-03-14 22:00 | 22:00 | 92 d, 22 h | continuous | Signal |  | ST | [10 empty] | N | 304006.01 | 2020-05-19 20:15 | N
DB Netz AG | 21E445810768C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 11 | 12 | 2022-03-14 22:00 | 22:00 | 2022-03-25 04:00 | 4:00 | 10 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304180.03 | 2020-05-19 21:11 | N
DB Netz AG | 21E44589CD80C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Elsterwerda-Biehla | Wahrenbrück | 2022 | 2022 | 12 | 12 | 2022-03-21 22:00 | 22:00 | 2022-03-25 04:00 | 4:00 | 3 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304197.02 | 2020-05-19 21:15 | N
DB Netz AG | 21E445A04F38C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 2022-04-25 04:00 | 4:00 | 2022-05-05 04:00 | 4:00 | 10 d | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304242.03 | 2020-05-19 21:44 | N
DB Netz AG | 21E445AC0A26C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 19 | 19 | 2022-05-09 22:00 | 22:00 | 2022-05-12 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304265.03 | 2020-05-20 08:08 | N
DB Netz AG | 21E445BAB9EAC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 20 | 20 | 2022-05-16 22:00 | 22:00 | 2022-05-19 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304291.03 | 2020-05-20 08:15 | N
DB Netz AG | 21E445BFE046C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 21 | 21 | 2022-05-23 22:00 | 22:00 | 2022-05-26 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304302.03 | 2020-05-20 08:21 | N
DB Netz AG | 21E445C31E5AC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 21 | 22 | 2022-05-27 22:00 | 22:00 | 2022-05-30 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304308.03 | 2020-05-20 08:27 | N
DB Netz AG | 21E445CBB39EC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 22 | 23 | 2022-06-03 22:00 | 22:00 | 2022-06-06 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304321.03 | 2020-05-20 08:38 | N
DB Netz AG | 21E445D1CE1EC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 23 | 24 | 2022-06-10 22:00 | 22:00 | 2022-06-13 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304334.03 | 2020-05-20 08:43 | N
DB Netz AG | 21E445D862B0C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 24 | 25 | 2022-06-17 22:00 | 22:00 | 2022-06-20 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304348.03 | 2020-05-20 08:48 | N
DB Netz AG | 21E445DB885AC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 25 | 25 | 2022-06-21 22:00 | 22:00 | 2022-06-24 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304354.03 | 2020-05-20 09:08 | N
DB Netz AG | 21E445E3BBF6C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 27 | 27 | 2022-07-04 22:00 | 22:00 | 2022-07-07 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304371.03 | 2020-05-20 09:17 | N
DB Netz AG | 21E445E6B0CCC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 27 | 28 | 2022-07-08 22:00 | 22:00 | 2022-07-11 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304377.03 | 2020-05-20 09:22 | N
DB Netz AG | 21E445F54826C.04 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Niesky | Niesky | 2022 | 2022 | 29 | 39 | 2022-07-18 06:00 | 6:00 | 2022-09-28 18:00 | 18:00 | 72 d, 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304407.04 | 2020-06-05 10:05 | N
DB Netz AG | 21E445FE3F12C.04 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Niesky | Horka Gbf | 2022 | 2022 | 29 | 31 | 2022-07-19 07:00 | 7:00 | 2022-08-02 20:00 | 20:00 | 5 d, 10 h | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304424.04 | 2020-06-05 10:44 | N
DB Netz AG | 21E445FE3F12C.05 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Niesky | Horka Gbf | 2022 | 2022 | 29 | 31 | 2022-07-19 07:00 | 7:00 | 2022-08-02 20:00 | 20:00 | 8 d, 03 h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304424.05 | 2020-06-05 10:44 | N
DB Netz AG | 21E4463BC224C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Niesky | Niesky | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-08 20:00 | 20:00 | 2022-09-13 20:00 | 20:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | ST | [10 empty] | N | 304540.03 | 2020-06-05 11:37 | N
DB Netz AG | 21E44642E932C.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Niesky | Horka Gbf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-08 20:00 | 20:00 | 2022-09-13 20:00 | 20:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304554.02 | 2020-06-05 11:40 | N
DB Netz AG | 21E44642E932C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Niesky | Horka Gbf | 2022 | 2022 | 36 | 37 | 2022-09-08 20:00 | 20:00 | 2022-09-13 20:00 | 20:00 | 5 d | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304554.03 | 2020-06-05 11:40 | N
DB Netz AG | 21E44651067AC.01 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Niesky | Horka Gbf | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-14 07:00 | 7:00 | 2022-09-24 20:00 | 20:00 | 5 d, 23 h | periodical | Track & Rail |  |  |  | P | [8 empty] | N | 304577.01 | 2020-06-05 11:43 | N
DB Netz AG | 21E44651067AC.02 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < | Niesky | Horka Gbf | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-14 07:00 | 7:00 | 2022-09-24 20:00 | 20:00 | 5 d, 23 h | periodical | Track & Rail |  | LT |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | N | 304577.02 | 2020-06-05 11:43 | N
DB Netz AG | 21E44651FA9EC.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-16 22:00 | 22:00 | 2022-09-19 04:00 | 4:00 | 2 d, 06 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304579.03 | 2020-05-20 10:10 | N
DB Netz AG | 21E446564540C.03 | Wegliniec - Roßlau (Elbe) | < > | Ruhland | Bad Liebenwerda | 2022 | 2022 | 38 | 39 | 2022-09-19 04:00 | 4:00 | 2022-10-02 22:00 | 22:00 | 13 d, 18 h | continuous | Signal | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 304588.03 | 2020-05-20 10:28 | N
DB Netz AG | 21E44009E4B2C.04 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-06 21:00 | 21:00 | 2022-01-07 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303036.04 | 2020-06-05 11:49 | N
DB Netz AG | 21E44009E4B2C.01 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 2022-01-07 21:00 | 21:00 | 2022-01-08 05:00 | 5:00 | 8 h | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303036.01 | 2020-06-05 11:49 | N
DB Netz AG | 21E4400EF2A4C.02 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 2 | 3 | 2022-01-16 21:00 | 21:00 | 2022-01-18 05:00 | 5:00 | 16 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303051.02 | 2020-04-27 06:34 | N
DB Netz AG | 21E44045F98EC.02 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 13 | 14 | 2022-04-01 21:00 | 21:00 | 2022-04-08 05:00 | 5:00 | 2 d, 08 h | periodical | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303206.02 | 2020-04-27 06:35 | N
DB Netz AG | 21E4415F05CCC.01 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 37 | 37 | 2022-09-16 21:00 | 21:00 | 2022-09-17 21:00 | 21:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303564.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4415F05CCC.04 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 37 | 38 | 2022-09-18 05:00 | 5:00 | 2022-09-19 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303564.04 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4416C475AC.02 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 38 | 39 | 2022-09-25 05:00 | 5:00 | 2022-09-26 05:00 | 5:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303593.02 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4417CC6FCC.01 | Krefeld Hbf - Trompet | < > | Krefeld-Uerdingen | Krefeld-Linn | 2022 | 2022 | 41 | 41 | 2022-10-13 21:00 | 21:00 | 2022-10-14 21:00 | 21:00 | 1 d | continuous | Bridge | T |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | N | 303635.01 | 2020-04-27 06:39 | N
DB Netz AG | 21E4402B2D34C.01 | Viersen-Helenabrunn - Rheydt Gbf | < > | Viersen-Helenabrunn | Rheydt Gbf | 2022 | 2022 | 8 | 16 | 2022-02-21 21:00 | 21:00 | 2022-04-22 05:00 | 5:00 | 14 d, 16 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 303134.01 | 2020-05-13 15:05 | N
DB Netz AG | 21E441248FFAC.01 | Viersen-Helenabrunn - Rheydt Gbf | < > | Viersen-Helenabrunn | Rheydt Gbf | 2022 | 2022 | 25 | 49 | 2022-06-20 21:00 | 21:00 | 2022-12-09 05:00 | 5:00 | 41 d, 08 h | periodical | Miscellaneous | T | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | N | 303410.01 | 2020-05-13 14:54 | N
SŽCZ | V-005536/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb | Děčín-Prostřední Žleb | 2020 | 2020 | 36 | 40 | 2020-09-02 07:00 | 7:00 | 2020-10-04 17:00 | 17:00 | 32 days + 10 hours | All day | Maintenance |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1. + TV.
SŽCZ | V-005536/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 36 | 40 | 2020-09-02 07:00 | 7:00 | 2020-10-04 17:00 | 17:00 | 32 days + 10 hours | All day | Maintenance |  | ST | [5 empty] | B |  |  | záhlaví dolnožlebské 1. traťové koleje po návěstidlo Se16
SŽCZ | V-005536/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 36 | 40 | 2020-09-02 07:00 | 7:00 | 2020-10-04 17:00 | 17:00 | 32 days + 10 hours | All day | Maintenance |  | ST | [5 empty] | B |  |  | záhlaví děčínské 1. traťové koleje po návěstidlo Se2
SŽCZ | V-005537/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb | Dolní Žleb | 2020 | 2020 | 41 | 45 | 2020-10-05 07:00 | 7:00 | 2020-11-03 17:00 | 17:00 | 29 days + 10 hours | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV.
SŽCZ | V-005537/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 45 | 2020-10-05 07:00 | 7:00 | 2020-11-03 17:00 | 17:00 | 29 days + 10 hours | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | B |  |  | záhlaví dolnožlebské 2. traťové koleje po návěstidlo Se17
SŽCZ | V-005537/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 45 | 2020-10-05 07:00 | 7:00 | 2020-11-03 17:00 | 17:00 | 29 days + 10 hours | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | B |  |  | záhlaví děčínské 2. traťové koleje část po návěstidlo Se1
SŽCZ | V-012137/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 40 | 40 | 2020-10-01 07:00 | 7:00 | 2020-10-04 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | 1. jen TV.
SŽCZ | V-013083/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-07 12:00 | 12:00 | 2020-10-07 17:00 | 17:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | zhlaví děčínské 2. staniční koleje - část po námezník výhybky č. 5 (část výhybky č. 6) .
SŽCZ | V-013083/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-07 12:00 | 12:00 | 2020-10-07 17:00 | 17:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV, sudá jen TV. zhlaví dolnožlebské 2. staniční koleje.
SŽCZ | V-013084/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 44 | 45 | 2020-10-29 07:00 | 7:00 | 2020-11-03 17:00 | 17:00 | 6 x 10 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV, sudá jen TV. zhlaví dolnožlebské 2. staniční koleje.
SŽCZ | V-013091/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 44 | 44 | 2020-10-26 15:00 | 15:00 | 2020-10-26 20:00 | 20:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV, sudá jen TV. zhlaví dolnožlebské 2. staniční koleje.
SŽCZ | V-013092/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-10 15:00 | 15:00 | 2020-10-10 20:00 | 20:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV, sudá jen TV. zhlaví dolnožlebské 2. staniční koleje.
SŽCZ | V-013093/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-16 15:00 | 15:00 | 2020-10-16 20:00 | 20:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV, sudá jen TV. zhlaví dolnožlebské 2. staniční koleje.
SŽCZ | V-013094/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-11 07:00 | 7:00 | 2020-10-11 10:00 | 10:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV, sudá jen TV. zhlaví dolnožlebské 2. staniční koleje.
SŽCZ | V-013095/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 2020-10-19 07:00 | 7:00 | 2020-10-19 12:00 | 12:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽCZ | V-013101/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb | Schöna | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-05 07:00 | 7:00 | 2020-10-05 10:00 | 10:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | LT |  |  | D |  |  | B |  |  | 2. jen TV.
SŽCZ | V-013101/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-05 07:00 | 7:00 | 2020-10-05 10:00 | 10:00 | 1 x 3 hours | Day | Track & Rail |  | ST |  |  | D |  |  | B |  |  | 2. + TV. záhlaví schönské 2. traťové koleje a navazující děčínské zhlaví koleje č. 2 (výhybky č. 1, 6)
SŽCZ | V-013102/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb | Schöna | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-08 07:00 | 7:00 | 2020-10-08 12:00 | 12:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. jen TV.
SŽCZ | V-013102/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 41 | 41 | 2020-10-08 07:00 | 7:00 | 2020-10-08 12:00 | 12:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV. záhlaví schönské 2. traťové koleje a navazující děčínské zhlaví koleje č. 2 (výhybky č. 1, 6)
SŽCZ | V-013103/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb | Schöna | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-14 07:00 | 7:00 | 2020-10-14 12:00 | 12:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. jen TV.
SŽCZ | V-013103/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-14 07:00 | 7:00 | 2020-10-14 12:00 | 12:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV. záhlaví schönské 2. traťové koleje a navazující děčínské zhlaví koleje č. 2 (výhybky č. 1, 6)
SŽCZ | V-013104/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb | Schöna | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-13 15:00 | 15:00 | 2020-10-13 20:00 | 20:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. jen TV.
SŽCZ | V-013104/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-13 15:00 | 15:00 | 2020-10-13 20:00 | 20:00 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV. záhlaví schönské 2. traťové koleje a navazující děčínské zhlaví koleje č. 2 (výhybky č. 1, 6)
SŽCZ | V-013970/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 43 | 43 | 2020-10-23 07:00 | 7:00 | 2020-10-25 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽCZ | V-013973/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 44 | 44 | 2020-10-27 07:00 | 7:00 | 2020-10-28 17:00 | 17:00 | 2 x 10 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽCZ | V-017809/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb | Dolní Žleb | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-06 07:00 | 7:00 | 2020-12-06 14:00 | 14:00 | 1 x 7 hours | Day | Switch |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽCZ | V-017809/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb |  | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-06 07:00 | 7:00 | 2020-12-06 14:00 | 14:00 | 1 x 7 hours | Day | Switch |  | ST | [8 empty] | záhlaví směr Dolní Žleb 2. traťové koleje a navazující část zhlaví po námezník výhybky č. 23 (výh. č. 23)
SŽCZ | V-017810/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb | Děčín-Prostřední Žleb | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-01 09:30 | 9:30 | 2020-12-01 14:30 | 14:30 | 2 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽCZ | V-017810/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-01 09:30 | 9:30 | 2020-12-01 11:30 | 11:30 | 1 x 2 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 3a,3b bez TV. záhlaví děčínské 1. traťové koleje a střední zhlaví kolejí č. 1, 3a, 3b (výhybky č. 2, 3, 4, 5)
SŽCZ | V-017811/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín-Prostřední Žleb | Dolní Žleb | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-02 09:30 | 9:30 | 2020-12-02 14:30 | 14:30 | 2 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽCZ | V-017811/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-02 09:30 | 9:30 | 2020-12-02 11:30 | 11:30 | 1 x 2 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV. záhlaví děčínské 2. traťové koleje a střední zhlaví koleje č. 2 (výhybky č. 1, 6)
SŽCZ | V-017812/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-01 09:30 | 9:30 | 2020-12-01 14:30 | 14:30 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1. bez TV. záhlaví schönské 1. traťové koleje
SŽCZ | V-017813/20 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Dolní Žleb |  | 2020 | 2020 | 49 | 49 | 2020-12-02 09:30 | 9:30 | 2020-12-02 14:30 | 14:30 | 1 x 5 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV. záhlaví schönské 2. traťové koleje
PKP PLK | 51_8_2101 | Poznań - Warszawa | > | Poznań Wschód | Swarzędz | 2021 | 2021 | 37 | 43 | 2021-09-06 | 0:00 | 2021-10-17 | 23:59 | 41 | All day | Renewal |  | x | x | [7 empty] | new Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_1460 | Poznań - Ełk | < > | Ełk | Giżycko | 2021 | 2022 | 6 | 6 | 2021-02-02 | 0:00 | 2022-02-04 | 23:59 | 367 | All day | Modernization | x | [5 empty] | x | x |  |  | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_1697 | Wrocław - Katowice | < | Bytom Bobrek | Zabrze Biskupice | 2020 | 2020 | 25 | 38 | 2020-06-15 | 0:00 | 2020-09-15 | 23:59 | 92 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_1696 | Wrocław - Katowice | > | Bytom Bobrek | Zabrze Biskupice | 2020 | 2020 | 38 | 51 | 2020-09-16 | 0:00 | 2020-12-15 | 23:59 | 90 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020
PKP PLK | 51_8_1698 | Wrocław - Katowice | > | Tarnów Opolski | Opole Groszowice | 2021 | 2021 | 39 | 47 | 2021-09-21 | 0:00 | 2021-11-19 | 23:59 | 59 | All day | Track & Rail |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2809 | Rzepin - Skierniewice | > | Łódź Kaliska | Retkinia | 2020 | 2020 | 29 | 35 | 2020-07-15 | 0:00 | 2020-08-29 | 23:59 | 45 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2816 | Rzepin - Skierniewice | < | Pabianice | Łask | 2021 | 2021 | 2 | 6 | 2021-01-04 | 0:00 | 2021-02-03 | 23:59 | 30 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2821 | Rzepin - Skierniewice | > | Retkinia | Lublinek | 2020 | 2020 | 38 | 50 | 2020-09-15 | 0:00 | 2020-12-12 | 23:59 | 88 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2838 | Rzepin - Skierniewice | < | Retkinia | Lublinek | 2019 | 2020 | 25 | 38 | 2019-06-17 | 0:00 | 2020-09-14 | 23:59 | 455 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | update Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2102 | Wrocław - Katowice | < | Zabrze Biskupice | Maciejków Płn. | 2021 | 2021 | 7 | 18 | 2021-02-13 | 0:00 | 2021-04-29 | 23:59 | 75 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | new Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2103 | Wrocław - Katowice | > | Zabrze Biskupice | Maciejków Płn. | 2021 | 2021 | 18 | 29 | 2021-04-29 | 0:00 | 2021-07-13 | 23:59 | 75 | All day | Modernization |  | x | x | [7 empty] | new Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2104 | Rzepin - Skierniewice | < | Czerwieńsk Towarowy | Radnica | 2020 | 2023 | 35 | 1 | 2020-08-24 | 0:00 | 2023-01-05 | 23:59 | 864 | All day | Modernization, Bridge |  | x | x | [7 empty] | new Aug 2020 |  | x
PKP PLK | 51_8_2201 | Skierniewice - Łuków | < > | Puszcza Mariańska | Mszczonów | 2022 | 2022 | 14 | 26 | 2023-04-03 | 0:00 | 2023-06-29 | 23:59 | 87 | All day | Other | x | [5 empty] | x |  |  |  | update Sept 2020
PKP PLK | 51_8_2202 | Skierniewice - Łuków | < > | Kępa Gliniecka | Osieck | 2022 | 2022 | 14 | 26 | 2023-04-03 | 0:00 | 2023-06-29 | 23:59 | 87 | All day | Other | x | [5 empty] | x |  |  |  | update Sept 2020
PKP PLK | 51_8_2203 | Poznań-Ełk | < > | Giżycko | Korsze | 2022 | 2023 | 7 | 5 | 2022-02-07 | 0:00 | 2023-02-03 | 23:59 | 361 | All day | Modernization | x | [5 empty] | x | x |  |  | new Aug 2020
PKP PLK | 51_8_2204 | Wrocław - Katowice | < > | Chorzów Stary | Bytom | 2022 | 2023 | 43 | 16 | 2022-10-17 | 0:00 | 2023-04-19 | 23:59 | 184 | All day | Modernization | x | [5 empty] | x |  |  |  | new Aug 2020
LGI |  | Gaižiūnai - Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2020 | 2020 | 20 | 51 | 2020.09.19 |  | 2020.12.16 |  | 310 hours | 8:00-16:00 | Bridge | X |  |  |  |  | X
LGI |  | Gaižiūnai - Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2121 | 17 | 52 | 2021-05-01 |  | 2021-12-15 |  | 310 hours | 8:00-16:00 | Bridge | X |  |  |  |  | X
LGI |  | Gaižiūnai - Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021.08.14 |  | 2021.08.15 |  | 20 hours | 8:00-4:00 | Bridge | X |  |  |  |  | X
LGI |  | Gaižiūnai - Šiauliai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2023 |  |  | 2021.09 |  | 2023.06 |  | 11360 hours |  | Modernisation | X |  |  |  |  | X
LGI |  | Šiauliai - Kužiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 |  |  | 2021.01.11 |  | 2021.02.05 |  | 80 hours | Day time | Modernisation | X |  |  |  |  | X
LGI |  | Jonava - Žeimiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 13 | 17 | 2021-04-01 |  | 2021-04-30 |  | 504 Hours | All day | Bridge | x |  |  |  |  | x
LGI |  | Kėdainiai - Dotnuva | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 13 | 17 | 2021-04-01 |  | 2021-04-30 |  | 504 Hours | All day | Bridge | x |  |  |  |  | x
LGI |  | Zokniai - Šiauliai | > | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 14 | 16 | 2021-04-06 | 8:00 | 2021-04-20 | 14:00 | 14 x 6 hours |  | Modernisation | [5 empty] | x | x |  | x
LGI |  | Zokniai - Šiauliai | < | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 23 | 25 | 2021-06-07 | 8:00 | 2021-06-23 | 14:00 | 16 x 6 hours |  | Modernisation | [5 empty] | x | x |  | x
LGI |  | Šilainiai - Kėdainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 26 | 26 | 2021-07-01 | 8:00 | 2021-07-01 | 20:00 | 12 Hours |  | Tracks | x |  |  |  |  | x
LGI |  | Šiauliai - Gubernija | <> | Šiauliai | Joniškis | 2021 | 2021 | 24 | 24 | 2021-06-15 | 8:00 | 2021-06-15 | 23:00 | 15 Hours |  | Tracks | x |  |  |  |  | x
LGI |  | Gaižiūnai | <> | Gaižiūnai | Palemonas | 2021 | 2021 | 35 | 35 | 2021-08-30 | 8:00 | 2021-09-02 | 16:00 | 36 hours | Day time | Switch | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gaižiūnai | <> | Gaižiūnai | Palemonas | 2021 | 2021 | 37 | 37 | 2021-09-13 | 8:00 | 2021-09-16 | 16:00 | 36 Hours | Day time | Switch | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Žeimiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 33 | 33 | 2021-08-16 | 8:00 | 2021-08-19 | 16:00 | 36 Hours | Day time | Switch | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-09 | 8:00 | 2021-08-12 | 16:00 | 36 hours | Day time | Switch | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 32 | 32 | 2021-08-10 | 8:00 | 2021-08-13 | 16:00 | 36 hours | Day time | Switch | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Kėdainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 34 | 34 | 2021-08-23 | 8:00 | 2021-08-26 | 16:00 | 36 Hours | Day time | Switch | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilėnai - Zokniai | > | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 39 | 44 | 2021-09-27 | 8:00 | 2021-11-04 | 16:00 | 224 hours | Day time | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilėnai - Zokniai | < | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2021 | 17 | 26 | 2021-04-26 | 8:00 | 2021-06-28 | 16:00 | 360 hours | Day time | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Joniškis - border with LV | <> | Šiauliai | Border with LV | 2021 | 2021 | 26 | 49 | 2021-06-30 | 8:00 | 2021-12-06 | 16:00 | 896 hours | Day time | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Palemonas - Rokai | <> | Palemonas | Jiesia | 2021 | 2021 | 21 | 50 | 2021.05.24 | 8:00 | 2021.11.30 | 16:00 |  | Day time | Bridge | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gaižiūnai - Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 1 | 30 | 2022-01-03 | 8:00 | 2022-07-29 | 16:00 | 310 hours | Day time | bridge | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gaižiūnai - Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 29 | 29 | 2022-07-20 | 8:00 | 2022-07-21 | 4:00 | 20 hours |  | Bridge | x |  |  |  |  | x |  |  | x
LGI |  | Gaižiūnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2022 | 50 | 17 | 2021-12-16 |  | 2022-04-27 |  | 686 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gaižiūnai - Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 8 | 22 | 2022-02-23 |  | 2022-06-04 |  | 546 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Jonava | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2022 | 50 | 15 | 2021-12-16 |  | 2022-04-13 |  | 714 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Jonava - Žeimiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2021 | 2022 | 50 | 23 | 2021-12-17 |  | 2022-06-08 |  | 1001 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Žeimiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 8 | 24 | 2022-02-21 |  | 2022-06-14 |  | 609 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Žeimiai - Lukšiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 12 | 29 | 2022-03-24 |  | 2022-07-20 |  | 651 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Lukšiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 17 | 28 | 2022-04-28 |  | 2022-07-14 |  | 392 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Lukšiai - Šilainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 17 | 35 | 2022-04-26 |  | 2022-08-31 |  | 721 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 20 | 50 | 2022-05-20 |  | 2022-12-15 |  | 1183 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilainiai - Kėdainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 36 | 50 | 2022-09-06 |  | 2022-12-15 |  | 511 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Kėdainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 38 | 50 | 2022-09-22 |  | 2022-12-15 |  | 434 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x |  | 210
LGI |  | Kėdainiai - Dotnuva | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 43 | 50 | 2022-10-25 |  | 2022-12-15 |  | 245 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x |  | 1204
LGI |  | Dotnuva | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 |  | 2022-12-13 |  | 14 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x |  | 623
LGI |  | Dotnuva - Gudžiūnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 44 | 50 | 2022-11-01 |  | 2022-12-15 |  | 196 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x |  | 1026
LGI |  | Gudžiūnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 42 | 50 | 2022-10-17 |  | 2022-12-15 |  | 273 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x |  | 1020
LGI |  | Gudžiūnai - Baisogala | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 35 | 50 | 2022-08-29 |  | 2022-12-15 |  | 588 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Baisogala | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 32 | 48 | 2022-08-08 |  | 2022-11-28 |  | 595 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Baisogala - Gimbogala | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 24 | 50 | 2022-06-16 |  | 2022-12-15 |  | 1022 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gimbogala | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 21 | 37 | 2022-05-26 |  | 2022-09-14 |  | 595 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gimbogala - Linkaičiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 20 | 33 | 2022-05-16 |  | 2022-08-16 |  | 483 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Linkaičiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 14 | 29 | 2022-04-07 |  | 2022-07-23 |  | 567 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Linkaičiai - Radviliškis | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 14 | 28 | 2022-04-04 |  | 2022-07-11 |  | 651 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Radviliškis | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2021-12-16 |  | 2022-12-16 |  | 4083 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Radviliškis - Šilėnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 20 | 50 | 2022-05-18 |  | 2022-12-16 |  | 1020 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilėnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 31 | 50 | 2022-08-02 |  | 2022-12-15 |  | 630 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilėnai - Zokniai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 43 | 50 | 2022-10-26 |  | 2022-12-15 |  | 186 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Zokniai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 47 | 50 | 2022-11-25 |  | 2022-12-15 |  | 42 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Radviliškis | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 14 | 41 | 2022-03-14 |  | 2022-09-07 |  | 480 hours |  | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Kalnėnai - Palemonas | <> | Palemonas | Gaižiūnai | 2022 | 2022 | 21 | 35 | 2022-05-16 |  | 2022-08-31 |  | 972 hours | Day time | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Jonava - Žeimiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2022 | 21 | 26 | 2022-05-16 |  | 2022-06-17 |  | 90 hours | Day time | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Kalnėnai - Palemonas | <> | Palemonas | Gaižiūnai | 2022 | 2022 | 21 | 35 | 2022-05-16 |  | 2022-08-31 |  | 972 hours | Day time | rail&track | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 6 | 2022-12-16 |  | 2023-02-07 |  | 322 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilainiai - Kėdainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 4 | 2022-12-16 |  | 2023-01-26 |  | 105 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Kėdainiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 12 | 2022-12-16 |  | 2023-03-22 |  | 581 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Kėdainiai - Dotnuva | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 18 | 2022-12-16 |  | 2023-05-06 |  | 854 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Dotnuva | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 52 | 11 | 2022-12-28 |  | 2023-03-16 |  | 476 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Dotnuva - Gudžiūnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 52 | 21 | 2022-12-16 |  | 2023-05-23 |  | 952 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gudžiūnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 9 | 2022-12-16 |  | 2023-02-27 |  | 441 hours |  | catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Gudžiūnai - Baisogala | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 15 | 2022-12-16 |  | 2023-04-15 |  | 728 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Baisogala - Gimbogala | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 4 | 2022-12-16 |  | 2023-01-25 |  | 245 hours |  | catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilėnai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 10 | 2022-12-16 |  | 2023-03-08 |  | 426 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šilėnai - Zokniai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 10 | 2022-12-16 |  | 2023-03-11 |  | 444 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Zokniai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 22 | 2022-12-16 |  | 2023-06-03 |  | 882 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Zokniai - Šiauliai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 6 | 21 | 2023-02-08 |  | 2023-05-23 |  | 426 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šiauliai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2023 | 2023 | 10 | 47 | 2023-03-07 |  | 2023-11-21 |  | 1272 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
LGI |  | Šiauliai - Kužiai | <> | Vilnius | Klaipėda | 2022 | 2023 | 50 | 35 | 2022-12-16 |  | 2023-09-02 |  | 1484 hours |  | Catenary | [5 empty] | x |  |  | x
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from],1)
To = WEEKNUM([Period to],1)

## Blad1
Signal | Nederland
Schwitch | Amsterdam Westhaven-Emmerich Grenze
Catenary | Maasvlakte-Emmerich Grenze
Track & Rail | Sloehaven empl.-Emmerich Grenze
Tunnel | Maasvlakte-Kaldenkichen Grenze
Bridge | Maasvlakte-ESSEN-GRENS
Miscellaneous | ESSEN-GRENS-Kaldenkirchen Grenze
Maintenance
Others
België
ZEEBRUGGE-VORMING-Aachen West Grenze
Y.SCHIJN-Aachen West Grenze
Y.SCHIJN-Roosendaal grens
Y.STEENLAND-Roosendaal grens
Y.steenland- aachen gr niet mogelijk (kopmaken Berchem)