## Map
MAP VIEW - RFC 8
North Sea - Baltic
Updated
04.11.2015

## Schedule
10000
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
DB Netz AG | 17D4ECB788111.02 | Bremerhaven - Bremen Hbf | < | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2017 | 2017 | 9 | 10 | 05.03.2017 | 0:00 | 08.03.2017 | 3:00 | 3 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 17D4ECB788111.02
DB Netz AG | 17D4F96F47BF1.02 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-L Abstellbf Bft | 2017 | 2017 | 10 | 11 | 12.03.2017 | 0:00 | 15.03.2017 | 3:00 | 3 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 17D4F96F47BF1.02
DB Netz AG | 17D4FC4613511.02 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-L Abstellbf Bft | 2017 | 2017 | 13 | 13 | 01.04.2017 | 0:00 | 02.04.2017 | 5:00 | 1 d, 05 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 17D4FC4613511.02
DB Netz AG | 17D4FD668FDB1.02 | Bremerhaven - Bremen Hbf | < | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2017 | 2017 | 13 | 14 | 02.04.2017 | 5:00 | 03.04.2017 | 3:00 | 22 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 17D4FD668FDB1.02
DB Netz AG | 302406.03 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Lübberstedt | Oldenbüttel | 2017 | 2017 | 29 | 30 | 22.07.2017 | 14:00 | 24.07.2017 | 5:00 | 1 d, 15 h | ganztags/ full day | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAFD00062C.03
DB Netz AG | 302411.01 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Lübberstedt | Oldenbüttel | 2017 | 2017 | 30 | 31 | 29.07.2017 | 14:00 | 31.07.2017 | 5:00 | 1 d, 15 h | ganztags/ full day | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAFD53F28C.01
DB Netz AG | 302419.01 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Lübberstedt | Oldenbüttel | 2017 | 2017 | 31 | 32 | 05.08.2017 | 14:00 | 07.08.2017 | 5:00 | 1 d, 15 h | ganztags/ full day | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAFDE1DAAC.01
DB Netz AG | 302427.03 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-L Abstellbf Bft | 2017 | 2017 | 33 | 33 | 15.08.2017 | 16:00 | 18.08.2017 | 23:00 | 3 d, 07 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAFE6821AC.03
DB Netz AG | 302430.03 | Bremerhaven - Bremen Hbf | < > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2017 | 2017 | 33 | 34 | 18.08.2017 | 23:00 | 22.08.2017 | 22:00 | 3 d, 23 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAFE9A7C4C.03
DB Netz AG | 302434.03 | Bremerhaven - Bremen Hbf | < | Bremerhaven Hbf | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2017 | 2017 | 34 | 35 | 25.08.2017 | 18:00 | 28.08.2017 | 6:00 | 2 d, 12 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAFF1C2F6C.03
DB Netz AG | 302454.01 | Bremerhaven - Bremen Hbf | < | Lübberstedt | Stubben | 2017 | 2017 | 36 | 38 | 07.09.2017 | 20:00 | 18.09.2017 | 5:00 | 10 d, 09 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAB0085D18C.01
DB Netz AG | 302465.01 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Wulsdorf Bft | Stubben | 2017 | 2017 | 38 | 39 | 18.09.2017 | 16:00 | 28.09.2017 | 5:00 | 9 d, 13 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAB0143070C.01
DB Netz AG | 302477.01 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Wulsdorf Bft | Lübberstedt | 2017 | 2017 | 39 | 39 | 29.09.2017 | 6:00 | 29.09.2017 | 22:00 | 16 h | tagsüber/ during the day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAB021412AC.01
DB Netz AG | 302477.04 | Bremerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Wulsdorf Bft | Lübberstedt | 2017 | 2017 | 39 | 40 | 29.09.2017 | 22:00 | 02.10.2017 | 12:00 | 2 d, 14 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAB021412AC.04
DB Netz AG | 302480.01 | Bremerhaven - Bremen Hbf | < | Stubben | Brh-Wulsdorf Bft | 2017 | 2017 | 40 | 40 | 02.10.2017 | 12:00 | 04.10.2017 | 5:00 | 1 d, 17 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAB0247F3EC.01
DB Netz AG | 102845.03 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2016 | 2016 | 10 | 11 | 12.03.2016 | 1:00 | 14.03.2016 | 3:00 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 1587B94E89971.03
DB Netz AG | 102845.05 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-Lehe Pbf Bft | 2016 | 2016 | 11 | 11 | 14.03.2016 | 3:00 | 16.03.2016 | 3:00 | 2 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 1587B94E89971.05
DB Netz AG | 102846.02 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2016 | 2016 | 11 | 11 | 16.03.2016 | 3:00 | 20.03.2016 | 3:00 | 4 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 1587BB26FCDB1.02
DB Netz AG | 102846.04 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-Lehe Pbf Bft | 2016 | 2016 | 11 | 12 | 20.03.2016 | 3:00 | 23.03.2016 | 3:00 | 3 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 1587BB26FCDB1.04
DB Netz AG | 202140.02 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2016 | 2016 | 14 | 15 | 09.04.2016 | 1:00 | 11.04.2016 | 3:00 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 1587C0004A4B1.02
DB Netz AG | 202141.01 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-Lehe Pbf Bft | 2016 | 2016 | 15 | 15 | 11.04.2016 | 3:00 | 13.04.2016 | 3:00 | 2 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 1587C2387D471.01
DB Netz AG | 202146.02 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-Lehe Pbf Bft | 2016 | 2016 | 17 | 18 | 29.04.2016 | 1:00 | 02.05.2016 | 7:00 | 3 d, 06 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 158A63BFC1B91.02
DB Netz AG | 202146.04 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < > | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2016 | 2016 | 17 | 17 | 01.05.2016 | 0:00 | 01.05.2016 | 6:30 | 7 h | nachts, morgens/ at night, morning | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 158A63BFC1B91.04
DB Netz AG | 202146.05 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-L Abstellbf Bft | 2016 | 2016 | 18 | 18 | 02.05.2016 | 0:00 | 02.05.2016 | 7:00 | 7 h | nachts, morgens/ at night, morning | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 158A63BFC1B91.05
DB Netz AG | 202147.02 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2016 | 2016 | 18 | 20 | 05.05.2016 | 1:00 | 16.05.2016 | 3:00 | 11 d, 02 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 158A69F186C11.02
DB Netz AG | 202147.03 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-L Abstellbf Bft | 2016 | 2016 | 18 | 18 | 08.05.2016 | 0:00 | 08.05.2016 | 8:00 | 8 h | nachts, morgens/ at night, morning | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 158A69F186C11.03
DB Netz AG | 202148.02 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | > | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | Brh-Lehe Pbf Bft | 2016 | 2016 | 20 | 22 | 19.05.2016 | 1:00 | 30.05.2016 | 3:00 | 11 d, 02 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 158A7409CB051.02
DB Netz AG | 202149.02 | Bremnerhaven - Bremen Hbf | < > | Brh-L Abstellbf Bft | Brh-Speckenbütt Bft Abzw | 2016 | 2016 | 20 | 20 | 22.05.2016 | 0:00 | 22.05.2016 | 8:00 | 8 h | nachts, morgens/ at night, morning | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 158A759390AF1.02
DB Netz AG | 302328.02 | Oldenburg - Wilhelmshaven | < | Sande | Schwarzer Rabe Üst | 2017 | 2017 | 9 | 49 | 01.03.2017 | 8:00 | 09.12.2017 | 23:59 | 283 d, 16 h | ganztags/ full day | Untergrundverbesserung/ substructure renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAF79FAE6C.02
DB Netz AG | 302328.05 | Oldenburg - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Sande | 2017 | 2017 | 9 | 48 | 04.03.2017 | 5:00 | 02.12.2017 | 23:59 | 31 d, 15 h | ganztags/ full day | Untergrundverbesserung/ substructure renovation | X | [7 empty] | x |  | Sa/S, jeweils/each 05:00-23:59 | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAF79FAE6C.05
DB Netz AG | 302331.05 | Oldenburg - Wilhelmshaven | < > | Varel (Oldb) | Sande | 2017 | 2017 | 9 | 48 | 05.03.2017 | 5:00 | 03.12.2017 | 23:59 | 31 d, 15 h | ganztags/ full day | Untergrundverbesserung/ substructure renovation | X | [7 empty] | x |  | So/Su, jeweils/each 05:00-23:59 | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAF7D2090C.05
DB Netz AG | 185800127C5B1.02 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Oderbrücke | Frankfurt (O) | 2017 | 2017 | 45 | 46 | 10.11.2017 | 22:00 | 13.11.2017 | 4:00 | 2 d, 06 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 15 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 185800127C5B1.02
DB Netz AG | 301904.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Erkner | Bln-Köpenick | 2016 | 2016 | 51 | 51 | 22.12.2016 | 0:00 | 23.12.2016 | 12:00 | 1 d, 12 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BF58D0AB86C.01
DB Netz AG | 301761.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Bln-Köpenick | Erkner | 2017 | 2017 | 1 | 30 | 08.01.2017 | 22:40 | 28.07.2017 | 4:50 | 37 d, 06 h | nachts/ at night | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [5 empty] | X |  | x |  | So-Do/MTWThSu, jeweils/each 22:40-04:50 | No capacity for Rerouting. Every day 10 trains drive over the border crossing Guben - Walowice | X | 17BAAD2B4632C.01
DB Netz AG | 301836.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Bln-Köpenick | 2017 | 2017 | 30 | 31 | 30.07.2017 | 20:00 | 31.07.2017 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 5 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 17BAAD80D19CC.03
DB Netz AG | 301837.01 | Berlin - Frankfurt Oder | > | Rahnsdorf Üst | Erkner | 2017 | 2017 | 31 | 49 | 31.07.2017 | 4:00 | 09.12.2017 | 23:59 | 131 d, 20 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAD82EAB8C.01
DB Netz AG | 301837.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Bln-Köpenick | 2017 | 2017 | 31 | 33 | 31.07.2017 | 22:40 | 18.08.2017 | 4:50 | 3 d, 14 h | nachts/ at night | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [5 empty] | X |  | X |  | So-Do/MTWThSu, jeweils/each 22:40-04:50 | No capacity for Rerouting. Every day 30 trains drive over the border crossing Guben - Walowice | X | 17BAAD82EAB8C.03
DB Netz AG | 301848.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Bln-Köpenick | Erkner | 2017 | 2017 | 33 | 34 | 20.08.2017 | 22:40 | 25.08.2017 | 4:50 | 1 d, 07 h | nachts/ at night | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [5 empty] | X |  | X |  | (Sa)/MTWThFSu, jeweils/each 22:40-04:50 | No capacity for Rerouting. Every day 5 trains drive over the border crossing Guben - Walowice | X | 17BAAD8ED67AC.01
DB Netz AG | 1863714D90B71.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Hangelsberg Hp Üst | Berkenbrück | 2017 | 2017 | 34 | 34 | 23.08.2017 | 22:00 | 27.08.2017 | 4:00 | 1 d | abends, nachts/ at night, evening | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance | X | [5 empty] | X |  | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. Every day 5 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 1863714D90B71.01
DB Netz AG | 301850.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Bln-Köpenick | 2017 | 2017 | 34 | 36 | 27.08.2017 | 22:00 | 07.09.2017 | 4:00 | 10 d, 06 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 10 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 17BAAD910800C.01
DB Netz AG | 301851.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Berkenbrück | Hangelsberg Hp Üst | 2017 | 2017 | 34 | 36 | 27.08.2017 | 22:00 | 07.09.2017 | 4:00 | 2 d, 18 h | abends, nachts/ at night, evening | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. Every day 10 trains drive over the border crossing Küstin-Kietz - Kostrzyn |  | 17BAAD92148EC.01
DB Netz AG | 301851.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Briesen (Mark) | Hangelsberg Hp Üst | 2017 | 2017 | 35 | 35 | 28.08.2017 | 4:00 | 01.09.2017 | 22:00 | 4 d, 18 h | ganztags/ full day | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAD92148EC.03
DB Netz AG | 301854.02 | Berlin - Frankfurt Oder | > | Hangelsberg Hp Üst | Briesen (Mark) | 2017 | 2017 | 35 | 36 | 02.09.2017 | 4:00 | 06.09.2017 | 22:00 | 4 d, 18 h | ganztags/ full day | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAD953A38C.02
DB Netz AG | 18637671104B1.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Hangelsberg Hp Üst | Berkenbrück | 2017 | 2017 | 36 | 37 | 07.09.2017 | 22:00 | 11.09.2017 | 4:00 | 1 d | abends, nachts/ at night, evening | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance | X | [5 empty] | x |  | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 18637671104B1.01
DB Netz AG | 301856.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Bln-Köpenick | 2017 | 2017 | 36 | 49 | 10.09.2017 | 22:40 | 08.12.2017 | 4:50 | 16 d, 17 h | nachts/ at night | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [5 empty] | X |  | X |  | So-Do/MTWThSu, jeweils/each 22:40-04:50 | No capacity for Rerouting. Every day 5 trains drive over the border crossing Guben - Walowice | X | 17BAAD976BBEC.01
DB Netz AG | 101155.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Stadtforst Abzw | Erkner | 2016 | 2016 | 8 | 9 | 28.02.2016 | 22:00 | 05.03.2016 | 4:00 | 1 d, 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X | [5 empty] | x |  | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17D523D50B4EA.03
DB Netz AG | 101156.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Stadtforst Abzw | Erkner | 2016 | 2016 | 9 | 9 | 05.03.2016 | 20:00 | 06.03.2016 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 18097EF8506AA.03
DB Netz AG | 101158.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Stadtforst Abzw | Erkner | 2016 | 2016 | 10 | 11 | 13.03.2016 | 22:00 | 18.03.2016 | 4:00 | 1 d, 06 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X | [5 empty] | X |  | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. Every day 5 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 180ADD7FBA0AA.03
DB Netz AG | 10084 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Fangschleuse | Fürstenw (Spree) | 2016 | 2016 | 11 | 11 | 15.03.2016 | 22:00 | 16.03.2016 | 4:00 | 6 h | abends, nachts/ at night, evening | Durcharbeitung von Weichen/ switch maintenance | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1814EFFA13ECA.05
DB Netz AG | 101158.04 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Stadtforst Abzw | Erkner | 2016 | 2016 | 11 | 11 | 18.03.2016 | 20:00 | 19.03.2016 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 180ADD7FBA0AA.04
DB Netz AG | 10066 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Bln-Köpenick | Erkner | 2016 | 2016 | 11 | 11 | 18.03.2016 | 22:00 | 19.03.2016 | 4:00 | 6 h | abends, nachts/ at night, evening | Durcharbeitung von Weichen/ switch maintenance | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 18152FC00748A.05
DB Netz AG | 301696.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Fürstenw (Spree) | Berkenbrück | 2016 | 2016 | 12 | 13 | 24.03.2016 | 4:00 | 29.03.2016 | 4:00 | 5 d | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 180C46193504A.03
DB Netz AG | 301624.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Stadtforst Abzw | Erkner | 2016 | 2016 | 13 | 13 | 28.03.2016 | 20:00 | 29.03.2016 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 180B20981198A.03
DB Netz AG | 10085 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Erkner | 2016 | 2016 | 13 | 13 | 28.03.2016 | 20:00 | 29.03.2016 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 180B20981198A.05
DB Netz AG | 301697.01 | Berlin - Frankfurt Oder | > | Fürstenw (Spree) | Berkenbrück | 2016 | 2016 | 13 | 13 | 29.03.2016 | 4:00 | 03.04.2016 | 4:00 | 5 d | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 18165DB27A9AA.01
DB Netz AG | 301698.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Berkenbrück | Fürstenw (Spree) | 2016 | 2016 | 14 | 16 | 09.04.2016 | 22:00 | 24.04.2016 | 4:00 | 14 d, 06 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 182B1F099214A.01
DB Netz AG | 201494.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Frankfurt (O) | Pillgram | 2016 | 2016 | 19 | 21 | 11.05.2016 | 4:00 | 23.05.2016 | 20:00 | 12 d, 16 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 16504E3FB9B11.01
DB Netz AG | 301699.01 | Berlin - Frankfurt Oder | > | Fürstenw (Spree) | Berkenbrück | 2016 | 2016 | 20 | 22 | 22.05.2016 | 4:00 | 05.06.2016 | 4:00 | 14 d | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 15D8EBCB49A71.01
DB Netz AG | 201496.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Frankfurt (O) | Pillgram | 2016 | 2016 | 21 | 21 | 23.05.2016 | 20:00 | 24.05.2016 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 165057D6DD511.01
DB Netz AG | 301699.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Berkenbrück | Fürstenw (Spree) | 2016 | 2016 | 22 | 24 | 05.06.2016 | 4:00 | 19.06.2016 | 4:00 | 14 d | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 15D8EBCB49A71.03
DB Netz AG | 201336.01 | Berlin - Frankfurt Oder | > | Rahnsdorf Üst | Erkner | 2016 | 2016 | 24 | 24 | 19.06.2016 | 6:00 | 19.06.2016 | 22:00 | 16 h | tagsüber/ during the day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 160A57F07DBF1.01
DB Netz AG | 301700.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Berkenbrück | Fürstenw (Spree) | 2016 | 2016 | 25 | 27 | 26.06.2016 | 4:00 | 06.07.2016 | 4:00 | 10 d | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 15D8EC4FA85F1.01
DB Netz AG | 201497.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Frankfurt (O) | Pillgram | 2016 | 2016 | 26 | 27 | 03.07.2016 | 4:00 | 04.07.2016 | 20:00 | 1 d, 16 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 16505D9F28651.01
DB Netz AG | 301701.03 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Fürstenw (Spree) | Berkenbrück | 2016 | 2016 | 31 | 31 | 01.08.2016 | 22:00 | 04.08.2016 | 4:00 | 2 d, 06 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 15D8EDCC8E231.03
DB Netz AG | 301655.01 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Bln-Köpenick | 2016 | 2016 | 46 | 48 | 18.11.2016 | 22:00 | 28.11.2016 | 4:00 | 9 d, 06 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 15B34749ED7CC.01
DB Netz AG | 301655.02 | Berlin - Frankfurt Oder | < > | Erkner | Bln-Köpenick | 2016 | 2016 | 47 | 48 | 27.11.2016 | 20:00 | 28.11.2016 | 4:00 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [5 empty] | x |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 15B34749ED7CC.02
DB Netz AG | 185800127C5B1.02 | Berlin - Frankfurt Oder | < | Oderbrücke | Frankfurt (O) | 2017 | 2017 | 45 | 46 | 10.11.2017 | 22:00 | 13.11.2017 | 4:00 | 2 d, 06 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 15 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 185800127C5B1.02
DB Netz AG | 304048.01 | Hoyerswerda - Horka | < > | Niesky | Knappenrode | 2016 | 2017 | 49 | 49 | 11.12.2016 | 0:00 | 09.12.2017 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAD15D108C.01
DB Netz AG | 304049.01 | Hoyerswerda - Horka | < > | Horka Gbf | Särichen Abzw | 2016 | 2017 | 49 | 49 | 11.12.2016 | 0:00 | 09.12.2017 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 17BAAD16F600C.01
DB Netz AG | 304911.01 | Hoyerswerda - Horka | < > | Niesky | Knappenrode | 2015 | 2016 | 50 | 49 | 13.12.2015 | 0:00 | 10.12.2016 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 17A1C14AA862A.01
DB Netz AG | 304912.01 | Hoyerswerda - Horka | < > | Horka Gbf | Särichen Abzw | 2015 | 2016 | 50 | 49 | 13.12.2015 | 0:00 | 10.12.2016 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 17A20985ED08A.01
DB Netz AG | 49006 | Hoyerswerda - Horka | < > | Horka Grenze Gp | Horka Gbf | 2015 | 2016 | 50 | 49 | 13.12.2015 | 0:00 | 10.12.2016 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17A212CFB8DAA.01
DB Netz AG | 178DB707B2E4D.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 11 | 11 | 18.03.2017 | 23:30 | 19.03.2017 | 5:30 | 6 h | night time | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 178DB707B2E4D.01
DB Netz AG | 304200.03 | Dresden - Bad Schandau | > | Schöna | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 13 | 14 | 31.03.2017 | 23:30 | 04.04.2017 | 5:30 | 3 d, 06 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. | X | 17BAB12B2392C.03
DB Netz AG | 178DC5F95D02D.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 14 | 14 | 03.04.2017 | 21:30 | 04.04.2017 | 5:30 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 178DC5F95D02D.01
DB Netz AG | 304090.02 | Dresden - Bad Schandau | > | Schöna | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 14 | 16 | 04.04.2017 | 5:30 | 23.04.2017 | 22:30 | 19 d, 17 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. | X | 17BAB134F638C.02
DB Netz AG | 1790465535BED.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 16 | 17 | 23.04.2017 | 22:30 | 24.04.2017 | 4:30 | 6 h | night time | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1790465535BED.01
DB Netz AG | 179060435AFAD.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 17 | 17 | 29.04.2017 | 23:30 | 30.04.2017 | 5:30 | 6 h | night time | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 179060435AFAD.01
DB Netz AG | 304104.02 | Dresden - Bad Schandau | < | Bad Schandau Gr Gp | Schöna | 2017 | 2017 | 17 | 21 | 30.04.2017 | 5:30 | 27.05.2017 | 21:30 | 27 d, 16 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. | X | 17BAB148CC58C.02
DB Netz AG | 1790670F6DF6D.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 21 | 21 | 27.05.2017 | 21:30 | 28.05.2017 | 7:30 | 10 h | abends, nachts, morgens/ at night, morning, evening | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1790670F6DF6D.01
DB Netz AG | 1790670F6DF6D.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 21 | 21 | 27.05.2017 | 22:30 | 28.05.2017 | 4:30 | 6 h | night time | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1790670F6DF6D.02
DB Netz AG | 304125.02 | Dresden - Bad Schandau | < | Bad Schandau Gr Gp | Bad Schandau Ost | 2017 | 2017 | 21 | 24 | 28.05.2017 | 7:30 | 17.06.2017 | 21:30 | 20 d, 14 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. | X | 17BAB1625B50C.02
DB Netz AG | 17906CA55E6AD.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau Ost | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 24 | 24 | 17.06.2017 | 21:30 | 18.06.2017 | 7:30 | 10 h | abends, nachts, morgens/ at night, morning, evening | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17906CA55E6AD.01
DB Netz AG | 17906CA55E6AD.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Bad Schandau | Bad Schandau Gr Gp | 2017 | 2017 | 24 | 24 | 17.06.2017 | 22:30 | 18.06.2017 | 4:30 | 6 h | night time | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17906CA55E6AD.02
DB Netz AG | 304215.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2017 | 2017 | 44 | 45 | 03.11.2017 | 18:00 | 06.11.2017 | 12:00 | 2 d, 18 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAB1ACD6B2C.02
DB Netz AG | 304216.02 | Dresden - Bad Schandau | < | Kurort Rathen | Obervogelgesang Hp Üst | 2017 | 2017 | 44 | 49 | 03.11.2017 | 18:00 | 09.12.2017 | 4:00 | 35 d, 10 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAB1ADFBAAC.02
DB Netz AG | 304217.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2017 | 2017 | 45 | 46 | 10.11.2017 | 18:00 | 13.11.2017 | 12:00 | 2 d, 18 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAB1AF0838C.02
DB Netz AG | 304218.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2017 | 2017 | 46 | 47 | 17.11.2017 | 18:00 | 20.11.2017 | 12:00 | 2 d, 18 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAB1B28F8AC.02
DB Netz AG | 304220.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2017 | 2017 | 47 | 48 | 24.11.2017 | 18:00 | 27.11.2017 | 12:00 | 2 d, 18 h | ganztags/ full day | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAB1BA1840C.02
DB Netz AG | 304194.02 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2017 | 2017 | 49 | 49 | 08.12.2017 | 22:00 | 09.12.2017 | 4:00 | 6 h | abends, nachts/ at night, evening | Gleiserneuerung/ track renovation | X | [7 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAB1C1B960C.02
DB Netz AG | 304896.01 | Dresden - Bad Schandau | < | Bad Schandau | Königst (Sä) Üst | 2015 | 2016 | 50 | 12 | 13.12.2015 | 0:01 | 24.03.2016 | 23:59 | 103 d | ganztags/ full day | Oberleitungsarbeiten/ catenary work |  | X | [6 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. | X | 1731ABCB91C2D.01
DB Netz AG | 40005 | Dresden - Bad Schandau | < > | Heidenau | Pirna Gbf Bft | 2015 | 2015 | 52 | 53 | 27.12.2015 | 12:00 | 29.12.2015 | 6:00 | 1 d, 12 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ at night, morning, afternoon, evening | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  | jeweils/each 12:00-06:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17A08556AD5AD.01
DB Netz AG | 40005 | Dresden - Bad Schandau | < > | Heidenau | Pirna Gbf Bft | 2015 | 2015 | 53 | 53 | 29.12.2015 | 12:00 | 29.12.2015 | 18:00 | 6 h | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17A08556AD5AD.02
DB Netz AG | 40006 | Dresden - Bad Schandau | > | Dre-Niedersedl Bft | Pirna Gbf Bft | 2015 | 2015 | 53 | 53 | 29.12.2015 | 18:00 | 30.12.2015 | 6:00 | 12 h | nachmittags, abends, nachts/ at night, afternoon, evening | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X | [6 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17A4B6EE8E24D.01
DB Netz AG | 104349.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Kurort Rathen | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 11 | 11 | 18.03.2016 | 8:00 | 18.03.2016 | 16:00 | 8 h | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F4AA75B640D.01
DB Netz AG | 104350.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Kurort Rathen | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 21.03.2016 | 6:00 | 21.03.2016 | 18:00 | 12 h | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F4B035847AD.01
DB Netz AG | 104351.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Kurort Rathen | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 22.03.2016 | 8:00 | 22.03.2016 | 18:00 | 10 h | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F4B49CAA48D.01
DB Netz AG | 104353.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Königst (Sä) Üst | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 24.03.2016 | 6:00 | 24.03.2016 | 13:00 | 7 h | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F4C3B9B8CCD.01
DB Netz AG | 304997.03 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 45 | 46 | 07.11.2016 | 1:30 | 14.11.2016 | 4:00 | 7 d, 02 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation | X |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 15B34AAAE908C.03
DB Netz AG | 304002.01 | Dresden - Bad Schandau | > | Kurort Rathen | Königst (Sä) Üst | 2016 | 2016 | 46 | 47 | 14.11.2016 | 4:00 | 21.11.2016 | 4:00 | 7 d | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [6 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 15B34AAF7CE8C.01
DB Netz AG | 304008.01 | Dresden - Bad Schandau | < | Königst (Sä) Üst | Kurort Rathen | 2016 | 2016 | 47 | 47 | 21.11.2016 | 4:00 | 24.11.2016 | 4:00 | 3 d | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [6 empty] | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 15B34ABC4464C.01
DB Netz AG | 303766.01 | Emmerich - Oberhausen | > | Voerde Üst | Dinslaken | 2016 | 2016 | 15 | 19 | 17.04.2016 | 23:30 | 12.05.2016 | 4:30 | 24 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B3476A72AEC.01
DB Netz AG | 303767.01 | Emmerich - Oberhausen | > | Empel-Rees | Mehrhoog | 2016 | 2016 | 15 | 21 | 17.04.2016 | 23:30 | 29.05.2016 | 23:30 | 42 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. | X | 15B3476B97A6C.01
DB Netz AG | 303767.02 | Emmerich - Oberhausen | > | Emmerich Grenze Gp | Emmerich | 2016 | 2016 | 15 | 28 | 17.04.2016 | 23:30 | 12.07.2016 | 23:30 | 86 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. | X | 15B3476B97A6C.02
DB Netz AG | 303775.01 | Emmerich - Oberhausen | < | Dinslaken | Voerde Üst | 2016 | 2016 | 19 | 20 | 13.05.2016 | 23:30 | 17.05.2016 | 4:30 | 3 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B347761532C.01
DB Netz AG | 303775.02 | Emmerich - Oberhausen | < | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2016 | 2016 | 20 | 21 | 17.05.2016 | 23:30 | 29.05.2016 | 4:30 | 11 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B347761532C.02
DB Netz AG | 203205.01 | Emmerich - Oberhausen | > | Emmerich | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 21 | 24 | 29.05.2016 | 23:00 | 13.06.2016 | 4:30 | 14 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 1501B80245A2A.01
DB Netz AG | 303767.03 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 21 | 24 | 29.05.2016 | 23:30 | 13.06.2016 | 4:30 | 14 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B3476B97A6C.03
DB Netz AG | 303782.01 | Emmerich - Oberhausen | > | Voerde Üst | Dinslaken | 2016 | 2016 | 24 | 25 | 13.06.2016 | 23:30 | 26.06.2016 | 4:30 | 12 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B347833E56C.01
DB Netz AG | 303782.02 | Emmerich - Oberhausen | < | Ob-Sterkrade | Dinslaken | 2016 | 2016 | 25 | 27 | 26.06.2016 | 23:30 | 04.07.2016 | 4:30 | 7 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B347833E56C.02
DB Netz AG | 303786.01 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 25 | 27 | 26.06.2016 | 23:30 | 04.07.2016 | 4:30 | 7 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B34787A162C.01
DB Netz AG | 203206.03 | Emmerich - Oberhausen | > | Emmerich | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 25 | 28 | 26.06.2016 | 23:30 | 12.07.2016 | 23:29 | 16 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15036E494ADAA.03
DB Netz AG | 203206.02 | Emmerich - Oberhausen | < > | Emmerich | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 28 | 30 | 12.07.2016 | 23:30 | 25.07.2016 | 4:30 | 12 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 145 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17036E494ADAA.02
DB Netz AG | 303795.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Emmerich | Emmerich Grenze Gp | 2016 | 2016 | 28 | 30 | 12.07.2016 | 23:30 | 25.07.2016 | 4:30 | 12 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 145 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B34796E3A2C.01
DB Netz AG | 303795.03 | Emmerich - Oberhausen | < | Empel-Rees | Emmerich | 2016 | 2016 | 28 | 36 | 12.07.2016 | 23:30 | 05.09.2016 | 4:30 | 54 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B34796E3A2C.03
DB Netz AG | 303796.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Oberhausen Hbf | Wesel | 2016 | 2016 | 28 | 29 | 15.07.2016 | 4:30 | 20.07.2016 | 4:30 | 5 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 145 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B3479851D8C.01
DB Netz AG | 30083 | Emmerich - Oberhausen | > | Voerde Üst | Ob-Sterkrade | 2016 | 2016 | 28 | 29 | 15.07.2016 | 4:30 | 20.07.2016 | 4:30 | 5 d | ganztags/ full day | Bahnsteigarbeiten/ platform work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17CDCC0B14C2F.01
DB Netz AG | 30083 | Emmerich - Oberhausen | < | Ob-Sterkrade | Voerde Üst | 2016 | 2016 | 28 | 29 | 15.07.2016 | 4:30 | 20.07.2016 | 4:30 | 5 d | ganztags/ full day | Bahnsteigarbeiten/ platform work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17CDCC0B14C2F.02
DB Netz AG | 303795.04 | Emmerich - Oberhausen | < > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 29 | 30 | 21.07.2016 | 4:30 | 25.07.2016 | 4:30 | 4 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 145 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B34796E3A2C.04
DB Netz AG | 303795.02 | Emmerich - Oberhausen | < | Emmerich | Emmerich Grenze Gp | 2016 | 2016 | 30 | 33 | 25.07.2016 | 4:30 | 16.08.2016 | 23:59 | 22 d, 19 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B34796E3A2C.02
DB Netz AG | 303795.05 | Emmerich - Oberhausen | < | Emmerich | Emmerich Grenze Gp | 2016 | 2016 | 33 | 42 | 16.08.2016 | 23:59 | 17.10.2016 | 4:30 | 61 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. | X | 15B34796E3A2C.05
DB Netz AG | 303821.01 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2016 | 2016 | 35 | 42 | 04.09.2016 | 23:30 | 17.10.2016 | 4:30 | 42 d, 05 h | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 2 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 100 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 15B347B6EEC2C.01
DB Netz AG | 303910.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 3 | 4 | 21.01.2017 | 2:00 | 23.01.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADCF1D8EC.01
DB Netz AG | 303910.02 | Emmerich - Oberhausen | < > | Oberhsn Hbf Obn Bft | Ob-Sterkrade | 2017 | 2017 | 3 | 4 | 21.01.2017 | 2:00 | 23.01.2017 | 4:40 | 2 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADCF1D8EC.02
DB Netz AG | 303910.04 | Emmerich - Oberhausen | > | Empel-Rees | Mehrhoog | 2017 | 2017 | 4 | 5 | 28.01.2017 | 2:00 | 30.01.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADCF1D8EC.04
DB Netz AG | 303040.03 | Emmerich - Oberhausen | < > | Oberhsn Hbf Obn Bft | Ob-Sterkrade | 2017 | 2017 | 4 | 4 | 29.01.2017 | 0:00 | 29.01.2017 | 16:00 | 16 h | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17D5124724F6F.03
DB Netz AG | 303910.05 | Emmerich - Oberhausen | > | Empel-Rees | Mehrhoog | 2017 | 2017 | 6 | 7 | 11.02.2017 | 2:00 | 13.02.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADCF1D8EC.05
DB Netz AG | 303955.02 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 8 | 8 | 20.02.2017 | 5:00 | 25.02.2017 | 2:00 | 4 d, 21 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADDBFD74C.02
DB Netz AG | 303955.03 | Emmerich - Oberhausen | > | Empel-Rees | Mehrhoog | 2017 | 2017 | 8 | 9 | 25.02.2017 | 2:00 | 27.02.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADDBFD74C.03
DB Netz AG | 303964.02 | Emmerich - Oberhausen | < > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 11 | 12 | 18.03.2017 | 2:00 | 20.03.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADE5B7B0C.02
DB Netz AG | 303964.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Oberhsn Hbf Obn Bft | Ob-Sterkrade | 2017 | 2017 | 11 | 12 | 18.03.2017 | 2:00 | 20.03.2017 | 4:40 | 2 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADE5B7B0C.01
DB Netz AG | 303964.03 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 12 | 13 | 20.03.2017 | 5:00 | 27.03.2017 | 4:10 | 6 d, 23 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADE5B7B0C.03
DB Netz AG | 303964.04 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 14 | 15 | 08.04.2017 | 2:00 | 10.04.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADE5B7B0C.04
DB Netz AG | 303981.01 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 17 | 18 | 24.04.2017 | 5:00 | 01.05.2017 | 4:10 | 6 d, 23 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAADF868D8C.01
DB Netz AG | 303997.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 20 | 21 | 20.05.2017 | 2:00 | 22.05.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE09C434C.01
DB Netz AG | 303997.02 | Emmerich - Oberhausen | > | Empel-Rees | Mehrhoog | 2017 | 2017 | 21 | 22 | 22.05.2017 | 5:00 | 29.05.2017 | 4:10 | 6 d, 23 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE09C434C.02
DB Netz AG | 303997.03 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 23 | 24 | 10.06.2017 | 2:00 | 12.06.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE09C434C.03
DB Netz AG | 303997.04 | Emmerich - Oberhausen | < | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 25 | 25 | 19.06.2017 | 5:00 | 24.06.2017 | 2:00 | 4 d, 21 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE09C434C.04
DB Netz AG | 303997.05 | Emmerich - Oberhausen | > | Ob-Sterkrade | Oberhsn Hbf Obn Bft | 2017 | 2017 | 25 | 25 | 19.06.2017 | 5:00 | 24.06.2017 | 2:00 | 4 d, 21 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE09C434C.05
DB Netz AG | 303061.01 | Emmerich - Oberhausen | < | Oberhsn Hbf Obn Bft | Ob-Sterkrade | 2017 | 2017 | 25 | 26 | 24.06.2017 | 2:00 | 26.06.2017 | 4:40 | 2 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE17E17CC.01
DB Netz AG | 303129.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 39 | 40 | 30.09.2017 | 2:00 | 02.10.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17D69D89CD24F.01
DB Netz AG | 17FD56E8B68B4.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Oberhausen Hbf | Oberhsn Hbf Obn Bft | 2017 | 2017 | 43 | 44 | 27.10.2017 | 22:00 | 30.10.2017 | 6:00 | 2 d, 08 h | ganztags/ full day | Weichenerneuedriveg/ switch renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17FD56E8B68B4.01
DB Netz AG | 17FD57DCDA8B4.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Oberhausen Hbf | Oberhsn Hbf Obn Bft | 2017 | 2017 | 44 | 45 | 03.11.2017 | 22:00 | 06.11.2017 | 6:00 | 2 d, 08 h | ganztags/ full day | Weichenerneuedriveg/ switch renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17FD57DCDA8B4.01
DB Netz AG | 303113.01 | Emmerich - Oberhausen | < > | Mehrhoog | Empel-Rees | 2017 | 2017 | 46 | 47 | 18.11.2017 | 2:00 | 20.11.2017 | 4:10 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE5D3682C.01
DB Netz AG | 303113.02 | Emmerich - Oberhausen | < | Oberhsn Hbf Obn Bft | Ob-Sterkrade | 2017 | 2017 | 47 | 48 | 20.11.2017 | 2:00 | 27.11.2017 | 4:40 | 7 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Bad Bentheim - Hengelo. 50 drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE5D3682C.02
DB Netz AG | 303905.02 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 2 | 3 | 09.01.2017 | 22:00 | 20.01.2017 | 4:00 | 2 d, 18 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAADC9DEC8C.02
DB Netz AG | 303954.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 7 | 7 | 13.02.2017 | 22:00 | 19.02.2017 | 4:00 | 1 d, 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAADDAD87CC.01
DB Netz AG | 17FC74F8D855F.02 | Aachen - Cologne | < | Aachen Hbf | Eschweiler Hbf | 2017 | 2017 | 7 | 8 | 18.02.2017 | 2:00 | 20.02.2017 | 4:00 | 2 d, 02 h | ganztags/ full day | Bahnsteigarbeiten/ platform work |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17FC74F8D855F.02
DB Netz AG | 303977.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 15 | 15 | 10.04.2017 | 22:00 | 14.04.2017 | 4:00 | 1 d | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAADF41E36C.01
DB Netz AG | 303977.02 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 15 | 16 | 14.04.2017 | 22:00 | 18.04.2017 | 4:00 | 3 d, 06 h | ganztags/ full day | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAADF41E36C.02
DB Netz AG | 1734FD5591125.01 | Aachen - Cologne | < | Ac-Rothe E Gbf Bft | Stolberg(Rhl)Gbf Bft | 2017 | 2017 | 15 | 16 | 14.04.2017 | 22:05 | 18.04.2017 | 4:40 | 3 d, 07 h | ganztags/ full day | Bahnsteigarbeiten/ platform work |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1734FD5591125.01
DB Netz AG | 303977.03 | Aachen - Cologne | < > | Langerwehe | Düren Pbf Bft | 2017 | 2017 | 16 | 16 | 18.04.2017 | 22:00 | 23.04.2017 | 4:00 | 1 d, 06 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAADF41E36C.03
DB Netz AG | 303990.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 18 | 20 | 01.05.2017 | 22:00 | 17.05.2017 | 4:00 | 4 d | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE022314C.01
DB Netz AG | 303053.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 22 | 22 | 29.05.2017 | 22:00 | 02.06.2017 | 4:00 | 1 d | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE0CE9DEC.01
DB Netz AG | 303053.02 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 22 | 23 | 02.06.2017 | 22:00 | 06.06.2017 | 4:00 | 3 d, 06 h | ganztags/ full day | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE0CE9DEC.02
DB Netz AG | 303053.03 | Aachen - Cologne | < > | Langerwehe | Düren Pbf Bft | 2017 | 2017 | 23 | 23 | 06.06.2017 | 22:00 | 09.06.2017 | 4:00 | 18 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE0CE9DEC.03
DB Netz AG | 303055.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 24 | 24 | 12.06.2017 | 22:00 | 18.06.2017 | 4:00 | 1 d, 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE0FC64AC.01
DB Netz AG | 303062.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 26 | 26 | 26.06.2017 | 22:00 | 02.07.2017 | 4:00 | 1 d, 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE191EDEC.01
DB Netz AG | 303062.03 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 26 | 28 | 02.07.2017 | 22:00 | 15.07.2017 | 4:00 | 3 d, 06 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE191EDEC.03
DB Netz AG | 303065.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 28 | 29 | 16.07.2017 | 22:00 | 18.07.2017 | 4:00 | 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE1E760EC.01
DB Netz AG | 303065.03 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 29 | 30 | 18.07.2017 | 22:00 | 28.07.2017 | 4:00 | 2 d, 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE1E760EC.03
DB Netz AG | 303104.01 | Aachen - Cologne | < > | Düren Pbf Bft | Langerwehe | 2017 | 2017 | 41 | 42 | 09.10.2017 | 22:00 | 22.10.2017 | 4:00 | 3 d, 06 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE4FF4F4C.01
DB Netz AG | 17FD7C3548C3F.02 | Aachen - Cologne | < | Aachen Hbf | Eschweiler Hbf | 2017 | 2017 | 42 | 42 | 16.10.2017 | 0:10 | 20.10.2017 | 4:40 | 4 d, 04 h | ganztags/ full day | Bahnsteigarbeiten/ platform work |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17FD7C3548C3F.02
DB Netz AG | 303109.01 | Aachen - Cologne | < > | Langerwehe | Düren Pbf Bft | 2017 | 2017 | 44 | 46 | 30.10.2017 | 22:00 | 17.11.2017 | 4:00 | 4 d, 12 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE588A38C.01
DB Netz AG | 303115.01 | Aachen - Cologne | < > | Langerwehe | Düren Pbf Bft | 2017 | 2017 | 48 | 48 | 27.11.2017 | 22:00 | 01.12.2017 | 4:00 | 1 d | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE5FB146C.01
DB Netz AG | 303117.01 | Aachen - Cologne | < > | Langerwehe | Düren Pbf Bft | 2017 | 2017 | 49 | 49 | 04.12.2017 | 22:00 | 09.12.2017 | 4:00 | 1 d, 06 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an Lärmschutzanlagen/ noise barrier work | X | [7 empty] | X |  | jeweils/each 22:00-04:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17BAAE61CA62C.01
DB Netz AG | 30093 | Aachen - Cologne | < | Langerwehe | Düren Pbf Bft | 2016 | 2016 | 3 | 3 | 23.01.2016 | 16:50 | 24.01.2016 | 8:30 | 16 h | nachmittags, abends, nachts, morgens/ at night, morning, afternoon, evening | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance |  | X | [6 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17DC2239F992B.02
DB Netz AG | 303858.01 | Montzen - Aachen | < > | Aachen West Pbf Bft | Aachen West Gbf Bft | 2016 | 2016 | 1 | 5 | 09.01.2016 | 14:00 | 01.02.2016 | 4:00 | 6 d, 08 h | ganztags/ full day | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  | Sa+So/SSu | No capacity for Rerouting. Every day 30 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar |  | 17C505C0BA25F.01
DB Netz AG | 303857.01 | Montzen - Aachen | < > | Aachen West Pbf Bft | Aachen West Gbf Bft | 2016 | 2016 | 7 | 9 | 20.02.2016 | 14:00 | 29.02.2016 | 4:00 | 3 d, 04 h | ganztags/ full day | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  | Sa+So/SSu | No capacity for Rerouting. Every day 30 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar |  | 17C507078D23F.01
DB Netz AG | 303847.01 | Montzen - Aachen | < > | Aachen West Pbf Bft | Aachen West Gbf Bft | 2016 | 2016 | 13 | 14 | 02.04.2016 | 14:00 | 04.04.2016 | 4:00 | 1 d, 14 h | ganztags/ full day | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 30 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar |  | 17C507563ABDF.01
DB Netz AG | 303871.02 | Viersen - Venlo | < > | Viersen Gbf Bft | Viersen Gbf Bft | 2016 | 2016 | 6 | 7 | 12.02.2016 | 22:00 | 17.02.2016 | 4:00 | 4 d, 06 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [7 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17A09613401B7.02
DB Netz AG | 303872.02 | Viersen - Venlo | < > | Viersen Gbf Bft | Viersen Gbf Bft | 2016 | 2016 | 9 | 10 | 04.03.2016 | 22:00 | 09.03.2016 | 4:00 | 4 d, 06 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [7 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17A0967F4D3D7.02
DB Netz AG | 303873.02 | Viersen - Venlo | < > | Viersen Gbf Bft | Viersen Gbf Bft | 2016 | 2016 | 12 | 13 | 25.03.2016 | 1:30 | 01.04.2016 | 4:30 | 7 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [7 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17A0976A92BB7.02
DB Netz AG | 303874.02 | Viersen - Venlo | < > | Viersen Gbf Bft | Viersen Gbf Bft | 2016 | 2016 | 43 | 44 | 29.10.2016 | 1:30 | 02.11.2016 | 4:30 | 4 d, 03 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X | [7 empty] | X |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F4195B86977.02
DB Netz AG | 17EC597180BD7.01 | Viersen - Venlo | < > | Dülken Hp Üst | Venlo | 2017 | 2017 | 14 | 14 | 08.04.2017 | 23:30 | 09.04.2017 | 6:30 | 7 h | night time, morgens/ morning | Schienenschleifen TPG/ | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. 10 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar |  | 17EC597180BD7.01
DB Netz AG | 303075.03 | Montzen - Aachen | < | Aachen-Gemmenich Üst | Aachen West Pbf Bft | 2017 | 2017 | 32 | 35 | 11.08.2017 | 17:00 | 28.08.2017 | 6:00 | 16 d, 13 h | ganztags/ full day | Gleiserneuedriveg/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 25 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 5 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE2A7A3AC.03
DB Netz AG | 303075.05 | Montzen - Aachen | < > | Aachen-Gemmenich Üst | Aachen West Pbf Bft | 2017 | 2017 | 32 | 34 | 12.08.2017 | 9:00 | 27.08.2017 | 17:00 | 5 d, 08 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ nachts, at night, morning, afternoon, evening | Gleiserneuedriveg/ track renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  | jeweils/each 09:00-17:00 | No capacity for Rerouting. Every day 60 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 25 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE2A7A3AC.05
DB Netz AG | 303080.01 | Montzen - Aachen | < > | Üst Block 17 | Aachen West Wk Bft | 2017 | 2017 | 35 | 37 | 28.08.2017 | 6:00 | 15.09.2017 | 16:00 | 18 d, 10 h | ganztags/ full day | Gleiserneuedriveg/ track renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 60 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 25 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE31A148C.01
DB Netz AG | 17FF0B8F2BC3F.01 | Montzen - Aachen | < > | Aachen West Pbf Bft | Aachen West Wk Bft | 2017 | 2017 | 35 | 36 | 02.09.2017 | 22:30 | 04.09.2017 | 6:00 | 1 d, 08 h | ganztags/ full day | Weichenerneuedriveg/ switch renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 60 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 25 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17FF0B8F2BC3F.01
DB Netz AG | 17FF2895889DF.01 | Montzen - Aachen | < > | Aachen West Pbf Bft | Aachen West Wk Bft | 2017 | 2017 | 36 | 37 | 09.09.2017 | 14:00 | 11.09.2017 | 12:00 | 1 d, 22 h | ganztags/ full day | Weichenerneuedriveg/ switch renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 60 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 25 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17FF2895889DF.01
DB Netz AG | 303092.01 | Montzen - Aachen | > | Aachen West Pbf Bft | Aachen-Gemmenich Üst | 2017 | 2017 | 38 | 39 | 18.09.2017 | 6:00 | 29.09.2017 | 17:00 | 11 d, 11 h | ganztags/ full day | Gleiserneuedriveg/ track renovation |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 25 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 5 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE40B2B4C.01
DB Netz AG | 303092.02 | Montzen - Aachen | < > | Aachen-Gemmenich Üst | Aachen West Pbf Bft | 2017 | 2017 | 38 | 39 | 19.09.2017 | 9:00 | 29.09.2017 | 17:00 | 3 d, 16 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ nachts, at night, morning, afternoon, evening | Gleiserneuedriveg/ track renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  | jeweils/each 09:00-17:00 | No capacity for Rerouting. Every day 60 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar Every day 25 trains drive over the border crossing Venlo - Blerick. |  | 17BAAE40B2B4C.02
DB Netz AG | 1857DA0D31505.01 | Salzbergen - Bad Bentheim | < > | Bad Bentheim | Bad Bentheim Gr Gp | 2016 | 2016 | 42 | 43 | 21.10.2016 | 22:00 | 24.10.2016 | 5:00 | 2 d, 07 h | ganztags/ full day | Weichenerneuedriveg/ switch renovation | X |  |  |  |  | x | X |  | X |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 20 trains drive over the border crossing Emmerich - Zevenaar |  | 1857DA0D31505.01
DB Netz AG | 17F1FC7BD6F66.01 | Grambow - Szczecin | < > | Pasewalk | Pasewalk Ost | 2017 | 2017 | 23 | 24 | 09.06.2017 | 23:00 | 12.06.2017 | 4:00 | 2 d, 05 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation | X | [10 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 17F1FC7BD6F66.01
DB Netz AG | 17CC2C0C151E6.01 | Grambow - Szczecin | < > | Pasewalk Ost | Löcknitz | 2017 | 2017 | 41 | 42 | 09.10.2017 | 5:00 | 22.10.2017 | 5:00 | 13 d | ganztags/ full day | Gleisauswechslung/ track replacement | X |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17CC2C0C151E6.01
DB Netz AG | 101182.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2016 | 2016 | 7 | 7 | 20.02.2016 | 21:45 | 21.02.2016 | 5:35 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an TK-Anlagen/ telecom work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17E1B7FF21926.02
DB Netz AG | 1861EC3461029.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2016 | 2016 | 46 | 46 | 19.11.2016 | 22:35 | 20.11.2016 | 4:35 | 6 h | night time | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1861EC3461029.02
DB Netz AG | 1861EC1A0EBA9.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2016 | 2016 | 47 | 47 | 26.11.2016 | 22:35 | 27.11.2016 | 4:35 | 6 h | night time | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1861EC1A0EBA9.02
DB Netz AG | 185DB5BE6E149.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2017 | 2017 | 3 | 3 | 21.01.2017 | 22:35 | 22.01.2017 | 4:35 | 6 h | night time | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 185DB5BE6E149.02
DB Netz AG | 185DB8E22FCC9.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2017 | 2017 | 5 | 5 | 04.02.2017 | 22:35 | 05.02.2017 | 4:35 | 6 h | night time | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 185DB8E22FCC9.02
DB Netz AG | 185229C37F286.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2017 | 2017 | 6 | 6 | 11.02.2017 | 21:45 | 12.02.2017 | 5:35 | 8 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an TK-Anlagen/ telecom work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 185229C37F286.02
DB Netz AG | 185DB9591C229.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2017 | 2017 | 8 | 8 | 25.02.2017 | 22:35 | 26.02.2017 | 4:35 | 6 h | night time | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 185DB9591C229.02
DB Netz AG | 185DC79DDF8E9.02 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Tantow Gr Gp | 2017 | 2017 | 10 | 10 | 11.03.2017 | 21:45 | 12.03.2017 | 4:45 | 7 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 185DC79DDF8E9.02
DB Netz AG | 17EDC6B5F0646.01 | Tantow - Szczecin | < > | Tantow | Tantow Gr Gp | 2017 | 2017 | 44 | 47 | 01.11.2017 | 23:00 | 20.11.2017 | 6:00 | 18 d, 07 h | ganztags/ full day | Gleisumbau ohne Schienenwechsel/ | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17EDC6B5F0646.01
DB Netz AG | 18265A6A5D8A6.01 | Tantow - Szczecin | < > | Passow (Uckerm) | Tantow | 2017 | 2017 | 45 | 45 | 10.11.2017 | 22:15 | 11.11.2017 | 6:30 | 8 h | night time, morgens/ morning | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 18265A6A5D8A6.01
DB Netz AG | 18265A6A5D8A6.02 | Tantow - Szczecin | < > | Passow (Uckerm) | Tantow | 2017 | 2017 | 45 | 45 | 11.11.2017 | 20:30 | 12.11.2017 | 9:00 | 13 h | abends, nachts, morgens/ at night, morning, evening | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 18265A6A5D8A6.02
DB Netz AG | 182664B75EC86.03 | Tantow - Szczecin | < > | Angermünde | Passow (Uckerm) | 2017 | 2017 | 46 | 46 | 18.11.2017 | 23:45 | 19.11.2017 | 8:45 | 9 h | night time, morgens/ morning | Durcharbeitung von Gleisen/ trackage maintenance | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 182664B75EC86.03
DB Netz AG | 17F362D288551.01 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Forst (Lausitz) | 2017 | 2017 | 8 | 9 | 20.02.2017 | 8:50 | 03.03.2017 | 15:00 | 2 d, 14 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ nachts, at night, morning, afternoon, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Mo-Fr/MTWThF, jeweils/each 08:50-15:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17F362D288551.01
DB Netz AG | 17F36BAE46531.01 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Forst (Lausitz) | 2017 | 2017 | 12 | 13 | 20.03.2017 | 8:50 | 31.03.2017 | 15:00 | 2 d, 14 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ nachts, at night, morning, afternoon, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Mo-Fr/MTWThF, jeweils/each 08:50-15:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17F36BAE46531.01
DB Netz AG | 301793.03 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Klinge | 2017 | 2017 | 14 | 15 | 03.04.2017 | 18:00 | 10.04.2017 | 4:00 | 6 d, 10 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x | X |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. Every day 30 trains drive over the border crossing Guben - Walowice |  | 17BAAD4F0978C.03
DB Netz AG | 17F36E4D90E91.01 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Forst (Lausitz) | 2017 | 2017 | 17 | 17 | 24.04.2017 | 8:50 | 28.04.2017 | 15:00 | 1 d, 07 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ nachts, at night, morning, afternoon, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Mo-Fr/MTWThF, jeweils/each 08:50-15:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17F36E4D90E91.01
DB Netz AG | 17F36F0A1B831.01 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Forst (Lausitz) | 2017 | 2017 | 19 | 20 | 08.05.2017 | 8:50 | 19.05.2017 | 15:00 | 2 d, 14 h | morgens, nachmittags, abends, nachts/ nachts, at night, morning, afternoon, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  | Mo-Fr/MTWThF, jeweils/each 08:50-15:00 | No capacity for Rerouting. |  | 17F36F0A1B831.01
DB Netz AG | 301871.03 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Klinge | 2017 | 2017 | 41 | 42 | 13.10.2017 | 20:00 | 20.10.2017 | 6:00 | 6 d, 10 h | ganztags/ full day | Brückenarbeiten/ bridgework | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17BAADA928C2C.03
DB Netz AG | 17F3704163031.01 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Forst (Lausitz) | 2017 | 2017 | 47 | 48 | 24.11.2017 | 20:00 | 27.11.2017 | 4:00 | 2 d, 08 h | ganztags/ full day | Arbeiten an TK-Anlagen/ telecom work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F3704163031.01
DB Netz AG | 17F4D7C063009.04 | Forst(L) - Zasieki | < > | Cottbus | Forst(L) Grenze Gp | 2017 | 2017 | 47 | 47 | 25.11.2017 | 22:00 | 26.11.2017 | 4:00 | 6 h | abends, nachts/ at night, evening | Arbeiten an LST-Anlagen/ signal work | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 17F4D7C063009.04
DB Netz AG | 201460.02 | Forst(L) - Zasieki | < > | Klinge | Forst (Lausitz) | 2016 | 2016 | 34 | 35 | 26.08.2016 | 22:00 | 29.08.2016 | 4:00 | 2 d, 06 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation | X |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. |  | 1641932DE5611.02
DB Netz AG | 304048.01 | Horka - Wegliniec | < > | Niesky | Knappenrode | 2016 | 2017 | 49 | 49 | 11.12.2016 | 0:00 | 09.12.2017 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. All trains run over Guben and Görlitz | X | 17BAAD15D108C.01
DB Netz AG | 304049.01 | Horka - Wegliniec | < > | Horka Gbf | Särichen Abzw | 2016 | 2017 | 49 | 49 | 11.12.2016 | 0:00 | 09.12.2017 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. All trains run over Guben and Görlitz | X | 17BAAD16F600C.01
DB Netz AG | 104379.01 | Horka - Wegliniec | < | Horka Gbf | Horka Grenze Gp | 2015 | 2016 | 50 | 49 | 13.12.2015 | 0:00 | 10.12.2016 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | Oberleitungsarbeiten/ catenary work |  | X |  |  |  | x | X |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. All trains run over Guben and Görlitz |  | 161D45C8B446D.01
DB Netz AG | 304911.01 | Horka - Wegliniec | < > | Niesky | Knappenrode | 2015 | 2016 | 50 | 49 | 13.12.2015 | 0:00 | 10.12.2016 | 23:59 | 364 d | ganztags/ full day | sonstige Arbeiten/ misc. work | X |  |  |  |  | x | X |  | x |  |  | No capacity for Rerouting. All trains run over Guben and Görlitz | X | 17A1C14AA862A.01
DB Netz AG | 104351.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Kurort Rathen | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 22.03.2016 | 8:00 | 22.03.2016 | 18:00 | 10 h | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X | [10 empty] | No capacity for Rerouting. 3 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. |  | 17F4B49CAA48D.01
DB Netz AG | 104353.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Königst (Sä) Üst | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 24.03.2016 | 6:00 | 24.03.2016 | 13:00 | 7 h | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | Oberleitungsarbeiten/ catenary work | X | [10 empty] | No capacity for Rerouting. 3 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. |  | 17F4C3B9B8CCD.01
DB Netz AG | 204579.01 | Dresden - Bad Schandau | < > | Dre-Reick Abstbf | Dre-Friedrichst | 2016 | 2016 | 21 | 21 | 28.05.2016 | 23:00 | 29.05.2016 | 5:30 | 6 h | night time | Stützmauerarbeiten/ supporting wall work | X | [10 empty] | No capacity for Rerouting. 3 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. |  | 18068D49FBAAD.01
DB Netz AG | 304997.03 | Dresden - Bad Schandau | < > | Pirna | Bad Schandau | 2016 | 2016 | 45 | 46 | 07.11.2016 | 1:30 | 14.11.2016 | 4:00 | 7 d, 02 h | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation | X | [10 empty] | No capacity for Rerouting. 15 Trains drive over the border crossing Passau. 15 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. |  | 15B34AAAE908C.03
DB Netz AG | 304002.01 | Dresden - Bad Schandau | > | Kurort Rathen | Königst (Sä) Üst | 2016 | 2016 | 46 | 47 | 14.11.2016 | 4:00 | 21.11.2016 | 4:00 | 7 d | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. 3 Trains drive over the border crossing Bad Brambach - Cheb. |  | 15B34AAF7CE8C.01
DB Netz AG | 304008.01 | Dresden - Bad Schandau | < | Königst (Sä) Üst | Kurort Rathen | 2016 | 2016 | 47 | 47 | 21.11.2016 | 4:00 | 24.11.2016 | 4:00 | 3 d | ganztags/ full day | Weichenerneuerung/ switch renovation |  | X | [9 empty] | No capacity for Rerouting. |  | 15B34ABC4464C.01
Infrabel | 8810014 | Antwerp - Montzen | < | Fouron | Remersdael | 2015 | 2016 | 42 | 16 | 2015-10-16 | 42351 | 2016-04-24 | 23:59 | 191 Days | All day | track renewal in Veurs tunnel |  | x | [7 empty] | x | Capacity restriction
Infrabel | 8810002 | Antwerp - Montzen | < | Fouron | Remersdael | 2016 | 2016 | 33 | 43 | 2016-08-20 | 0:00 | 2016-10-30 | 23:59 | 71 Days | All day | Platforms works/Assainissement Veurs |  | x | [7 empty] | x | Capacity restriction
Infrabel | 8810003 | Antwerp - Montzen | < | Montzen | Botzelaere | 2016 | 2016 | 16 | 25 | 2016-04-23 | 0:00 | 2016-06-20 | 23:59 | 58 Days | All day | Platforms works/Assainissement |  | x | [7 empty] | x | Capacity restriction
Infrabel | 8810026 | Antwerp - Montzen | < | Antwerpen | Berchem | 2016 | 2016 | 22 | 26 | 2016-06-04 | 0:00 | 2016-07-03 | 0:00 | 4 week-end | All day | Groenenhoek : Track renewal |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Re routing via L53-L27
Infrabel | 8410016 | Antwerp - Montzen | < | Fouron | Remersdael | 2016 | 2016 | 10 | 10 | 2016-03-12 | 42452 | 2016-03-13 | 23:59 | 1 week-end | All day | EBP Works Remerdael+Fouron |  | x | [6 empty] | x
Infrabel | 8410017 | Antwerp - Montzen | < | Glons | Hasselt | 2016 | 2016 | 17 | 26 | 2016-04-30 | 0:00 | 2016-06-30 | 23:59 | 2 week-end | All day | EBP Works Bilzen |  | x | [6 empty] | x
Infrabel | 8810002 | Antwerp - Montzen | <> | Lier | Y. Nazareth | 2016 | 2016 | 12 | 13 | 2016-03-26 | 42452 | 2016-03-28 | 23:59 | 1 week-end | All day | Y. Nazareth : Switch renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L35-53-27
Infrabel | 8810002 | Antwerp - Montzen | <> | Y. Nazareth | Y. noord Aarschot | 2016 | 2016 | 6 | 7 | 2016-02-13 | 42452 | 2016-02-21 | 23:59 | 2 week-end | All day | Kloosterheid : Switch renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L35-53-27
Infrabel | 8810019 | Antwerp - Montzen | < | Montzen | Montzen | 2016 | 2016 | 12 | 13 | 2016-03-27 | 6:00 | 2016-03-29 | 16:00 | 1 week-end | All day | Switches renewal Montzen |  | x | [6 empty] | x |  | Faisceau Montzen inaccessible
Infrabel | 8810020 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 2017-01-08 | 0:30 | 2017-01-08 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810021 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 2 | 2 | 2017-01-15 | 0:30 | 2017-01-15 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810022 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 3 | 3 | 2017-01-22 | 0:30 | 2017-01-22 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810023 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 4 | 4 | 2017-01-29 | 0:30 | 2017-01-29 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810024 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 5 | 5 | 2017-02-05 | 0:30 | 2017-02-05 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810025 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 6 | 6 | 2017-02-12 | 0:30 | 2017-02-12 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810026 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 7 | 7 | 2017-02-19 | 0:30 | 2017-02-19 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810027 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 9 | 9 | 2017-03-05 | 0:30 | 2017-03-05 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810028 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 10 | 10 | 2017-03-12 | 0:30 | 2017-03-12 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810029 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 12 | 12 | 2017-03-26 | 0:30 | 2017-03-26 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810030 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 13 | 13 | 2017-04-02 | 0:30 | 2017-04-02 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810031 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 14 | 14 | 2017-04-09 | 0:30 | 2017-04-09 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810032 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2016 | 2016 | 42 | 42 | 2016-10-23 | 0:30 | 2016-10-23 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810033 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2016 | 2016 | 45 | 45 | 2016-11-13 | 0:30 | 2016-11-13 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810034 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2016 | 2016 | 46 | 46 | 2016-11-20 | 0:30 | 2016-11-20 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810035 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2016 | 2016 | 47 | 47 | 2016-11-27 | 0:30 | 2016-11-27 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810036 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2016 | 2016 | 48 | 48 | 2016-12-04 | 0:30 | 2016-12-04 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810037 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2016 | 2016 | 50 | 50 | 2016-12-18 | 0:30 | 2016-12-18 | 15:30 | 15 hours | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L36-40
Infrabel | 8810007 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 15 | 16 | 2017-04-16 | 0:30 | 2017-04-17 | 16:00 | 40 hours | All day | Spartacusplan - Level crossing works | x | [5 empty] | x |  |  |  | Deviation via L40-Kinkempois-L36A-L36
Infrabel | 8810007 | Antwerp - Montzen | <> | Bilzen | Hasselt | 2017 | 2017 | 22 | 23 | 2017-06-04 | 0:30 | 2017-06-05 | 16:00 | 40 hours | All day | Spartacusplan - Level crossing works | x | [5 empty] | x |  |  |  | Deviation via L40-Kinkempois-L36A-L36
Infrabel | 8810032 | Antwerp - Montzen | <> | Bassenge | Visé | 2017 | 2017 | 32 | 33 | 2017-08-13 | 0:00 | 2017-08-20 | 0:00 | 7 days | All day | Bridge Renewal/Viaduc des Allemands | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L40
Infrabel | 8810032 | Antwerp - Montzen | <> | Bassenge | Visé | 2017 | 2017 | 41 | 41 | 2017-10-14 | 0:00 | 2017-10-15 | 0:00 | 1 week-end | All day | Bridge Renewal/Viaduc des Allemands | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L40
Infrabel | 8810032 | Antwerp - Montzen | <> | Bassenge | Visé | 2017 | 2017 | 49 | 49 | 2017-12-09 | 0:00 | 2017-12-10 | 0:00 | 1 week-end | All day | Bridge Renewal/Viaduc des Allemands | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L40
Infrabel | 8810032 | Antwerp - Montzen | <> | Bassenge | Visé | 2018 | 2018 | 7 | 33 | 2018-02-17 | 0:00 | 2018-08-19 | 0:00 | 4 week-end | All day | Bridge Renewal/Viaduc des Allemands | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L40
Infrabel | 8810021 | Gent - Mechelen | <> | Lokeren | Sint-Niklaas | 2016 | 2016 | 3 | 3 | 2016-01-23 | 0:00 | 2016-01-24 | 23:59 | 1 week-end | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L53-27
Infrabel | 8810004 | Gent - Mechelen | <> | Lokeren | Gent | 2017 | 2017 | 9 | 9 | 2017-03-04 | 0:00 | 2017-03-05 | 23:59 | 1 week-end | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L53-27
Infrabel | 8810005 | Gent - Mechelen | <> | Lokeren | Gent | 2017 | 2017 | 13 | 13 | 2017-04-01 | 0:00 | 2017-04-02 | 23:59 | 1 week-end | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L53-27
Infrabel | 8810006 | Gent - Mechelen | <> | Lokeren | Gent | 2017 | 2017 | 14 | 14 | 2017-04-08 | 0:00 | 2017-04-09 | 23:59 | 1 week-end | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L53-27
Infrabel | 8810007 | Gent - Mechelen | <> | Lokeren | Gent | 2017 | 2017 | 47 | 47 | 2017-11-25 | 0:00 | 2017-11-26 | 23:59 | 1 week-end | All day | Track renewal | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L53-27
Infrabel | 8810023 | Gent - Mechelen | <> | Sint-Niklaas | Antwerpen | 2016 | 2016 | 36 | 45 | 2016-09-10 | 0:00 | 2016-11-13 | 0:00 | 9 week-end | All day | Kennedy Tunnel increased safety | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via antigoon tunnel
Infrabel | 8810019 | Gent - Mechelen | <> | Gent | Mechelen | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 2016-03-26 | 0:00 | 2016-03-27 | 0:00 | 1 week-end | All day | switches renewal Schellebelle | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via L59
Infrabel | 8810024 | Gent - Mechelen | <> | Sint-Niklaas | Antwerpen | 2017 | 2017 | 2 | 4 | 2017-01-14 | 0:00 | 2017-01-26 | 0:00 | 3 week-end | All day | Kennedy Tunnel increased safety | x | [5 empty] | x |  |  |  | Re routing via antigoon tunnel
Infrabel | 8810019 | Montzen - Aachen | <> | Montzen | Montzen | 2016 | 2016 | 12 | 12 | 2016-03-27 | 6:00 | 2016-03-27 | 15:00 | 9 hours | All day | Switches renewal Montzen | x | [7 empty] | x |  | Faisceau Montzen inaccessible
Infrabel | 8810019 | Montzen - Aachen | <> | Montzen | Montzen | 2016 | 2016 | 13 | 13 | 2016-03-28 | 7:00 | 2016-03-28 | 15:00 | 8 hours | All day | Switches renewal Montzen | x | [7 empty] | x |  | Faisceau Montzen inaccessible
Infrabel | 8810028 | Montzen - Aachen | < | Montzen | Montzen | 2016 | 2016 | 16 | 19 | 2016-04-23 | 0:00 | 2016-05-13 | 0:00 | 3 weeks | All day | Platforms works/Criblage Montzen-Botzelaer |  | x | [6 empty] | x
Infrabel | 8810029 | Montzen - Aachen | < | Montzen | Montzen | 2016 | 2016 | 19 | 24 | 2016-05-14 | 0:00 | 2016-06-19 | 0:00 | 5 weeks | All day | Platforms works/Assainissement DB-Botzelaer |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10002 | Rotterdam - Meteren | < > | Maasvlakte | Kijfhoek | 2016 | 2016 | 19 | 20 | 14.05.2016 | 15:00 | 16.05.2016 | 15:00 | 48 h | All day | Multiple projects | x |  |  |  |  | x
ProRail | 10003 | Rotterdam - Meteren | < > | Maasvlakte | Kijfhoek | 2016 | 2016 | 36 | 37 | 10.09.2016 | 7:00 | 12.09.2016 | 168:00 | 48 h | All day | Multiple projects | x |  |  |  |  | x
ProRail | 10004 | Rotterdam - Meteren | < > | Maasvlakte | Kijfhoek | 2016 | 2016 | 41 | 42 | 15.10.2016 | 7:00 | 17.10.2016 | 7:00 | 48 h | All day | Multiple projects | x |  |  |  |  | x
ProRail | R 434500 | Zevenaar - Emmerich | < > | Zevenaar Oost | Emmerich | 2016 | 2016 | 15 | 16 | 16.04.2016 | 1:00 | 18.04.2016 | 5:00 | 52 h | All day | Track works | x | [5 empty] | x
ProRail | R 434500 | Zevenaar - Emmerich | < > | Zevenaar Oost | Emmerich | 2016 | 2016 | 27 | 30 | 09.07.2016 | 1:00 | 25.07.2016 | 5:00 | 388 h | All day | Track works | x | [5 empty] | x
ProRail | R 434500 | Zevenaar - Emmerich | > | Zevenaar Oost | Emmerich | 2016 | 2016 | 16 | 27 | 18.04.2016 | 5:00 | 09.07.2016 | 1:00 | 1964 h | All day | Track works |  | x |  |  |  |  | x
ProRail | R 434500 | Zevenaar - Emmerich | < | Emmerich | Zevenaar Oost | 2016 | 2016 | 30 | 42 | 25.07.2016 | 5:00 | 17.10.2016 | 5:00 | 1988 h | All day | Track works |  | x |  |  |  |  | x
ProRail | 10005 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 9.01.2016 | 1:00 | 11.01.2016 | 5:00 | 52 h | All day | Project Utrecht central station |  | x |  |  |  |  | x |  | x
ProRail | 10006 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 3 | 4 | 23.01.2016 | 1:00 | 25.01.2016 | 5:00 | 52 h | All day | Project Utrecht central station |  | x |  |  |  |  | x |  | x
ProRail | 10007 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 7 | 3 | 21.02.2016 | 1:00 | 22.01.2016 | 5:00 | 28 h | All day | Project Utrecht central station |  | x |  |  |  |  | x |  | x
ProRail | 10008 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 12 | 13 | 25.03.2016 | 20:00 | 29.03.2016 | 5:00 | 81 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10009 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 18 | 18 | 02.05.2016 |  | 07.05.2016 |  | 120 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10010 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 18 | 19 | 07.05.2016 | 1:00 | 09.05.2016 | 5:00 | 52 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10011 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 19 | 20 | 14.05.2016 | 1:00 | 17.05.2016 | 5:00 | 76 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10012 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 20 | 21 | 21.05.2016 | 1:00 | 23.05.2016 | 5:00 | 52 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10013 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 21 | 22 | 28.05.2016 | 1:00 | 30.05.2016 | 5:00 | 52 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10014 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 22 | 34 | 30.05.2016 |  | 27.08.2016 |  | 2142 h | All day | Project Utrecht central station |  | x | [6 empty] | x
ProRail | 10015 | Amsterdam - Meteren | < > | Utrecht | Utrecht | 2016 | 2016 | 27 | 29 | 09.07.2016 |  | 18.07.2016 |  | 220 h | All day | Project Utrecht central station |  | x |  |  |  |  | x |  | x
SŽDC | V-009292/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 39 | 44 | 2016-09-28 |  | 2016-11-01 |  | 35 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 58,59 jen TV.
SŽDC | V-009292/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 39 | 44 | 2016-09-28 |  | 2016-11-01 |  | 35 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 60-64 + TV.
SŽDC | V-009292/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 39 | 44 | 2016-09-28 |  | 2016-11-01 |  | 35 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | zhlaví část spádoviště od nám.v.106.
SŽDC | V-009289/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 35 | 39 | 2016-09-01 |  | 2016-09-27 |  | 27 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 51-59 + TV.
SŽDC | V-009289/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 35 | 39 | 2016-09-01 |  | 2016-09-27 |  | 27 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 60,61 jen TV.
SŽDC | V-009289/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 35 | 39 | 2016-09-01 |  | 2016-09-27 |  | 27 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | zhlaví část spádoviště od nám.v.106.
SŽDC | V-012020/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 23 | 26 | 2016-06-07 |  | 2016-06-27 |  | 21 days | A | Signal |  | ST | S | [7 empty] | zab. zař. SZZ 111.-129.SK (výh. 110-146).
SŽDC | V-009296/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 39 | 42 | 2016-09-28 |  | 2016-10-17 |  | 20 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 51a + TV.
SŽDC | V-009635/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Děčín hl.n. západní nádraží |  | 2016 | 2016 | 43 | 45 | 2016-10-28 |  | 2016-11-11 |  | 15 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 201.,201a,203.,203a bez TV, 201.,201a,203.,205.,203a,203b jen TV, výh.: č. 332 a 338. zhlaví střední.
SŽDC | V-012032/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 31 | 33 | 2016-08-02 |  | 2016-08-15 |  | 14 days | A | Signal |  | ST | S | [7 empty] | zab. zař. SZZ 1.11.SK; prackovické zhl. kolejí 1,2,4,5,6,7,9,11,13,15,17.
SŽDC | V-012534/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Hněvice |  | 2016 | 2016 | 40 | 41 | 2016-10-03 |  | 2016-10-16 |  | 14 days | A | Bridge |  | ST | [8 empty] | 4c bez TV, 4c,310.,312.,314,310a jen TV. zhlaví střední 4c staniční koleje po námezník výhybky č. 23.
SŽDC | V-009817/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Roudnice nad Labem | Hněvice | 2016 | 2016 | 42 | 43 | 2016-10-17 |  | 2016-10-29 |  | 13 days | A | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | D |  | 1. + TV.
SŽDC | V-009817/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Hněvice |  | 2016 | 2016 | 42 | 43 | 2016-10-17 |  | 2016-10-29 |  | 13 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1c jen TV. záhlaví roudnické 1. traťové koleje
SŽDC | V-009630/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Ústí nad Labem sever |  | 2016 | 2016 | 25 | 26 | 2016-06-20 |  | 2016-06-29 |  | 10 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 208.,210. bez TV, 206.-214.,218b jen TV, výh.: č. 224 a 227. zhlaví směr Ústí n.L. hl.n. 206.,208.,210. staniční koleje po námezník výhybky č. 219.
SŽDC | V-009277/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň |  | 2016 | 2016 | 31 | 32 | 2016-08-01 |  | 2016-08-10 |  | 10 x 6 hours | D | Catenary |  | ST | [8 empty] | 51-61 jen TV.
SŽDC | V-009631/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Ústí nad Labem sever |  | 2016 | 2016 | 37 | 38 | 2016-09-12 |  | 2016-09-21 |  | 10 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 216.,218.,218b,220a bez TV, výh.: č. 223, 226, 228, 231. zhlaví střední.
SŽDC | V-010585/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Libčice nad Vltavou |  | 2016 | 2016 | 7 | 8 | 2016-02-15 |  | 2016-02-22 |  | 8 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ SK 1b,2b, kralupské zhlaví.
SŽDC | V-010588/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Libčice nad Vltavou |  | 2016 | 2016 | 8 | 9 | 2016-02-22 |  | 2016-02-29 |  | 8 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ roztocké zhlaví.
SŽDC | V-012427/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2016 | 2016 | 19 | 19 | 2016-05-09 |  | 2016-05-15 |  | 7 days | A | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012428/15 | Praha-Libeň - Praha-Bubeneč | <> | Praha-Holešovice | Praha-Libeň | 2016 | 2016 | 20 | 20 | 2016-05-16 |  | 2016-05-22 |  | 7 days | A | Track & Rail |  | LT | S | [7 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-009624/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Hněvice |  | 2016 | 2016 | 21 | 21 | 2016-05-23 |  | 2016-05-29 |  | 7 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 316a,316b,316. bez TV, výh.: č. 301. zhlaví střední 316b staniční koleje po námezník výhybky č. 303b.
SŽDC | V-012021/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 25 | 26 | 2016-06-21 |  | 2016-06-27 |  | 7 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ bohušovické zhl. 101.-129.SK.
SŽDC | V-012022/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 26 | 27 | 2016-06-28 |  | 2016-07-04 |  | 7 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ 103.-109., 105b.SK (výh. č. 111-138).
SŽDC | V-012023/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 27 | 28 | 2016-07-05 |  | 2016-07-11 |  | 7 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ bohušovické zhl. 100., 101., 102.SK.
SŽDC | V-012025/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 28 | 29 | 2016-07-12 |  | 2016-07-18 |  | 7 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ 13.-21.SK, střední zhl. mezi kolejemi 13-21 a 111-129.
SŽDC | V-012027/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 29 | 30 | 2016-07-19 |  | 2016-07-25 |  | 7 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ střední zhl. mezi kolejemi 1-9 a 100-109.
SŽDC | V-012030/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 30 | 31 | 2016-07-26 |  | 2016-08-01 |  | 7 days | A | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ 2.-12.SK, prackovické zhl. těchto kolejí.
SŽDC | V-009783/15 | Děčín hl.n. - Děčín st.hr. | <> | Děčín východ | Děčín-Prostřední Žleb | 2016 | 2016 | 23 | 23 | 2016-06-06 |  | 2016-06-10 |  | 5 days | A | Track & Rail |  | LT | S | [5 empty] | D |  | traťová + TV.
SŽDC | V-009627/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 36 | 36 | 2016-09-05 |  | 2016-09-09 |  | 5 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 49a,103a bez TV, 103a,105b,107b,109b,49a,5.,9d,1.,1b jen TV.
SŽDC | V-009640/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Děčín hlavní nádraží |  | 2016 | 2016 | 46 | 46 | 2016-11-14 |  | 2016-11-18 |  | 5 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 19.,21.,23. bez TV, 21.,90.,101.,103.,103a jen TV. zhlaví střední 19.,21., a 23. staniční koleje po návěstidla Se12 a Se13.
SŽDC | V-009813/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Děčín hlavní nádraží |  | 2016 | 2016 | 42 | 42 | 2016-10-17 |  | 2016-10-21 |  | 5 days | A | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 15. bez TV, 15.,27.,29. jen TV. zhlaví střední 15. staniční koleje po námezník výhybky č. 40.
SŽDC | V-009814/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Bohušovice nad Ohří |  | 2016 | 2016 | 24 | 24 | 2016-06-13 |  | 2016-06-16 |  | 4 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 6.,6a,8.,10. bez TV, 6.,6a,10. jen TV, výh.: č.12 a 13.
SŽDC | V-012033/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice | Prackovice nad Labem | 2016 | 2016 | 32 | 33 | 2016-08-12 |  | 2016-08-15 |  | 4 days | A | Signal |  | LT | S | [5 empty] | D |  | zab. zař. TZZ 1. a 2.TK.
SŽDC | V-012024/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Bohušovice nad Ohří | Lovosice | 2016 | 2016 | 27 | 28 | 2016-07-09 |  | 2016-07-11 |  | 3 days | A | Signal |  | LT | S | [5 empty] | D |  | zab. zař. TZZ 1. a 2.TK.
SŽDC | V-009818/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Ústí nad Labem hlavní nádraží jih | Prackovice nad Labem | 2016 | 2016 | 37 | 38 | 2016-09-17 |  | 2016-09-19 |  | 3 days | A | Track & Rail |  | LT | S |  |  |  | R |  | D |  | 1. + TV.
SŽDC | V-009819/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Prackovice nad Labem | Lovosice | 2016 | 2016 | 38 | 39 | 2016-09-24 |  | 2016-09-26 |  | 3 days | A | Track & Rail |  | LT | S |  |  |  | R |  | D |  | 1. + TV.
SŽDC | V-012031/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Lovosice |  | 2016 | 2016 | 30 | 31 | 2016-07-30 |  | 2016-08-01 |  | 3 days | A | Signal |  | ST | S | [7 empty] | zab. zař. SZZ 1., 5.SK, prackovické zhl. těchto kolejí.
SŽDC | V-012527/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Děčín hlavní nádraží |  | 2016 | 2016 | 37 | 37 | 2016-09-12 |  | 2016-09-14 |  | 3 days | A | Others |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 10a,10.,10b,12.,12a jen TV. záhlaví východoděčínské traťové koleje
SŽDC | V-012528/15 | Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n. | <> | Děčín hlavní nádraží |  | 2016 | 2016 | 41 | 42 | 2016-10-15 |  | 2016-10-17 |  | 3 days | A | Others |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 10a,10.,10b,12.,12a jen TV. záhlaví východoděčínské traťové koleje
SŽDC | V-010583/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Libčice nad Vltavou |  | 2016 | 2016 | 6 | 6 | 2016-02-13 |  | 2016-02-14 |  | 2 days | A | Switch |  | ST | [8 empty] | 2 jen TV, 4 + TV.
SŽDC | V-010587/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Libčice nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 2016 | 2016 | 7 | 7 | 2016-02-20 |  | 2016-02-21 |  | 2 days | A | Signal |  | LT | S | [7 empty] | zab. zař. TZZ 1. a 2.TK.
SŽDC | V-010589/15 | Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n. | <> | Roztoky u Prahy | Libčice nad Vltavou | 2016 | 2016 | 8 | 8 | 2016-02-27 |  | 2016-02-28 |  | 2 days | A | Signal |  | LT | S |  |  |  | R |  |  |  | zab. zař. TZZ v 1. a 2.TK.
PKP PLK SA | 19 | Skierniewice - Warszawa Głowna Towarowa | 2 | Warszawa Główna Towarowa | Józefinów | 2017 | 2017 | 20 | 25 | 2017-05-18 09:00 | 0:01 | 2017-06-25 09:00 | 23:59 | 38 | all day | Construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 19 | Skierniewice - Warszawa Głowna Towarowa | 1 | Warszawa Główna Towarowa | Józefinów | 2017 | 2017 | 26 | 29 | 2017-07-01 09:00 | 0:01 | 2017-07-18 09:00 | 23:59 | 17 | all day | Construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 20 | Skierniewice - Warszawa Głowna Towarowa | 1.2 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Główna Towarowa | 2017 | 2017 | 36 | 42 | 2017-09-10 09:00 | 0:01 | 2017-10-21 09:00 | 23:59 | 41 | all day | Construction of junction |  |  | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 20 | Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska | 1.2 | Warszawa Zachodnia | Warszawa Gdańska | 2017 | 2017 | 9 | 48 | 2017-03-01 18:00 | 0:01 | 2017-11-30 18:00 | 23:59 | 274 | all day | Reconstruction | X | [5 empty] | X |  |  |  | Temporary regulation, parallel line |  | X
PKP PLK SA | 507 | Łowicz - Warszawa Głowna Towarowa | 3 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Gołąbki | 2017 | 2017 | 11 | 14 | 2017-03-15 09:00 | 0:01 | 2017-04-04 09:00 | 23:59 | 20 | all day | Replacement of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 507 | Łowicz - Warszawa Głowna Towarowa | 4 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Gołąbki | 2017 | 2017 | 11 | 20 | 2017-03-15 09:00 | 0:01 | 2017-05-17 09:00 | 23:59 | 63 | all day | Catenary placement |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 507 | Łowicz - Warszawa Głowna Towarowa | 4a, 3g | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Gołąbki | 2017 | 2017 | 29 | 32 | 2017-07-22 09:00 | 0:01 | 2017-08-10 09:00 | 23:59 | 19 | all day | Replacement of junction, construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 509 | Skierniewice - Warszawa Głowna Towarowa | 5a, 6 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Główna Towarowa | 2017 | 2017 | 32 | 36 | 2017-08-11 09:00 | 0:01 | 2017-09-04 09:00 | 23:59 | 24 | all day | Construction of junction, removal of track |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 509 | Skierniewice - Warszawa Głowna Towarowa | 4 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Główna Towarowa | 2017 | 2017 | 29 | 32 | 2017-07-22 09:00 | 0:01 | 2017-08-10 09:00 | 23:59 | 19 | all day | Replacement of junction, construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 509 | Skierniewice - Warszawa Głowna Towarowa | 5a | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Główna Towarowa | 2017 | 2017 | 36 | 41 | 2017-09-10 09:00 | 0:01 | 2017-10-09 09:00 | 23:59 | 29 | all day | Replacement of junction, construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 509 | Warszawa Głowna Towarowa - Warszawa Rembertów | 1 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Jelonki | 2017 | 2017 | 44 | 48 | 2017-11-02 09:00 | 0:01 | 2017-11-28 09:00 | 23:59 | 26 | all day | Construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 509 | Warszawa Głowna Towarowa - Warszawa Rembertów | 2 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Jelonki | 2017 | 2017 | 42 | 44 | 2017-10-22 09:00 | 0:01 | 2017-10-31 09:00 | 23:59 | 9 | all day | Construction of junction |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 509 | Warszawa Głowna Towarowa - Warszawa Rembertów | 1 | Warszawa Główna Towarowa | Warszawa Jelonki | 2017 | 2017 | 48 | 51 | 2017-11-29 09:00 | 0:01 | 2017-12-19 09:00 | 23:59 | 20 | all day | Construction of junctions |  | X | X | [7 empty] | Temporary regulation |  | X
PKP PLK SA | 133 | Jaworzno Szczakowa - Trzebinia | 1 | Jaworzno Szczakowa | Pieczyska | 2016 | 2017 | 31 | 34 | 2016-08-01 | 0:01 | 2017-08-22 | 23:59 | 386 | all day | Modernization of E30 line | X | [5 empty] | X |  |  |  | Traffic stopped |  | X
New
Changed
Deleted
Map
Show all
Update
Delete
Change
New
Undo change/delete
Publish

## Graphic Overview
C01 Overview
[5 empty] | 2016 |  | January | [30 empty] | February | [28 empty] | March | [30 empty] | April | [29 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July | [30 empty] | August | [30 empty] | September
Possession | Type | Date from | Date to | Duration | IM |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
Brh-L Abstellbf Bft - Brh-Speckenbütt Bft Abzw | ganztags/ full day | 12.03.2016 | 14.03.2016 | 2 d, 02 h | DB Netz AG | [72 empty] | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-Lehe Pbf Bft | ganztags/ full day | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 2 d | DB Netz AG | [74 empty] | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-L Abstellbf Bft - Brh-Speckenbütt Bft Abzw | ganztags/ full day | 16.03.2016 | 20.03.2016 | 4 d | DB Netz AG | [76 empty] | x | x | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-Lehe Pbf Bft | ganztags/ full day | 20.03.2016 | 23.03.2016 | 3 d | DB Netz AG | [80 empty] | x | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-L Abstellbf Bft - Brh-Speckenbütt Bft Abzw | ganztags/ full day | 09.04.2016 | 11.04.2016 | 2 d, 02 h | DB Netz AG | [100 empty] | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-Lehe Pbf Bft | ganztags/ full day | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 2 d | DB Netz AG | [102 empty] | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-Lehe Pbf Bft | ganztags/ full day | 29.04.2016 | 02.05.2016 | 3 d, 06 h | DB Netz AG | [120 empty] | x | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-L Abstellbf Bft - Brh-Speckenbütt Bft Abzw | nachts, morgens/ at night, morning | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 7 h | DB Netz AG | [122 empty] | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-L Abstellbf Bft | nachts, morgens/ at night, morning | 02.05.2016 | 02.05.2016 | 7 h | DB Netz AG | [123 empty] | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-L Abstellbf Bft - Brh-Speckenbütt Bft Abzw | ganztags/ full day | 05.05.2016 | 16.05.2016 | 11 d, 02 h | DB Netz AG | [126 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-L Abstellbf Bft | nachts, morgens/ at night, morning | 08.05.2016 | 08.05.2016 | 8 h | DB Netz AG | [129 empty] | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-Speckenbütt Bft Abzw - Brh-Lehe Pbf Bft | ganztags/ full day | 19.05.2016 | 30.05.2016 | 11 d, 02 h | DB Netz AG | [140 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Brh-L Abstellbf Bft - Brh-Speckenbütt Bft Abzw | nachts, morgens/ at night, morning | 22.05.2016 | 22.05.2016 | 8 h | DB Netz AG | [143 empty] | x
Section: Bremnerhaven - Bremen Hbf
Erkner - Bln-Köpenick | ganztags/ full day | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 1 d, 12 h | DB Netz AG
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Stadtforst Abzw - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 28.02.2016 | 05.03.2016 | 1 d, 12 h | DB Netz AG | [59 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Stadtforst Abzw - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 05.03.2016 | 06.03.2016 | 8 h | DB Netz AG | [65 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Stadtforst Abzw - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 13.03.2016 | 18.03.2016 | 1 d, 06 h | DB Netz AG | [73 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Fangschleuse - Fürstenw (Spree) | abends, nachts/ at night, evening | 15.03.2016 | 16.03.2016 | 6 h | DB Netz AG | [75 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Stadtforst Abzw - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 18.03.2016 | 19.03.2016 | 8 h | DB Netz AG | [78 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Bln-Köpenick - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 18.03.2016 | 19.03.2016 | 6 h | DB Netz AG | [78 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Fürstenw (Spree) - Berkenbrück | ganztags/ full day | 24.03.2016 | 29.03.2016 | 5 d | DB Netz AG | [84 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Stadtforst Abzw - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 28.03.2016 | 29.03.2016 | 8 h | DB Netz AG | [88 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Erkner - Erkner | abends, nachts/ at night, evening | 28.03.2016 | 29.03.2016 | 8 h | DB Netz AG | [88 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Fürstenw (Spree) - Berkenbrück | ganztags/ full day | 29.03.2016 | 03.04.2016 | 5 d | DB Netz AG | [89 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Berkenbrück - Fürstenw (Spree) | ganztags/ full day | 09.04.2016 | 24.04.2016 | 14 d, 06 h | DB Netz AG | [100 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Frankfurt (O) - Pillgram | ganztags/ full day | 11.05.2016 | 23.05.2016 | 12 d, 16 h | DB Netz AG | [132 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Fürstenw (Spree) - Berkenbrück | ganztags/ full day | 22.05.2016 | 05.06.2016 | 14 d | DB Netz AG | [143 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Frankfurt (O) - Pillgram | abends, nachts/ at night, evening | 23.05.2016 | 24.05.2016 | 8 h | DB Netz AG | [144 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Berkenbrück - Fürstenw (Spree) | ganztags/ full day | 05.06.2016 | 19.06.2016 | 14 d | DB Netz AG | [157 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Rahnsdorf Üst - Erkner | tagsüber/ during the day | 19.06.2016 | 19.06.2016 | 16 h | DB Netz AG | [171 empty] | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Berkenbrück - Fürstenw (Spree) | ganztags/ full day | 26.06.2016 | 06.07.2016 | 10 d | DB Netz AG | [178 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Frankfurt (O) - Pillgram | ganztags/ full day | 03.07.2016 | 04.07.2016 | 1 d, 16 h | DB Netz AG | [185 empty] | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Fürstenw (Spree) - Berkenbrück | ganztags/ full day | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 2 d, 06 h | DB Netz AG | [214 empty] | x | x | x | x
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Erkner - Bln-Köpenick | ganztags/ full day | 18.11.2016 | 28.11.2016 | 9 d, 06 h | DB Netz AG
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Erkner - Bln-Köpenick | abends, nachts/ at night, evening | 27.11.2016 | 28.11.2016 | 8 h | DB Netz AG
Section: Berlin - Frankfurt Oder
Niesky - Knappenrode | ganztags/ full day | 11.12.2016 | 09.12.2017 | 364 d | DB Netz AG
Section: Hoyerswerda - Horka
Horka Gbf - Särichen Abzw | ganztags/ full day | 11.12.2016 | 09.12.2017 | 364 d | DB Netz AG
Section: Hoyerswerda - Horka
Niesky - Knappenrode | ganztags/ full day | 13.12.2015 | 10.12.2016 | 364 d | DB Netz AG | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Hoyerswerda - Horka
Horka Gbf - Särichen Abzw | ganztags/ full day | 13.12.2015 | 10.12.2016 | 364 d | DB Netz AG | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Hoyerswerda - Horka
Horka Grenze Gp - Horka Gbf | ganztags/ full day | 13.12.2015 | 10.12.2016 | 364 d | DB Netz AG | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Hoyerswerda - Horka
Bad Schandau - Königst (Sä) Üst | ganztags/ full day | 13.12.2015 | 24.03.2016 | 103 d | DB Netz AG | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Kurort Rathen - Bad Schandau | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 8 h | DB Netz AG | [78 empty] | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Kurort Rathen - Bad Schandau | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | 21.03.2016 | 21.03.2016 | 12 h | DB Netz AG | [81 empty] | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Kurort Rathen - Bad Schandau | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | 22.03.2016 | 22.03.2016 | 10 h | DB Netz AG | [82 empty] | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Königst (Sä) Üst - Bad Schandau | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | 24.03.2016 | 24.03.2016 | 7 h | DB Netz AG | [84 empty] | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Pirna - Bad Schandau | ganztags/ full day | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 7 d, 02 h | DB Netz AG
Section: Dresden - Bad Schandau
Kurort Rathen - Königst (Sä) Üst | ganztags/ full day | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 7 d | DB Netz AG
Section: Dresden - Bad Schandau
Königst (Sä) Üst - Kurort Rathen | ganztags/ full day | 21.11.2016 | 24.11.2016 | 3 d | DB Netz AG
Section: Dresden - Bad Schandau
Voerde Üst - Dinslaken | ganztags/ full day | 17.04.2016 | 12.05.2016 | 24 d, 05 h | DB Netz AG | [108 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Empel-Rees - Mehrhoog | ganztags/ full day | 17.04.2016 | 29.05.2016 | 42 d | DB Netz AG | [108 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich Grenze Gp - Emmerich | ganztags/ full day | 17.04.2016 | 12.07.2016 | 86 d | DB Netz AG | [108 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Dinslaken - Voerde Üst | ganztags/ full day | 13.05.2016 | 17.05.2016 | 3 d, 05 h | DB Netz AG | [134 empty] | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Ob-Sterkrade - Dinslaken | ganztags/ full day | 17.05.2016 | 29.05.2016 | 11 d, 05 h | DB Netz AG | [138 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich - Empel-Rees | ganztags/ full day | 29.05.2016 | 13.06.2016 | 14 d, 05 h | DB Netz AG | [150 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Mehrhoog - Empel-Rees | ganztags/ full day | 29.05.2016 | 13.06.2016 | 14 d, 05 h | DB Netz AG | [150 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Voerde Üst - Dinslaken | ganztags/ full day | 13.06.2016 | 26.06.2016 | 12 d, 05 h | DB Netz AG | [165 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Ob-Sterkrade - Dinslaken | ganztags/ full day | 26.06.2016 | 04.07.2016 | 7 d, 05 h | DB Netz AG | [178 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Mehrhoog - Empel-Rees | ganztags/ full day | 26.06.2016 | 04.07.2016 | 7 d, 05 h | DB Netz AG | [178 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich - Empel-Rees | ganztags/ full day | 26.06.2016 | 12.07.2016 | 16 d | DB Netz AG | [178 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich - Empel-Rees | ganztags/ full day | 12.07.2016 | 25.07.2016 | 12 d, 05 h | DB Netz AG | [194 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich - Emmerich Grenze Gp | ganztags/ full day | 12.07.2016 | 25.07.2016 | 12 d, 05 h | DB Netz AG | [194 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Empel-Rees - Emmerich | ganztags/ full day | 12.07.2016 | 05.09.2016 | 54 d, 05 h | DB Netz AG | [194 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Oberhausen Hbf - Wesel | ganztags/ full day | 15.07.2016 | 20.07.2016 | 5 d | DB Netz AG | [197 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Voerde Üst - Ob-Sterkrade | ganztags/ full day | 15.07.2016 | 20.07.2016 | 5 d | DB Netz AG | [197 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Ob-Sterkrade - Voerde Üst | ganztags/ full day | 15.07.2016 | 20.07.2016 | 5 d | DB Netz AG | [197 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Mehrhoog - Empel-Rees | ganztags/ full day | 21.07.2016 | 25.07.2016 | 4 d | DB Netz AG | [203 empty] | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich - Emmerich Grenze Gp | ganztags/ full day | 25.07.2016 | 16.08.2016 | 22 d, 19 h | DB Netz AG | [207 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Emmerich - Emmerich Grenze Gp | ganztags/ full day | 16.08.2016 | 17.10.2016 | 61 d, 05 h | DB Netz AG | [229 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Emmerich - Oberhausen
Mehrhoog - Empel-Rees | ganztags/ full day | 04.09.2016 | 17.10.2016 | 42 d, 05 h | DB Netz AG
Section: Emmerich - Oberhausen
Langerwehe - Düren Pbf Bft | nachmittags, abends, nachts, morgens/ at night, morning, afternoon, evening | 23.01.2016 | 24.01.2016 | 16 h | DB Netz AG | [22 empty] | x | x
Section: Aachen - Cologne
Aachen West Pbf Bft - Aachen West Gbf Bft | ganztags/ full day | 09.01.2016 | 01.02.2016 | 6 d, 08 h | DB Netz AG | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Montzen - Aachen
Aachen West Pbf Bft - Aachen West Gbf Bft | ganztags/ full day | 20.02.2016 | 29.02.2016 | 3 d, 04 h | DB Netz AG | [51 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Montzen - Aachen
Aachen West Pbf Bft - Aachen West Gbf Bft | ganztags/ full day | 02.04.2016 | 04.04.2016 | 1 d, 14 h | DB Netz AG | [93 empty] | x | x | x
Section: Montzen - Aachen
Viersen Gbf Bft - Viersen Gbf Bft | ganztags/ full day | 12.02.2016 | 17.02.2016 | 4 d, 06 h | DB Netz AG | [43 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Viersen - Venlo
Viersen Gbf Bft - Viersen Gbf Bft | ganztags/ full day | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 4 d, 06 h | DB Netz AG | [64 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Viersen - Venlo
Viersen Gbf Bft - Viersen Gbf Bft | ganztags/ full day | 25.03.2016 | 01.04.2016 | 7 d, 03 h | DB Netz AG | [85 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Viersen - Venlo
Viersen Gbf Bft - Viersen Gbf Bft | ganztags/ full day | 29.10.2016 | 02.11.2016 | 4 d, 03 h | DB Netz AG
Section: Viersen - Venlo
Bad Bentheim - Bad Bentheim Gr Gp | ganztags/ full day | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 2 d, 07 h | DB Netz AG
Section: Salzbergen - Bad Bentheim
Angermünde - Tantow Gr Gp | abends, nachts/ at night, evening | 20.02.2016 | 21.02.2016 | 8 h | DB Netz AG | [51 empty] | x | x
Section: Tantow - Szczecin
Angermünde - Tantow Gr Gp | night time | 19.11.2016 | 20.11.2016 | 6 h | DB Netz AG
Section: Tantow - Szczecin
Angermünde - Tantow Gr Gp | night time | 26.11.2016 | 27.11.2016 | 6 h | DB Netz AG
Section: Tantow - Szczecin
Klinge - Forst (Lausitz) | ganztags/ full day | 26.08.2016 | 29.08.2016 | 2 d, 06 h | DB Netz AG | [239 empty] | x | x | x | x
Section: Forst(L) - Zasieki
Niesky - Knappenrode | ganztags/ full day | 11.12.2016 | 09.12.2017 | 364 d | DB Netz AG
Section: Horka - Wegliniec
Horka Gbf - Särichen Abzw | ganztags/ full day | 11.12.2016 | 09.12.2017 | 364 d | DB Netz AG
Section: Horka - Wegliniec
Horka Gbf - Horka Grenze Gp | ganztags/ full day | 13.12.2015 | 10.12.2016 | 364 d | DB Netz AG | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Horka - Wegliniec
Niesky - Knappenrode | ganztags/ full day | 13.12.2015 | 10.12.2016 | 364 d | DB Netz AG | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Horka - Wegliniec
Kurort Rathen - Bad Schandau | morgens, nachmittags/ morning, afternoon | 22.03.2016 | 22.03.2016 | 10 h | DB Netz AG | [82 empty] | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Königst (Sä) Üst - Bad Schandau | nachts, morgens, nachmittags/ at night, morning, afternoon | 24.03.2016 | 24.03.2016 | 7 h | DB Netz AG | [84 empty] | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Dre-Reick Abstbf - Dre-Friedrichst | night time | 28.05.2016 | 29.05.2016 | 6 h | DB Netz AG | [149 empty] | x | x
Section: Dresden - Bad Schandau
Pirna - Bad Schandau | ganztags/ full day | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 7 d, 02 h | DB Netz AG
Section: Dresden - Bad Schandau
Kurort Rathen - Königst (Sä) Üst | ganztags/ full day | 14.11.2016 | 21.11.2016 | 7 d | DB Netz AG
Section: Dresden - Bad Schandau
Königst (Sä) Üst - Kurort Rathen | ganztags/ full day | 21.11.2016 | 24.11.2016 | 3 d | DB Netz AG
Section: Dresden - Bad Schandau
Fouron - Remersdael | All day | 2015-10-16 | 2016-04-24 | 191 Days | Infrabel | f | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Fouron - Remersdael | All day | 2016-08-20 | 2016-10-30 | 71 Days | Infrabel | [233 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Montzen - Botzelaere | All day | 2016-04-23 | 2016-06-20 | 58 Days | Infrabel | [114 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Antwerpen - Berchem | All day | 2016-06-04 | 2016-07-03 | 4 week-end | Infrabel | [156 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Fouron - Remersdael | All day | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 1 week-end | Infrabel | [72 empty] | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Glons - Hasselt | All day | 2016-04-30 | 2016-06-30 | 2 week-end | Infrabel | [121 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Lier - Y. Nazareth | All day | 2016-03-26 | 2016-03-28 | 1 week-end | Infrabel | [86 empty] | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Y. Nazareth - Y. noord Aarschot | All day | 2016-02-13 | 2016-02-21 | 2 week-end | Infrabel | [44 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Montzen - Montzen | All day | 2016-03-27 | 2016-03-29 | 1 week-end | Infrabel | [87 empty] | x | x | x
Section: Antwerp - Montzen
Bilzen - Hasselt | All day | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 15 hours | Infrabel
Section: Antwerp - Montzen
Bilzen - Hasselt | All day | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 15 hours | Infrabel
Section: Antwerp - Montzen
Bilzen - Hasselt | All day | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 15 hours | Infrabel
Section: Antwerp - Montzen
Bilzen - Hasselt | All day | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 15 hours | Infrabel
Section: Antwerp - Montzen
Bilzen - Hasselt | All day | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 15 hours | Infrabel
Section: Antwerp - Montzen
Bilzen - Hasselt | All day | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 15 hours | Infrabel
Section: Antwerp - Montzen
Lokeren - Sint-Niklaas | All day | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 1 week-end | Infrabel | [22 empty] | x | x
Section: Gent - Mechelen
Sint-Niklaas - Antwerpen | All day | 2016-09-10 | 2016-11-13 | 9 week-end | Infrabel
Section: Gent - Mechelen
Gent - Mechelen | All day | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 1 week-end | Infrabel | [86 empty] | x | x
Section: Gent - Mechelen
Montzen - Montzen | All day | 2016-03-27 | 2016-03-27 | 9 hours | Infrabel | [87 empty] | x
Section: Montzen - Aachen
Montzen - Montzen | All day | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 8 hours | Infrabel | [88 empty] | x
Section: Montzen - Aachen
Montzen - Montzen | All day | 2016-04-23 | 2016-05-13 | 3 weeks | Infrabel | [114 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Montzen - Aachen
Montzen - Montzen | All day | 2016-05-14 | 2016-06-19 | 5 weeks | Infrabel | [135 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Montzen - Aachen
Y.Dudzele - Zeebrugge | All day | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 24 hours | Infrabel | [114 empty] | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Y.Dudzele - Zeebrugge | All day | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 24 hours | Infrabel | [142 empty] | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Y.Dudzele - Zeebrugge | All day | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 24 hours | Infrabel | [170 empty] | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Y.Dudzele - Zeebrugge | All day | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 24 hours | Infrabel | [247 empty] | x
Section: Zeebrügge - Gent
Y.Dudzele - Zeebrugge | All day | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 24 hours | Infrabel
Section: Zeebrügge - Gent
Y.Dudzele - Zeebrugge | All day | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 24 hours | Infrabel
Section: Zeebrügge - Gent
Gent - Brugge | All day | 2016-01-30 | 2016-01-31 | 1 week-end | Infrabel | [29 empty] | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Gent - Brugge | All day | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 1 week-end | Infrabel | [37 empty] | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Gent - Brugge | All day | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 1 week-end | Infrabel | [44 empty] | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Gent - Brugge | All day | 2016-03-19 | 2019-03-20 | 1 week-end | Infrabel | [79 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Zeebrügge - Gent
Gent - Brugge | All day | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 1 week-end | Infrabel
Section: Zeebrügge - Gent
Gent - Brugge | All day | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 1 week-end | Infrabel
Section: Zeebrügge - Gent
Maasvlakte - Kijfhoek | All day | 14.05.2016 | 16.05.2016 | 48 h | ProRail | [135 empty] | x | x | x
Section: Rotterdam - Meteren
Maasvlakte - Kijfhoek | All day | 10.09.2016 | 12.09.2016 | 48 h | ProRail
Section: Rotterdam - Meteren
Maasvlakte - Kijfhoek | All day | 15.10.2016 | 17.10.2016 | 48 h | ProRail
Section: Rotterdam - Meteren
Zevenaar Oost - Emmerich | All day | 16.04.2016 | 18.04.2016 | 52 h | ProRail | [107 empty] | x | x | x
Section: Zevenaar - Emmerich
Zevenaar Oost - Emmerich | All day | 09.07.2016 | 25.07.2016 | 388 h | ProRail | [191 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Zevenaar - Emmerich
Zevenaar Oost - Emmerich | All day | 18.04.2016 | 09.07.2016 | 1964 h | ProRail | [109 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Zevenaar - Emmerich
Emmerich - Zevenaar Oost | All day | 25.07.2016 | 17.10.2016 | 1988 h | ProRail | [207 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Zevenaar - Emmerich
Utrecht - Utrecht | All day | 9.01.2016 | 11.01.2016 | 52 h | ProRail | [8 empty] | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 23.01.2016 | 25.01.2016 | 52 h | ProRail | [22 empty] | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 21.02.2016 | 22.01.2016 | 28 h | ProRail
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 25.03.2016 | 29.03.2016 | 81 h | ProRail | [85 empty] | x | x | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 02.05.2016 | 07.05.2016 | 120 h | ProRail | [123 empty] | x | x | x | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 07.05.2016 | 09.05.2016 | 52 h | ProRail | [128 empty] | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 14.05.2016 | 17.05.2016 | 76 h | ProRail | [135 empty] | x | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 21.05.2016 | 23.05.2016 | 52 h | ProRail | [142 empty] | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 28.05.2016 | 30.05.2016 | 52 h | ProRail | [149 empty] | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 30.05.2016 | 27.08.2016 | 2142 h | ProRail | [151 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Utrecht - Utrecht | All day | 09.07.2016 | 18.07.2016 | 220 h | ProRail | [191 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Amsterdam - Meteren
Praha-Libeň - | A | 2016-09-28 | 2016-11-01 | 35 days | SŽDC
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - | A | 2016-09-28 | 2016-11-01 | 35 days | SŽDC
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - | A | 2016-09-28 | 2016-11-01 | 35 days | SŽDC
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - | A | 2016-09-01 | 2016-09-27 | 27 days | SŽDC | [245 empty] | x | x | x
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - | A | 2016-09-01 | 2016-09-27 | 27 days | SŽDC | [245 empty] | x | x | x
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - | A | 2016-09-01 | 2016-09-27 | 27 days | SŽDC | [245 empty] | x | x | x
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Lovosice - | A | 2016-06-07 | 2016-06-27 | 21 days | SŽDC | [159 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Praha-Libeň - | A | 2016-09-28 | 2016-10-17 | 20 days | SŽDC
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Děčín hl.n. západní nádraží - | A | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 15 days | SŽDC
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Lovosice - | A | 2016-08-02 | 2016-08-15 | 14 days | SŽDC | [215 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Hněvice - | A | 2016-10-03 | 2016-10-16 | 14 days | SŽDC
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Roudnice nad Labem - Hněvice | A | 2016-10-17 | 2016-10-29 | 13 days | SŽDC
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Hněvice - | A | 2016-10-17 | 2016-10-29 | 13 days | SŽDC
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem sever - | A | 2016-06-20 | 2016-06-29 | 10 days | SŽDC | [172 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Praha-Libeň - | D | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 10 x 6 hours | SŽDC | [214 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Ústí nad Labem sever - | A | 2016-09-12 | 2016-09-21 | 10 days | SŽDC
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Libčice nad Vltavou - | A | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 8 days | SŽDC | [46 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Libčice nad Vltavou - | A | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 8 days | SŽDC | [53 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Praha-Libeň - Praha-Holešovice | A | 2016-05-09 | 2016-05-15 | 7 days | SŽDC | [130 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Praha-Holešovice - Praha-Libeň | A | 2016-05-16 | 2016-05-22 | 7 days | SŽDC | [137 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Libeň - Praha-Bubeneč
Hněvice - | A | 2016-05-23 | 2016-05-29 | 7 days | SŽDC | [144 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-06-21 | 2016-06-27 | 7 days | SŽDC | [173 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-06-28 | 2016-07-04 | 7 days | SŽDC | [180 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 7 days | SŽDC | [187 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-07-12 | 2016-07-18 | 7 days | SŽDC | [194 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-07-19 | 2016-07-25 | 7 days | SŽDC | [201 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-07-26 | 2016-08-01 | 7 days | SŽDC | [208 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb | A | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 5 days | SŽDC | [158 empty] | x | x | x | x | x
Section: Děčín hl.n. - Děčín st.hr.
Lovosice - | A | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 5 days | SŽDC
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Děčín hlavní nádraží - | A | 2016-11-14 | 2016-11-18 | 5 days | SŽDC
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Děčín hlavní nádraží - | A | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 5 days | SŽDC
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Bohušovice nad Ohří - | A | 2016-06-13 | 2016-06-16 | 4 days | SŽDC | [165 empty] | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - Prackovice nad Labem | A | 2016-08-12 | 2016-08-15 | 4 days | SŽDC | [225 empty] | x | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Bohušovice nad Ohří - Lovosice | A | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 3 days | SŽDC | [191 empty] | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Ústí nad Labem hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem | A | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 3 days | SŽDC
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Prackovice nad Labem - Lovosice | A | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 3 days | SŽDC
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Lovosice - | A | 2016-07-30 | 2016-08-01 | 3 days | SŽDC | [212 empty] | x | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Děčín hlavní nádraží - | A | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 3 days | SŽDC
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Děčín hlavní nádraží - | A | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 3 days | SŽDC
Section: Ústí nad Labem hl.n. - Děčín hl.n.
Libčice nad Vltavou - | A | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2 days | SŽDC | [44 empty] | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou | A | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2 days | SŽDC | [51 empty] | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou | A | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2 days | SŽDC | [58 empty] | x | x
Section: Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
Total Closure
g
f
Update
Diesel only
Delays | Speed Restrictions | Reduced tracks
Re-routing | Cancellation
Other

## Help
This interactive map works only when macros are enabled.
If you don't have macros enabled you will see the security warning (as shown below) when opening the document for the first time. Click options and enable macros:
HELP
i
I can't click on the map!
To avoid this security warning everytime you open the document, you can enable macros permenantly. Follow these steps:
1. Click on Office button
2. Click on Excel options
3. Select Trust Center
4. Click on Trust Center Settings...
5. Select Macro Settings
6. Enable all macros
Legal Notice
In the present overview, the infrastructure managers concerned have published the planning status for infrastructure availability restrictions along the related Rail Freight Corridor. The published measures constitute a snapshot of the situation at the date of publication and are subject to constant changes. Please note that the information provided should be used for rough orientation purposes only and may not constitute the basis for any legal claim.
Publication of possessions does not substitute any national law or legislation and RUs/applicants must refer to national network Statements.

## Data (hidden)
IM |  | Section |  | Duration | ID value | Reason for restriction
Infrabel | 88 | Zeebrügge - Gent | 1 | All day | 10016 | Signal work
Keyrail | 84 | Gent - Mechelen | 2 | Day |  | Switch work
DB Netz | 80 | Mechelen - Montzen | 3 | Night |  | Catenary work
SBB Infra / BLS Netz | 85 | Antwerp - Montzen | 4 |  |  | Track work
RFI | 83 | Montzen - Aachen | 5 |  |  | Rail work
|  | Aachen - Cologne | 6 |  |  | Tunnel work
|  | Rotterdam - Meteren | 7 |  |  | Bridge work
|  | Amsterdam - Meteren | 8 |  |  | Misc. Work
|  | Meteren - Zevenaar | 9 |  |  | Maintanance
|  | Zeevenaar - Emmerich | 10
|  | Emmerich - Oberhausen | 11
|  | Oberhausen - Cologne | 12
|  | Cologne - Wiesbaden | 13
|  | Wiesbaden - Mannheim | 14
|  | Mannheim - Offenburg | 15
|  | Offenburg - Freiburg i. Br. | 16
|  | Freiburg i. Br. - Basel | 17
|  | Basel - Olten | 18
|  | Olten - Berne | 19
|  | Berne - Domodossola | 20
|  | Basel - Brugg | 21
|  | Brugg - Bellinzona | 22
|  | Bellinzona - Luino | 23
|  | Bellinzona - Chiasso | 24
|  | Domodossola - Milan | 25
|  | Luino - Novara | 26
|  | Novara - Alessandria | 27
|  | Milan - Arquata | 28
|  | Alessandria - Arquata | 29
|  | Alessandria - Genova | 30
|  | Arquata - Genova | 31